## Sheet1
BIỂU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TT ĐẢNG UỶ VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9.2025
(Kèm theo Công văn số /UBND-VP, ngày /9/2025 của UBND xã Lùng Phình)
STT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Lãnh đạo Văn phòng UBND xã (cơ quan đôn đốc) | Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
I | Nhiệm vụ cụ thể
1 | Tiến hành quy trình xử lý các trường hợp làm nhà nông nghiệp thôn Lả Dì Thàng. | P. chủ tịch UBND xã Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | 25/9/2025 | Hiện đã có QĐ TL
2 | Hoàn thành công tác lập dự toán 2025 và dự toán 2026 | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | 20/9/2025
3 | Phương án xử lý bãi rác | Phó chủ tịch UBND xã Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | 20/9/2025 | Có thể nghiên cứu triển khai rào chắn, đóng cửa bãi rác
4 | Chỉ đạo rà soát các chương trình mục tiêu quốc gia, đề xuất điều chỉnh nguồn vốn | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang; Đ/c Sùng Seo Gia | 17/9/2025 | Dự kiến điều chỉnh và đề xuất họp HĐND
5 | Phê duyệt chế độ học sinh | Phó chủ tịch UBND Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Sùng Seo Gia | 20/9/2025
6 | Thành lập tổ, phối hợp với phòng khảo sát giá, phối hợp phòng kinh tế tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND xã, hướng dẫn cho các trường thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên. | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Sùng Seo Gia | 20/9/2025 | Phòng kinh tế chủ trì thành lập tổ khảo sát giá, phòng VH nghiên cứu các quy trình để hướng dẫn thực hiện và QT KP Bán trú
7 | Tham mưu rà soát, đề xuất sắp xếp kiện toàn cán bộ các phòng ban của xã | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Sùng Seo Gia | 20/9/2025
8 | Lập kế hoạch sử dụng đất 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 gắn với xây dựng KH thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá và thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất… | Phó chủ tịch UBND xã Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | 17/9/2025
9 | Xây dựng phương án đề xuất thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được rà soát | Phó chủ tịch UBND xã Hà Đức Thành, đc Hảng Seo Toán | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | 25/9/2025 | Hiện tại các chỉ tiêu rà soát đang không khớp đúng với chỉ tiêu đã giao. Phòng Văn hoá và phòng KT đề xuất hướng giải quyết
10 | Triền khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho tuyển quân 2026 | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | VP HĐND-UBND và Quân sự xã | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | Theo KH của tỉnh | Dự kiến họp HĐNV Quân sự vào ngày 15/9/2025
11 | Chỉ đạo tham mưu các văn bản quản lý tài chính - tài sản trên địa bàn xã | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Sùng Seo Gia | 25/9/2025 | Rà soát nội dung còn chưa ban hành, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện
12 | Tổng hợp kết quả rà soát các công trình đường do xã làm chủ đầu tư | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | 25/9/2025 | Phòng kinh tế tập hợp biên bản kiểm tra theo phân công của TTĐU, tổng hợp và đề xuất phương hướng giải quyết, báo cáo TT trước 25/9/2025
13 | Tổng hợp tiến độ các công trình thi công trên địa bàn xã, không do UBND xã làm chủ đầu tư. Đề xuất xin ý kiến TT làm việc với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | 25/9/2025
14 | Tham mưu công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, thành lập đoàn kiểm tra công vụ của xã để tiến hành kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất. | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Phòng Văn Hoá phối hợp VP HĐND- UBND | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Giàng Củi Tờ | 20/9/2025
15 | Hoàn thành tiếp nhận hồ sơ lưu trữ từ các xã cũ, kiến nghị nội dung khó khăn vướng mắc. Phân công cán bộ làm công tác văn thư - lưu trữ theo quy định, quản lý kho lưu trữ tại trụ sở Lùng Thẩn | Chủ tịch UBND xã Lê Hải Yến | Văn phòng HĐND - UBND | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Giàng Củi Tờ | 20/9/2025
16 | Hoàn thành xây dựng đề cương các Nghị quyết, đề án, kế hoạch được phân công cho các phòng chuyên môn tham mưu theo thông báo KL số 12 ngày 09/9/2025. | Phó chủ tịch UBND xã Hà Đức Thành, đc Hảng Seo Toán | các phòng ban được phân công |  |  | 15/9/2025
17 | Triển khai kế hoạch 78/KH-UBND ngày 08.9.2025 về thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai | Phó chủ tịch UBND xã Hà Đức Thành, | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh |  |  | Nhiệm vụ của xã
II | Nhiệm vụ thường xuyên
1 | Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã: tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão. Kiểm tra an toàn các công trình. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.Tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh cho người dân. | Phó chủ tịch UBND xã Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Hảng Seo Quang | Thường xuyên
2 | Lĩnh vực PCCC-CNCH: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCC cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Nội dung tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, dễ hiểu và dễ thực hiện. Rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, nội quy về PCCC để phù hợp với tình hình thực tế. Thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC tại chỗ, phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCCC, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. | TT UBND xã | Công an xã | Đ/c Phạm Đức Minh |  | Thường xuyên