| ĐẢNG BỘ XÃ LÙNG PHÌNH * Số -ĐA/ĐB | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lùng Phình, ngày tháng 9 năm 2025 |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với Du lịch cộng đồng

trên địa bàn xã Lùng Phình giai đoạn 2025-2030.

--------

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Lùng Phình là một xã có vị trí địa lý thuận lợi với độ cao trên 1300m so với mực nước biển, là một thung lũng lòng chảo bao quanh. Khí hậu mang đặc trưng vùng ôn đới. Toàn xã có diện tích 10.100,78 ha; Dân số là 12.259 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, dân tộc Mông chiếm 87,6%, còn lại là các dân tộc khác như Phù Lá, Kinh, Tày, Mường, Thái, Sán Chí, Dao, Nùng, Giáy, Thu Lao.

Trong những năm qua công tác phát triển Nông nghiệp của xã Lùng Phình đã được các cấp ủy, chính quyền của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trở thành ngành sản xuất nông nghiệp giữ vai trò trọng tâm trong phát triển kinh tế của xã. Bước đầu đã hình thành được một số điểm du lịch văn hóa gắn với phát triển các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, thu hút khách du lịch, tạo việc làm cho cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của xã, đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong những năm qua Nông nghiệp phát triển còn chậm, chưa khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch; công tác quy hoạch chưa kịp thời; hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch còn thiếu đồng bộ, quy mô nhỏ, chất lượng dịch vụ chưa chuyên nghiệp; việc xây dựng và khai thác sản phẩm là thế mạnh của xã còn thiếu sáng tạo, sức hấp dẫn chưa cao. Sản xuất nông lâm nghiệp tại xã vùng cao chưa mang lại hiệu quả rõ nét, Chương trình OCOP chưa thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia;... Do vậy, việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Lùng Phình giai đoạn 2025 - 2030”  là cần thiết, nhằm khai thác tối đa lợi thế của địa phương, thúc đẩy sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

Vì vậy, việc xây dựng “Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Lùng Phình giai đoạn 2025 - 2030”  trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã là hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh, xã, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm đưa ra những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Nông nghiệp gắn du lịch cộng đồng xã Lùng Phình trong thời gian tới và những năm tiếp theo đạt hiệu quả.

## Căn cứ xây dựng đề án

- Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

- Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành nguyên tắc xác định và danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 – 2020.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Lùng Phình đến năm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

-  Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 15 tháng 8 năm 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lùng Phình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

# PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

  - Phạm vi: Trên địa bàn xã Lùng Phình, trong đó tập trung ở các thôn tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, thương mại dịch vụ.

  - Đối tượng: Các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến phát triển nông nghiệp gắn với du lịch của địa phương trên địa bàn xã Lùng Phình.

Phần thứ hai

# THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LÙNG PHÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2025.

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án

Triển khai thực hiện Đề án Thâm canh, tăng vụ, phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao 2020-2025, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.7430 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 821,09kg/người/năm.

- Sản xuất một số cây trồng có giá trị kinh tế cao: Trong những năm qua thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước từ các chương trình MTQG GNBV và chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi, triển khai nhân rộng, phát triển một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Cây dược liệu; cây ăn quả (cây mận Tả Van; cây Lê); cây Rau các loại, Cây ớt, cây hoa hồng các loại. Mô hình trồng Dâu tây,...

## Đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển Nông nghiệp du lịch

Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đã được các cấp quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp như: Các tuyến đường liên tỉnh, đường liên xã trên địa bàn xã đã được mở rộng, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đến các địa điểm du lịch thăm quan khu vực trồng cây ăn quả, cây dược liệu,… Các cơ sở lưu trú Homestay, nhà hàng phục vụ cho khách du lịch cũng được các hộ kinh doanh quan tâm đầu tư xây dựng; Hiện nay toàn xã đã có 7 cơ sở lưu trú với dịch vụ Home stay, nhà nghỉ cộng đồng.

Các công trình Thủy lợi, nước sinh hoạt: Đã thực hiện xây mới, nâng cấp và sửa chữa 31 công trình phục vụ sản xuất các loại cây trồng và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

Công tác xã hội hóa, khuyến khích các nhà đầu phát triển nông nghiệp gắn du lịch trải nghiệm cũng đạt được kết quả nhất định: một số tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.., thu hút hàng vạn lượt khách đến thăm quan, trải nghiệm checkin chụp ảnh như: Vườn lê thôn Lả Dì Thàng, Thôn Seng Sui, Thôn Lùng Thẩn. Vườn mận Tả Van thôn Lả Dì Thàng, Seng Sui, Lùng Thẩn. Trang trại Kale Fram Thôn Pả Chư Tỷ. HTX nông nghiệp công nghệ cao thôn Tà Chải…

## Phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch

Hiện nay Xã Lùng Phình đang tập trung chỉ đạo theo hướng phát triển Nông nghiệp gắn với du lịch, Du lịch trải nghiệm nông nghiệp, thăm quan các bản sắc văn hóa dân tộc địa phương (Dân tộc H Mông, Phù Lá,…)

Xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch: Sản xuất cây ăn quả có chứng nhận chất lượng. Rà soát phát triển các làng nghề truyền thống. Chỉ đạo triển khai các sản phẩm nông nghiệp, trong giai đoạn 2020-2025, xã đã có 03 sản phẩm được UBND tỉnh chứng nhận sản phẩm về nông nghiệp.

Thương mại dịch vụ: Lùng Phình là xã có vị trí địa lý thuận lợi cửa ngõ liên thông với các khu du lịch (Chợ phiên Cán Cấu, các khu du lịch nổi tiếng tiếng của xã Sín Mần, Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang)

3. Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu sản xuất chưa đồng bộ, chưa tập trung đi sâu vào bảo quản, chế biến sau thu hoạch nên giá trị gia tăng thấp. Kết quả sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, việc nhân rộng mô hình có hiệu quả vào sản xuất đại trà còn gặp nhiều khó khăn.

Hiệu quả kinh tế từ trồng rừng mang lại còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng của xã.

Các hình thức liên kết sản xuất còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp chưa cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng như thủy lợi, cơ sở sản xuất, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản....chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất nên chưa hình thành được những vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn.

Công tác quy hoạch phát triển du lịch còn chậm, chưa đồng bộ, chưa có sự liên kết giữa các điểm du lịch để hình thành tour, tuyến, chưa hình thành được trung tâm đón tiếp khách và quảng bá sản phẩm đặc trưng của xã. Công tác thu hút đầu tư vào các điểm du lịch trên địa bàn chưa hiệu quả. Cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ du lịch tuy đã được đầu tư, nâng cấp nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch: đường giao thông, khu vực để xe, dịch vụ hàng quán tại một số điểm du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu như: (Trang trại Kale Fram, Chợ văn hóa Lùng Phình…)

Cán bộ công chức phụ trách công tác du lịch ở xã còn kiêm nhiệm, chưa có kinh nghiệm, phần lớn chưa được được tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nên công tác quản lý, tổng hợp số liệu báo cáo lĩnh vực du lịch trên địa bàn xã chưa được cập nhật kịp thời, thường xuyên.

Công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư phát triển du lịch chưa chuyên nghiệp, chưa có chiến lược xúc tiến một cách bài bản, chưa đánh giá được hiệu ứng tác động, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp có tiềm lực vào đầu tư. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế.

4. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

4.1. Nguyên nhân khách quan

Điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển du lịch còn hạn chế, chưa đảm bảo cho công tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống…

Xuất phát điểm kinh tế của xã còn thấp, nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân còn rất hạn hẹp. Thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, khả năng và nguồn lực cho khắc phục còn hạn chế, chưa kịp thời.

Quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp còn manh mún, khó thực hiện dồn điền đổi thửa; hệ số sử dụng đất thấp; việc huy động góp đất cùng kinh doanh hoặc hợp đồng thuê đất khó thực hiện do người dân còn nặng tư tưởng sản xuất kinh tế hộ.

Chưa có chính sách đặc thù, hấp dẫn dành riêng cho du lịch nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển du lịch.

4.2. Nguyên nhân chủ quan

Công tác tham mưu, chỉ đạo chưa được thường xuyên, hiệu quả, chưa có sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành, địa phương trong phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chưa chủ động kịp thời. Còn có một số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa thật sự đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch.

Ngân sách đầu tư cho phát triển du lịch còn hạn chế; công tác xã hội hóa chưa thực sự hiệu quả; nên đầu tư và thu hút đầu tư cho lĩnh vực du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển.

Tài nguyên du lịch, môi trường đầu tư chưa hấp dẫn để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Công tác xúc tiến, quảng bá phát triển nông nghiệp du lịch còn nhiều hạn chế về nguồn lực nên hiệu quả còn thấp. Việc phối hợp, liên kết phát triển nông nghiệp gắn với du lịch giữa các xã lân cận, các vùng và các doanh nghiệp chưa được chặt chẽ, thường xuyên.

Trình độ sản xuất của bà con nông dân còn hạn chế, đặc biệt sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa đáp ứng được yêu cầu; ý thức của một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng ỷ lại trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước.

Phần thứ ba

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁTTRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI DU LỊCH ĐẾN NĂM 2030- TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.

- MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI DU LỊCH

  - Mục tiêu chung

Phát triển Nông nghiệp gắn với du lịch phải đảm bảo tính bền vững, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương, bảo vệ môi trường và thiên nhiên, giải quyết tốt vấn đề việc làm và an sinh xã hội.

Lùng Phình có nhiều lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp nhất là các sản phẩm nông nghiệp có tính chất đặc thù (các loại cây ăn quả ôn đới; cây dược liệu; cây rau, dâu tây...); thuận lợi cho phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Tăng cường liên kết với doanh nghiệp để phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chú trọng phát triển các cơ sở chế biến nông, lâm sản quy mô phù hợp gắn với mở rộng vùng sản xuất hàng hóa. Xây dựng du lịch Xã Lùng Phình trở thành điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”. Thông qua hoạt động du lịch thúc đẩy các thương hiệu sản phẩm nông sản, nâng cao chuỗi giá trị của nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phát triển sản xuất các cây trồng thế mạnh; tiềm năng và truyền thống của địa phương và Sản xuất các loại cây trồng công nghệ cao:

- Phấn đấu đón khách thăm quan trải nghiệm du lịch khoảng trên 3.000 lượt khách/ năm; trong đó khách quốc tế khoảng trên 1000 lượt khách.

- Phát triển Cây ăn quả ôn đới: Đến năm 2030 diện tích ước đạt trên 685ha trên cơ sở trồng mới, duy trì, cải tạo diện tích hiện có. Thực hiện đốn, tỉa, tạo tán, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật; sử dụng túi bọc quả, sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị của các loại cây ăn quả ôn đới trên địa bàn.

- Cây Hoa hồng: Thực hiện trồng mới mở rộng diện tích hoa hồng tại thôn Tà Chải  đồng thời duy trì vững chắc diện tích 3,5 ha.

- Sản xuất các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, kêu gọi khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân, hợp tác xã đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tập trung khai thác tiểm năng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng đối với các loại cây trồng như: Rau trái vụ, cây hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, triển khai thực hiện quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại 10 thôn: Tả Chải, Lùng Phình, Pờ Chồ, Lử Chồ, Sen Sui, Nàng Cảng, Lử Thẩn, Nà Chí Phàn, Lùng Sán, Lả Dì Thàng.

(Chi tiết có phụ biểu 01 kèm theo)

2.2. Chăn nuôi

- Đàn lợn: Phát triển đàn lợn đến năm 2030 đạt khoảng 7.366 con. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ chăn nuôi lợn theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, có phương án đầu tư sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học hoặc thực hành chăn nuôi tốt theo quy trình VietGAHP.

- Đàn gia cầm: Phát triển mạnh đàn gia cầm, đến năm 2030 đạt khoảng 75.000 con Trong đàn gà, thả vườn và gà địa phương chiếm trên 95%. Phát triển mạnh đàn gà địa phương để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ngày càng cao về chất lượng thịt gà.

- Đàn Gia súc (trâu, bò, ngựa): Tiếp tục phát triển đàn trâu với phương thức nuôi nhốt, vỗ béo. Đến năm 2030 tổng đàn trâu toàn xã đạt 11.384 con.

2.3. Duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP của địa Phương

Tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Đến năm 2030 toàn xã ước có 09 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3* trở lên.

  - Dự kiến kinh phí:

Tổng kinh phí thực hiện đề án đến năm 2030 là: 68.666 triệu đồng, trong đó:

- Từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước: 62.424 triệu đồng

- Từ nguồn vốn xã hội hóa và nhân dân tham gia đóng góp: 6.242 triệu đồng

(Chi tiết có phụ biểu 02 kèm theo)

## Lộ trình thực hiện:

### 3.1. Năm 2026:

- Tập trung chăm sóc, cải tạo diện tích cây ăn quả hiện có; Phát triển mở rộng trang trại Kale Fram, Hợp tác xã nông nghiệp công ghệ cao; Cải tạo nâng cấp chợ văn hóa Lùng Phình.

- Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, các sản phẩm OCOP, xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch gắn với nông nghiệp.

- Hỗ trợ kinh phí ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong phát triển nông nghiệp phục cho phát triển du lịch.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với du lịch.

- Tổ chức tham quan thực tế, học tập mô hình phát triển Nông nghiệp gắn với du lịch ở các địa phương phát triển

### Giai đoạn 2026 – 2030:

- Hỗ trợ kinh phí ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao

- Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi tạo môi trường xanh, sạch, đẹp phục vụ phát triển du lịch

- Hỗ trợ kinh phí phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ phát triển du lịch

- Hỗ trợ kinh phí phát triển làng nghề truyền thống của địa phương.

- Tổ chức tham quan thực tế, học tập mô hình phát triển Nông nghiệp gắn với du lịch ở các địa phương phát triển.

- Xây dụng Website nông nghiệp gắn với du lịch.

- Xây dựng các clip, phóng sự, tin bài quảng bá, xúc tiến thương mại về sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm cộng đồng.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với du lịch.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng khu vui chơi, chếch in, nghỉ dưỡng, homestay, khu bán hàng trưng bầy sản phẩm Nông nghiệp.

- Thu hút khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm đạt trên 15 nghìn lượt khách trở lên.

## Giải pháp thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Đề án

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Nông nghiệp gắn với du lịch. Tập trung chỉ đạo kịp thời, trọng tâm, trọng điểm đặc biệt là những việc mới, việc khó trong phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Xây dựng quy chế quản lý phù hợp, tạo cơ chế phối hợp liên ngành trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Nông nghiệp, du lịch. Hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào Đề án để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tính kế thừa có chọn lọc và xu hướng phát triển chung của toàn xã.

- Tham gia các sự kiện xúc tiến quảng bá (Hội chợ du lịch, chương trình xúc tiến, tuần lễ văn hóa) của tỉnh Lào Cai và các vùng lân cận. Tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học về phát triển Nông nghiệp du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa, tài nguyên môi trường và giới thiệu tiềm năng về du lịch của Xã Lùng Phình; gặp gỡ tiếp xúc các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế có nhu cầu đầu tư phát triển nông nghiệp gắn với du lịch tại Xã; tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào dự án phát triển nông nghiệp gắn với du lịch và sản phẩm phục vụ du lịch.

Lựa chọn “Sản phẩn Nông nghiệp (cây ăn quả, cây rau an toàn); Làng nghề truyền thống” làm thương hiệu cho du lịch xã Lùng Phình. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch Lùng Phình thông qua hội nghị xúc tiến phát triển du lịch, thông qua các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, thể thao trong và ngoài xã, tỉnh.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lực lượng lao động trong ngành Nông nghiệp gắn du lịch; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ kỹ thuận Nông nghiệp du lịch, tổ chức các buổi tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm về phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng tại các địa phương. Đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong tỉnh, xã và các vùng lân cận.

- Tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ quản lý nhà nước từ xã đến cơ sở nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Phát huy vai trò của hệ thống tuyên vận trong việc tuyên truyền các chính sách. Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong toàn xã hội về các Chương trình MTQG; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

- Quy hoạch và quản lý quy hoạch: Triển khai xây dựng quy nông nghiệp trên địa bàn xã đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng quy hoạch khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thôn Tà Chải và thôn Pả Chư Tỷ nhằm phát huy lợi thế các sản phẩm của địa phương, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch, nhất là sự kết hợp giữa phương án phát triển nông nghiệp; phương hướng phát triển của xã.

- Khoa học công nghệ: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các loại cây trồng. Kêu gọi thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tạo thành chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm và giá trị gia tăng. Tập trung xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản của địa phương; tổ chức quản lý chặt chẽ thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thông qua việc cấp giấy chứng nhận vùng sản xuất, năng suất sản lượng và truy suất nguồn gốc đói với mỗi sản phẩm.

- Tổ chức sản xuất: Tiếp tục lồng ghép các chính sách hỗ trợ thu hút tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX vào đầu tư, xây dựng các cơ sở chế biến tạo niềm tiên cho nhân dân yên tâm sản xuất. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các tổ hợp tác, HTX; tạo sự liên kết từ cung ứng vật tư đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm; hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị hoặc cánh đồng một giống, một thời vụ, một quy trình sản xuất tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng ổn định để kết nối thị trường gia tăng giá trị sản phẩm. Gắn kết phát triển nông nghiệp với du lịch nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

5. Hiệu quả Đề án

Thực hiện Đề án, các thôn có tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp gắn với du lịch có cơ hội phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống tinh thần góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã, cụ thể:

5.1. Hiệu quả kinh tế

Công tác quy hoạch, triển khai sản xuất các vùng chuyên canh nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, sạch là hướng đi đúng và bền vững trong sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức người tiêu dùng, từng bước khẳng định thương hiệu, góp phần phát triển kinh tế bền vững

Các thôn có sản phẩm OCOP, các vùng cây ăn quả ôn đới đặc trưng có nhiều cơ hội được tiếp cận với nhiều đối tượng khách du lịch đến từ nhiều địa phương, do đó nắm bắt nhanh được xu thế, nhu cầu của khách hàng, có sự cạnh tranh lành mạnh về chất lượng, mẫu mã sản phẩm phong phú, đa dạng tạo nhiều cơ hội thuận lợi để ký kết, bao tiêu sản phẩm tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở tại các khu, điểm du lịch, các làng nghề truyền thống góp phần quan trọng từng bước đồng bộ hệ thống giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương dịch vụ, hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu dùng tạo việc làm và thu nhập cho người dân và doanh nghiệp

Mạng lưới các dịch vụ, trung tâm thương mại tại các khu, điểm du lịch, các hội chợ thương mại, xúc tiến đầu tư... góp phần quan trọng kích cầu mua sắm, tiêu dùng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại, phát triển kinh tế xã hội

Quy hoạch, xây dựng, nâng cấp mạng lưới giao thông, hạ tầng cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch góp phần quan trọng cho các địa phương có tiềm năng, thế mạnh về du lịch chuyển mình, tăng tốc phát triển kinh tế, tạo ra hướng đi mới cho người dân và doanh nghiệp phát triển bền vững, phù hợp với xu thế chung của tỉnh và hội nhập quốc tế.

Công tác quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa phương phục vụ phát triển du lịch góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tạo điều kiện cho nhân dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm thiểu tệ nạn xã hội

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch là cơ hội cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, triển khai các dự án, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần tăng thu ngân sách và giảm đầu tư công.

5.2. Hiệu quả xã hội:

Việc tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tạo điều kiện cho nhân dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu, khai thác các giá trị văn hóa vùng cao, nâng cao trình độ, năng lực của người lao động, ứng dụng KHKT vào sản xuất nông, lâm nghiệp; Tạo công ăn việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thay đổi nhận thức sản xuất và tập quán sản xuất lạc hậu của nông dân; giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành; nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân

Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh, triển khai trong các hoạt động du lịch tạo điều kiện cho Nhân dân, du khách dễ dàng lựa chọn, kết nối các tua, điểm, dịch vụ du lịch thuận lợi, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh chỉ đạo đề án:

Tập thể Ban Thường vụ Đảng Ủy, Ban Chấp hành xã thường xuyên, trực tiếp là các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã lãnh chỉ đạo thực hiện Đề án.

2. Triển khai đề án

2.1. Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế xã

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan, tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án theo từng năm, theo các quan điểm, định hướng và mục tiêu trong đề án.

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan, xây dựng hồ sơ các nhãn hiệu OCO cho các nông sản, thực phẩm của địa phương.

- Trên cơ sở các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2025 - 2030 do TW, tỉnh ban hành hướng dẫn các xã triển khai thực hiện, đồng tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo UBND xã theo quy định.

Chủ trì phối hợp ban liên quan hướng dẫn các thôn xây dựng, các phương án thực hiện dự án thuộc phạm vi Đề án các cấp phê duyệt theo thẩm quyền đảm bảo theo đúng quy định. Căn cứ vào nhu cầu vốn của Đề án thực hiện cân đối, lồng ghép các nguồn vốn để Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và tham mưu trình tự thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất. Phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng quy hoạch nông nghiệp gắn với du lịch trên địa bàn.

2.2. Các cơ quan phối hợp:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nội dung tổ chức triển khai thực hiện đề án đảm bảo hiện quả, thiết thực.

- Kiểm Lâm xã: Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ Rừng – Phòng cháy chữa cháy Rừng. Trên cơ sở các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 do TW, tỉnh ban hành hướng dẫn các xã triển khai thực hiện theo quy định.

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp liên xã: Chủ trì phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị các loại cây trồng. Triển khai xây dựng các mô hình trình diễn để đánh giá nhân rộng theo định hướng mục tiêu Đề án.

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT xã: Căn cứ vào các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ tín dụng phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Chủ động bố trí nguồn vốn, hướng dẫn trình tự thủ tục giải ngân phục vụ phát triển các chương trình nông nghiệp trên địa bàn phục vụ xây dựng nông thôn mới.

3. Mặt trận tổ quốc và các cơ quan đoàn thể

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đến các cơ quan, đơn vị và đông đảo quần chúng nhân dân nhằm tạo sự thống nhất, đồng tình hưởng ứng trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Chi bộ, các ban ngành đoàn thể trong thôn.

Đề án xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nội dung Đề án trên địa bàn đảm bảo phù hợp với mục tiêu đề án và thực tiễn địa phương. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn lồng ghép, cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện các mục tiêu Đề án. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

5. Chế độ báo cáo.

Định kỳ 6 tháng, phòng kinh tế có trách nhiệm báo cáo UBND xã về kết quả thực hiện Đề án để tổng hợp báo cáo thường trực xã. Hàng năm có báo cáo sơ kết Đề án, kết thúc nhiệm kỳ tổng kết thực hiện Đề án.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Phòng Kinh tế tổng hợp những kiến nghị của các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu chỉnh sửa, bổ sung đề án để đề án bổ sung Đề án  đạt kết quả cao./.

| Nơi nhận: - TT. Đảng ủy, HĐND, UBND xã, BÍ THƯ - Ban xây dựng Đảng, VPĐU, - Các Chi bộ trực thuộc, - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã, - Các cơ quan, đơn vị, - Lưu: VT. | T/M BAN CHẤP HÀNH BÍ THƯ Trần Hoàng Tuân |
| --- | --- |