## Sheet1
BIỂU THỐNG KÊ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11
(Kèm theo báo cáo số 49/BC-KT ngày 20/11/2025 của Phòng Kinh tế)
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Thời gian hoàn thành | Tiến độ triển khai (Hoàn thành/ Đang triển khai /Chậm tiến độ) | Ghi chú
I. NHIỆM VỤ THÁNG 10 CHUYỂN SANG THÁNG 11
1 | Triển khai kế hoạch 78/KH-UBND ngày 08/9/2025 về thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/11/2025 | Đợt 1+2 đã thực hiện đạt 100%; Đợt 3 đạt 99,4% còn 02 thửa chưa có thông tin do không có trên địa bàn | Chưa xong
2 | Tiến hành quy trình xử lý các trường hợp làm nhà nông nghiệp thôn Lả Dì Thàng. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 30/11/2025 | Tham mưu UBND xã Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về thành lập tổ rà soát, xử lý các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp đến ngày 24/9/2025 tổ đã làm việc với hộ gia đình. Đã lập biên bản và mời họp 03 lần nhưng chủ sử dụng đất không đến dự họp | Chưa xong
3 | Phê duyệt phương án Quản lý chợ Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/11/2025 | Đã xây dựng phương án và trình thông qua các hộ kinh doanh (Đang hoàn thiện để trình ban hành) | Chưa xong
4 | Thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng của xã và kiểm tra việc sử dụng hành lang vỉa hè khu vực trung tâm xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/11/2025 | Đã tham mưu xong chờ Thông báo phân công nhiệm vụ của Phòng để thống nhất thành viên trong tổ. Sau khi có Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể phòng xẽ trình UBND xã phê duyệt | Chưa xong
5 | Tạm bàn giao trụ sở nhà đất UBND xã cũ, điểm trường, nhà văn hoá thôn cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí. Tham mưu, trình UBND tỉnh đề nghị được giao, điều chuyển tài sản, báo cáo UBND tỉnh tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, cử lý nhà đất. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/11/2025 | Đã rà soát xong, chưa tiến hành bàn giao cụ thể | Chưa xong
6 | Hoàn chỉnh các nội dung trình thông báo thu hồi đất của công trình: Quốc lộ 4E (đoạn Bắc Hà - Lùng Phình) | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 20/11/2025 | Đang đốc chủ đầu tư hoàn thành trích lục thửa đất phải thu hồi để có căn cứ tham mưu UBND xã Thông báo thu hồi đất theo quy định | Chưa xong
7 | Thống nhất nội dung quản lý và vận hành quy trình xử lý rác thải; Bàn giao hồ sơ của bãi rác cho UBND xã Lùng Phình để thực hiện công tác quản lý theo quy định | Thường trực UBND xã theo phân công | Phòng Kinh tế | 30/12/2025 | Ngày 28/10/2025 UBND đã làm việc đề nghị dơn vị vận hành xử lý rác thải có phương án xử xong trước năm 2025. Đã thực hiện nhận bàn giao xong hồ sơ | Xong
II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THÁNG 11 (Theo các thông báo kết luận giao ban của TT Đảng uỷ - HĐND - UBND xã)
1 | Triển khai hoạt động của tổ rà soát đất đai; rà soát, đề án phương án xử lý đối với 126 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/11/2025 | Đang tiến hành rà soát | Chưa xong
1 | Kiểm tra, xử lý một số hộ chậm nộp thuế tiền sử dụng đất | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 30/11/2025 | Đã tham mưu UBND xã văn bản đôn đốc (Tổng số 04 hộ trong đó 01 hộ đã thành nghĩa vụ tài chính) | Xong
2 | Xây dựng phương án thu chi chợ xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 20/11/2025 | Đang xây dựng | Chưa xong
3 | Tiếp nhận các công trình (hồ sơ, thực địa) của BQLDA Bắc Hà, Si Ma Cai | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 2025-11-20 | Đã tiếp nhận xong 10 công trình | Xong
4 | Thực hiện tháo gỡ các quy trình về tiếp nhận và triển khai các công trình được nhận bàn giao từ Ban QLDA Khu vực Bắc Hà và Simacai | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | 2025-11-30 | Phòng đã tham mưu UBND xã văn bản số 464/UBND-KT ngày 19/11/2025 gửi Ban QLDA | Xong
5 | Rà soát, đề xuất xử lý các công trình nước sinh hoạt, thủy lợi | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/11/2025 | Đã rà soát xong và có Báo cáo số 48/BC-KT ngày 19/11/2025 | Xong
6 | Tham mưu các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp phát sinh | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | 14/11/2025 | Đã trình kỳ họp HĐND xã tại Tờ trình 54/ TTr-UBND ngày 13/11/2025; Tham mưu cho UBND xã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung DTNSNN năm 2025 | Xong
7 | Triển khai kế hoạch 60 ngày chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | 30/12/2025 | Đã tham mưu UBND xã QĐ số 1961/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 về Thành Lập BCĐ (Ngày Đã phối hợp với thuế CS 4 triển khai HN | Đang tiếp tục phối hợp với thuế cơ sở 4 đôn đốc các hộ KD thực hiện
20 | Kiểm tra kết quả thực hiện môi trường |  | Văn phòng
21 | Kiểm tra bãi rác |  | Văn phòng
22 | Nắm tình hình |  | Văn phòng