## Sheet1
BIỂU THỐNG KÊ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND xã (cơ quan đôn đốc) | Cán bộ Văn phòng (theo dõi, đôn đốc) | Thời gian hoàn thành | Tiến độ hoàn thành | Tiến độ triển khai (Hoàn thành / Đang triển khai / Chậm tiến độ) | Ghi chú
I. NHIỆM VỤ THÁNG 10 CHUYỂN SANG THÁNG 11
1 | Triển khai kế hoạch 78/KH-UBND ngày 08/9/2025 về thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025 | Chưa đến hạn | Đạt 12.295/13.039 hồ sơ
2 | Tiến hành quy trình xử lý các trường hợp làm nhà nông nghiệp thôn Lả Dì Thàng. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025 | Chưa hoàn thành | - Quyết dịnh số 214/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về thành lập tổ rà soát, xử lý các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp đến ngày 24/9/2025 tổ đã làm việc với hộ gia đình và lập biên bản. - Thông báo số 32 ngày 6/10/2025 Dừng thi công công trình
3 | Phê duyệt phương án Quản lý chợ Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025 | Chưa hoàn thành | Đã xây dựng phương án sơ bộ, chưa chính thức do chợ xã đang bàn giao cho đơn vị thi công sửa chữa
4 | Thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng của xã và kiểm tra việc sử dụng hành lang vỉa hè khu vực trung tâm xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025 | chưa hoàn thành
5 | Tạm bàn giao trụ sở nhà đất UBND xã cũ, điểm trường, nhà văn hoá thôn cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí. Tham mưu, trình UBND tỉnh đề nghị được giao, điều chuyển tài sản, báo cáo UBND tỉnh tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, cử lý nhà đất. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025 | đang thực hiện | Đã rà soát xong, chưa tiến hành bàn giao cụ thể
6 | Hoàn chỉnh các nội dung trình thông báo thu hồi đất của công trình: Quốc lộ 4E (đoạn Bắc Hà - Lùng Phình) | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 20/11/2025 | Chưa hoàn thành
7 | Thống nhất nội dung quản lý và vận hành quy trình xử lý rác thải; Bàn giao hồ sơ của bãi rác cho UBND xã Lùng Phình để thực hiện công tác quản lý theo quy định | Thường trực UBND xã theo phân công | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đã thực hiện | ngày 28/10/2025 UBND đã làm việc đề nghị dơn vị vận hành xử lý rác thải có phương án xử xong trước năm 2025
8 | Khẩn trương tiến hành khảo sát, lập bộ hồ sơ thủ tục và hoàn thiện để công nhận điểm du lịch nhằm kịp đón Lễ hội đầu xuân. | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 15/12/2025 | Đang thực hiện
9 | Đẩy mạnh triển khai công tác Chuyển đổi số, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 80%. | Đ/c Hà Đức Thành | Trung tâm PV Hành chính công | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đang thực hiện | Đã tiếp nhận được 1.034 hồ sơ và giải quyết xong 1000 hồ sơ
II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THÁNG 11 (Theo các thông báo kết luận giao ban của TT Đảng uỷ - HĐND - UBND xã)
1 | Chuẩn bị các điều kiện, phối hợp tổ chức ngày hội đại đoàn kết | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 15/11/2025
2 | Đánh giá gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan văn hoá | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 15/11/2025
3 | Tổng hợp việc thực hiện các chế độ chính sách của học sinh giáo viên (kinh phí, hỗ trợ gạo…) | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 25/11/2025
4 | Xây dựng kế hoạch phát triển Văn hóa, lễ hội năm 2026 để xin ý kiến TT ĐU | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 20/11/2025
5 | Tổng hợp các khoản ủng hộ đóng góp, tham mưu văn bản yêu cầu các trường học, y tế, phòng văn hóa báo cáo. | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 25/11/2025
6 | Tham mưu thực hiện kế hoạch bầu cử | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | Theo kế hoạch
7 | Tham mưu tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 20/11/2025
8 | Tham mưu tổ chức Tuyên truyền về công tác bầu cử | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | Thường xuyên
9 | Triển khai hoạt động của tổ rà soát đất đai; rà soát, đề án phương án xử lý đối với 126 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025
10 | Kiểm tra, xử lý một số hộ chậm nộp thuế tiền sử dụng đất | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025
11 | Xây dựng phương án thu chi chợ xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 20/11/2025
12 | Tiếp nhận các công trình (hồ sơ, thực địa) của BQLDA Bắc Hà, Si Ma Cai | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 2025-11-20
13 | Thực hiện tháo gỡ các quy trình về tiếp nhận và triển khai các công trình được nhận bàn giao từ Ban QLDA Khu vực Bắc Hà và Simacai | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 2025-11-30
14 | Rà soát, đề xuất xử lý các công trình nước sinh hoạt, thủy lợi | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025
15 | Tham mưu các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp phát sinh | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 14/11/2025
16 | Triển khai kế hoạch 60 ngày chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025
17 | Hoàn thành công tác chỉnh lý, tiếp nhận, bàn giao hồ sơ lưu trữ | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Loan | 2025-11-30
18 | Hoàn thành thanh toán quyết toán sửa chữa nhà làm việc, phòng họp | Đ/c Lê Hải Yến | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Trang | 30/11/2025
19 | Liên hệ đơn vị thi công, triển khai khoan giếng cho trụ sở UBND xã | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Trang | 30/11/2025
20 | Kiểm tra kết quả thực hiện môi trường |  | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh
21 | Kiểm tra bãi rác |  | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh
22 | Nắm tình hình |  | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh