## Sheet1
BIỂU DỰ KIẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12 (Kèm theo Văn bản số: /UBND-VP, ngày 21/11/2025 của UBND xã Lùng Phình)
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND xã (cơ quan đôn đốc) | Cán bộ Văn phòng (theo dõi, đôn đốc) | Thời gian hoàn thành | Tiến độ hoàn thành | Ghi chú
1 | Thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng của xã và kiểm tra việc sử dụng hành lang vỉa hè khu vực trung tâm xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 25/11/2025 | chưa hoàn thành
2 | Tạm bàn giao trụ sở nhà đất UBND xã cũ, điểm trường, nhà văn hoá thôn cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí. Tham mưu, trình UBND tỉnh đề nghị được giao, điều chuyển tài sản, báo cáo UBND tỉnh tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, cử lý nhà đất. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 25/11/2025 | đang thực hiện
3 | Xây dựng kế hoạch phát triển Văn hóa, lễ hội năm 2026 để xin ý kiến TT ĐU | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 25/11/2025
4 | Tiếp nhận các công trình (hồ sơ, thực địa) của BQLDA Bắc Hà, Si Ma Cai | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025 |  | Đã tiến hành làm việc với BQLDA Bắc Hà và Si Ma Cai và tiếp nhận 10 công trình; còn 03 công trình vướng mắc, đang xây dựng báo cáo để xin ý kiến tỉnh
5 | Đề xuất quỹ đất bố trí kho dự trữ Quốc gia (nếu có), tham mưu văn bản trả lời theo đề xuất của Sở xây dựng. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 25/11/2025
6 | Thành lập tổ tháo gỡ khó khăn liên quan đến các công trình do xã làm chủ đầu tư và các công trình tiếp nhận bàn giao theo Quyết định 1803 và 1804 của Chủ tịch UBND tỉnh. Hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để chính thức chuyển chủ đầu tư cho cấp xã. Rà soát các nguồn vốn không có khả năng giải ngân để báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh theo quy định. | Đ/c: Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025 | Chưa hoàn thành
7 | Tổng hợp số liệu thu các loại phí, quỹ ngoài ngân sách, ra thông báo để các cơ quan, đơn vị để quản lý theo quy định. | Đ/c: Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025
8 | Kiểm tra đôn đốc tiến độ việc thi công công trình Nhà Văn Hoá thôn Seng Sui được xây dựng từ nguồn vốn ủng hộ tài trợ của tập đoàn Dầu khí. | Đ/c: Hảng Seo Toán | Văn phòng phối hợp với phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn |  |  | Nhiệm vụ thường xuyên, theo sát tiến độ thi công
9 | Hoàn thành nghiệm thu các công trình đảm bảo giao thông, nguồn kinh phí tỉnh bổ sung có mục tiêu. | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn |  |  | Phối hợp các phòng ban để tổ chức nghiệm thu, tham mưu QĐ phân khai chi tiết để giải ngân theo quy định
10 | Tiếp tục kiểm tra và kịp thời xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trái phép (tổ chức, cá nhân) trên địa bàn xã. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn |  |  | Nhiệm vụ thường xuyên
11 | Tổ chức bàn giao bước 2 hồ sơ sổ sách kế toán của các công trình chuyển giao chủ đầu tư thuộc Ban QLDA Bắc Hà, giao đồng chí Hương tiếp nhận | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn
12 | Chỉ đạo chuẩn bị các tài liệu cho kỳ họp HĐND cuối năm (dự kiến tổ chức ngày 18/12/2025) | Đ/c: Lê Hải Yến, Hà Đức Thành, Hảng Seo Toán | Phòng Kinh tế, Phòng Văn Hoá - XH | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn, Hảng Seo Quang | 2025-10-12
13 | Hoàn thành các nội dung thống kê các khoản tiếp nhận và quản lý các loại quỹ thu ủng hộ đóng góp (bằng tiền, hiện vật) và kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh. Xây dựng báo cáo trình Thường trực Đảng uỷ và xin ý kiến xử lý (nếu có), trước ngày 10/12/2025. | Đ/c: Hảng Seo Toán | Phòng Văn Hoá - XH | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 2025-10-12
14 | Tổng hợp, đánh giá cụ thể các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao theo Quyết định 86 của UBND xã. Đánh giá nguyên nhân cụ thể lý do không hoàn thành chỉ tiêu KH. | Đ/c: Hảng Seo Toán, Hà Đức Thành | Phòng Văn , Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn, đ/c Vàng Thị Huyên | 2025-10-12
15 | Triển khai hoạt động của tổ rà soát đất đai; rà soát, đề án phương án xử lý đối với 126 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/12/2025
16 | Chỉ đạo đoàn liên ngành của xã kiểm tra tình trạng thu phí trái phép tại chợ xã Lùng Phình (báo cáo Thường trực Đảng uỷ trước ngày 15/12/2025) | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/12/2025
17 | Đôn đốc hoàn thành tuyến đường tránh qua UBND xã, để hoàn thành đưa vào sử dụng, rào chắn đường đi giữa UBND xã để đảm bảo an toàn tài sản của UBND xã. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/12/2025
18 | Hoàn thành việc chỉnh lý tài liệu, thực hiện tiếp nhận tài liệu lưu trữ của xã cũ sang xã mới để chỉnh lý theo quy định. | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Giàng Củi Tờ | 15/12/2025
19 | Khẩn trương tiến hành khảo sát, lập bộ hồ sơ thủ tục và hoàn thiện để công nhận điểm du lịch nhằm kịp đón Lễ hội đầu xuân. | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vàng Thị Huyên | 15/12/2025 | Đang thực hiện
20 | Phê duyệt phương án tạm Quản lý chợ và xây dựng phương án thu chi chợ xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Chưa hoàn thành | Đã xây dựng phương án Quản lý sơ bộ, đã làm việc, thống nhất với các hộ kinh doanh; nhưng phải hoãn do chưa thể nhận công trình từ Ban QLDA (thiếu hạng mục PCCC)
21 | Tiến hành quy trình xử lý các trường hợp làm nhà nông nghiệp thôn Lả Dì Thàng. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Chưa hoàn thành | Đã ban hành Quyết dịnh số 214/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về thành lập tổ rà soát, xử lý các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp; ngày 24/9/2025 tổ đã làm việc với hộ gia đình và lập biên bản; Xã đã ban hành Thông báo số 32 ngày 6/10/2025 dừng thi công công trình. Phấn đấu xử lý trong năm 2025
22 | Thống nhất nội dung quản lý và vận hành quy trình xử lý rác thải; Bàn giao hồ sơ của bãi rác cho UBND xã Lùng Phình để thực hiện công tác quản lý theo quy định | Thường trực UBND xã theo phân công | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đã thực hiện | Ngày 28/10/2025, UBND đã làm việc và đề nghị đơn vị vận hành xử lý rác thải có phương án xử xong trong năm 2025. Đã nhận một số hồ sơ thi công xây dựng Bãi rác.
23 | Đẩy mạnh triển khai công tác Chuyển đổi số, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 80%. | Đ/c Hà Đức Thành | Trung tâm PV Hành chính công | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đang thực hiện
24 | Triển khai kế hoạch 60 ngày chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đang thực hiện | Đã ban hành QĐ số 1961 về thành lập Ban Chỉ đạo; đang tiếp tục phối hợp với Thuế Cơ sở 4 triển khai thực hiện
25 | Thực hiện các bước trình phê duyệt công tác quy hoạch chung của xã, đảm bảo kịp thời có khối lượng giải ngân trước 30/12/2025 | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 |  | Phấn đấu hoàn thành
26 | Rà soát các dự án thuộc lĩnh vực phát triển Nông nghiệp và du lịch trên địa bàn xã để gửi các Sở ngành đề xuất thu hút đầu tư trên địa bàn xã trong năm 2026 | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Văn Hoá - xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn, đ/c Vàng Thị Huyên | 30/12/2025
27 | Xây dựng kịch bản giải ngân theo tuần (Đối với các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư và công trình tiếp nhận từ hai BQLDA và các nguồn vốn CTMT nguồn vốn sự nghiệp) | Đ/c: Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/01/2026 |  | Phấn đấu hoàn thành