## Biểu Vốn tỉnh (hidden)
BIỂU NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ
(Kèm theo Báo Cáo số: /BC-PKT ngày tháng 9 năm 2025 của phòng Kinh tế xã Lùng Phình)
STT | NỘI DUNG | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư/Quyết toán |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch vốn năm 2025 | Kết quả giải ngân vốn năm 2025 đến thời điểm báo cáo |  |  | Vốn KH năm 2025 còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
[5 empty] | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Đã bố trí đến nay |  | Tổng cộng | Vốn giải ngân giao năm 2025 | Tỷ lệ giải ngân
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: Vốn ngân sách xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |  |  |  |  | 14
| Tổng số |  |  |  |  | 40040 | 21182 | 21182 | 19867.562 | 6295.4 | 2910 | 2910 | 46.2242 | 3385.4 |  | 46.2242
1 | Đường Xà Ván, xã Tả Văn Chư | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 234 ngày 31/5/2024 | 1264 | 245 | 245 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100% | 0
2 | Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Văn Chư | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 233 ngày 30/5/2024 | 1534 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 24955.8
3 | Đường Phà Hai Tủng - Sừ Mần Khang, xã Tả Văn Chư | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 235 ngày 31/5/2024 | 2442 | 889 | 889 | 152 | 152 | 152 | 152 | 100% | 0
4 | Đường Tiểu học - nhà ông Hàm, xã Lùng Phình | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 60 ngày 28/5/2024 | 1980 | 270 | 270 | 270 | 270 | 251 | 251 | 92.96% | 19
5 | Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 55 ngày 20/5/2024 | 2217 | 350 | 350 | 207 | 207 | 207 | 207 | 100% | 0
6 | Đường ngã 3 Nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván - Khu nhà ông Ly Seo Tà, xã Lùng Phình | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 59 ngày 28/5/2024 | 2424 | 283 | 283 | 264 | 264 | 264 | 264 | 100% | 0
7 | Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Văn Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã Tả Văn Chư | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2024-2025 | 187 ngày 25/5/2024 | 2001 | 1048 | 1048 | 943 | 943 | 943 | 943 | 100% | 0
8 | Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa, xã Lùng Phình | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2023-2025 | 44 ngày 15/5/2024 | 7317 | 6338 | 6338 | 6421.162 | 1420 | 0 |  | 0% | 1420
9 | Đường Tả Van Chư thượng, xã Tả Van Chư | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 186 ngày 15/5/2024 | 3079 | 733 | 733 | 660 | 660 | 210 | 210 | 31.82% | 450
10 | Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 188 ngày 15/5/2024 | 1522 | 606 | 606 | 545 | 545 | 545 | 545 | 100% | 0
11 | Đường Dì Thào Ván - Túng Súng, xã Lùng Phình | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 2022-2025 | 43 ngày 15/5/2024 | 3781 | 1246 | 1246 | 1125 | 1125 | 0 |  | 0% | 1125
12 | Đường Dì Thào Ván - Dín Tủng 1, xã Lùng Phình | UBND xã Lùng Phình | xã Lùng Phình | 23-25 | 54/20/5/2024 | 10479 | 9138 | 9138 | 9166.4 | 595.4 | 224 | 224 | 37.62% | 371.4

## Biểu vốn TW
BIỂU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025 | [16 empty] | Biểu 02
(Kèm theo Báo Cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2025 của UBND xã Lùng Phình)
Đơn vị: triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năm KC-HT | Quyết định phê duyệt dự án, điều chỉnh (nếu có) hoặc quyết toán |  |  | Kế hoạch vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã giao | Luỹ kế vốn NSNN hằng năm đã bố trí GĐ 2021-2025 đến nay |  | Kế hoạch vốn NSTW CTMTQG năm 2025 |  |  | Kết quả giải ngân vốn năm 2025 đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Vốn KH 2025 còn lại chưa giải ngân | Ghi chú
|  |  |  | Số QĐ ngày, tháng, năm | Khái toán TMĐT, quyết toán được duyệt
[5 empty] | Tổng số | Trong đó NSTW CTMTQG |  | Tổng số | Trong đó NSTW CTMTQG | Cộng | Trong đó |  | Cộng | Trong đó
[11 empty] | Vốn kéo dài sang năm 2025 | Vốn giao năm 2025 |  | Vốn kéo dài sang năm 2025 | Vốn giao năm 2025 | Tỷ lệ giải ngân (%)
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19
| TỔNG SỐ |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A | CHƯƠNG TRÌNH MTQG 1719 |  |  |  | 45691.9225 | 29905.5615 | 29905.5615 | 39565.5615 | 29905.5615 | 18660.4 | 1384.4 | 17276 | 7950.9 | 975 | 6975.9 | 42.61% | 10709.5
IV | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và MN và các đợn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  | 45691.9225 | 29905.5615 | 29905.5615 | 39565.5615 | 29905.5615 | 18660.4 | 1384.4 | 17276 | 7950.9 | 975 | 6975.9 | 42.61% | 10709.5
TDA1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 45691.9225 | 29905.5615 | 29905.5615 | 39565.5615 | 29905.5615 | 18660.4 | 1384.4 | 17276 | 7950.9 | 975 | 6975.9 | 42.61% | 10709.5
ND4 | Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã |  |  |  | 45691.9225 | 29905.5615 | 29905.5615 | 39565.5615 | 29905.5615 | 18660.4 | 1384.4 | 17276 | 7950.9 | 975 | 6975.9 | 42.61% | 10709.5
1 | Đường Xà Ván, xã Tả Văn Chư | Xã Lùng Phình | 22-25 | 429/29/9/2022 | 1250.5272 | 952.5615 | 952.5615 | 1090.5615 | 952.5615 | 80 | 80 | 0 | 80 |  | 80 | 100% | 0
2 | Đường Lả Dì Thàng đi xã Bản Phố, xã Tả Văn Chư | Xã Lùng Phình | 22-25 | 430/29/9/2022 | 1580.459 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 153 | 153 | 0 | 46 |  | 46 | 30.07% | 107
3 | Đường Phà Hai Tủng - Sừ Mần Khang, xã Tả Văn Chư | Xã Lùng Phình | 22-25 | 431/29/9/2022 | 2392.9363 | 1562 | 1562 | 2157 | 1562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Đường Cầu treo - Pờ Chồ 3, xã Lùng Phình | Xã Lùng Phình | 22-25 | 55 ngày 20/5/2024 | 2217 | 1725 | 1725 | 1979 | 1725 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 |  |  | 0% | 86.4
5 | Đường Tiểu học -Nhà Ông Hàm | Xã Lùng Phình | 22-25 | 60 ngày 28/5/2024 | 1979 | 1438 | 1438 | 1743 | 1438 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0% | 25
6 | Đường ngã 3 nhà văn hóa thôn Dì Thào Ván | Xã Lùng Phình | 22-25 | 59 ngày 28/5/2024 | 2423 | 1790 | 1790 | 2101 | 1790 | 65 | 65 | 0 | 65 |  | 65 | 100% | 0
7 | Đường Tả Van Chư thượng, xã Tả Van Chư | Xã Lùng Phình | 22-25 | 186/15/5/2024 | 3027 | 1911 | 1911 | 2571 | 1911 | 1461 | 450 | 1011 | 909.6 | 450 | 459.6 | 62.26% | 551.4
8 | Đường Pù Chù Ván khu sản xuất, xã Tả Van Chư | Xã Lùng Phình | 22-25 | 188/15/5/2024 | 1496 | 727 | 727 | 1272 | 727 | 177 |  | 177 | 177 |  | 177 | 100% | 0
9 | Đường liên xã từ thôn Sín Chải xã Tả Văn Chư huyện Bắc Hà đến thôn Cán Cấu xã Cán Cấu huyện Si Ma Cai, xã Tả Văn Chư | Xã Lùng Phình | 22-25 | 187/15/5/2024 | 2498 | 1218 | 1218 | 2161 | 1218 | 288 |  | 288 | 0 |  |  | 0% | 288
10 | Đường Dì Thào Ván - Túng Súng | Xã Lùng Phình | 22-25 | 43 ngày 15/5/2024 | 3781 | 2057 | 2057 | 3342 | 2057 | 992 | 145 | 847 | 991.7 | 145 | 846.7 | 99.97% | 0.3
11 | Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hóa | Xã Lùng Phình | 22-25 | Số 44/ 15/5/2024 | 2294 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | 1471 | 380 | 1091 | 1199 | 380 | 819 | 81.51% | 272
12 | Đường Nàng Cảng 2 - Seng Sui, xã Lùng Thẩn | Xã Lùng Phình | 24-25 | QĐ 137/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 4740 | 1961 | 1961 | 4015 | 1961 | 491 | 0 | 491 | 204 |  | 204 | 41.55% | 287
13 | Đường Lùng Sui - Lùng Cải (Bắc Hà) xã Lùng Sui, xã Lùng Thẩn | Xã Lùng Phình | 24-25 | QĐ 134/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 3644 | 1760 | 1760 | 2985 | 1760 | 309 | 0 | 309 | 142 |  | 142 | 45.95% | 167
14 | Đường nội đồng thôn Chính Chư Phìn 2 xã Lử Thẩn, xã Lùng Thẩn | Xã Lùng Phình | 24-25 | QĐ 135/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 2631 | 1320 | 1320 | 2137 | 1320 | 396 | 0 | 396 | 103 |  | 103 | 26.01% | 293
15 | Đường Seng Sui - Nà Mổ Cái, xã Lùng Thẩn | Xã Lùng Phình | 22-23 | 81/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 | 3492 | 2816 | 2816 | 3228 | 2816 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
16 | Đường từ QL4 - thôn lênh Sui Thàng, xã Lùng Thẩn | Xã Lùng Phình | 24-25 | QĐ 136/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 743 | 483 | 483 | 535 | 483 | 145 | 0 | 145 | 145 |  | 145 | 100% | 0
17 | Đường liên thôn từ thôn Seng Sui đến thôn Nàng Cảng 2, xã Lùng Thẩn | Xã Lùng Phình | 22-23 | 217/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 | 2673 | 2200 | 2200 | 2264 | 2200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
18 | Đường khu sản xuất thôn Sín Chải, xã Tả Văn Chư | Xã Lùng Phình | 2025 |  | 2830 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |  | 2600 | 1646.6 |  | 1646.6 | 63.33% | 953.4
19 | Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc hà | Xã Lùng Phình |  | 166/31/7/2024 | 5000 | 5000 | 800 |  |  | 0 | 0
20 | Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | Xã Lùng Phình |  |  | 6800 | 6800 | 4000 |  |  | 1836 |  | 1836 | 180 |  | 180 | 9.804% | 1656
21 | Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà | Xã Lùng Phình |  | 180/21/5/2025 | 3000 | 3000 | 2560 |  |  | 2560 |  | 2560 | 900 |  | 900 | 35.16% | 1660
22 | Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai. (PH Nà Trí Phàng 1). | Xã Lùng Phình |  | QĐ 109/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 | 4645 | 4645 | 4445 |  |  | 3195 |  | 3195 | 1162 |  | 1162 | 36.37% | 2033 | 0
23 | Chưa phân khai | [8 empty] | 2330 |  | 2330 | 0 |  |  | 0% | 2330 | 0