## Bảng TH
BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Kèm theo công văn số: /TB-UBND, ngày /01/2026 của UBND xã Lùng Phình)
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND xã (cơ quan đôn đốc) | Cán bộ Văn phòng (theo dõi, đôn đốc) | Thời gian hoàn thành (lần 1) | Tiến độ hoàn thành | Thời gian gia hạn | Tiến độ triển khai | Ghi chú
A | NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
1 | Phê duyệt phương án tạm Quản lý chợ Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025 | Chưa hoàn thành | 31/12/2025 | Hoàn thành | QĐ số 773/QĐ-UBND ngày 22/12/2025
2 | Tổng hợp số liệu thu các loại phí, quỹ ngoài ngân sách, ra thông báo để các cơ quan, đơn vị để quản lý theo quy định. | Đ/c: Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025 |  |  | Hoàn thành
3 | Tổng hợp, đánh giá cụ thể các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao theo Quyết định 86 của UBND xã. Đánh giá nguyên nhân cụ thể lý do không hoàn thành chỉ tiêu KH. | Đ/c: Hảng Seo Toán, Hà Đức Thành | Phòng Văn , Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn, đ/c Vàng Thị Huyên | 2025-10-12 |  |  | Hoàn thành
4 | Đôn đốc hoàn thành tuyến đường tránh qua UBND xã, để hoàn thành đưa vào sử dụng, rào chắn đường đi giữa UBND xã để đảm bảo an toàn tài sản của UBND xã. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/12/2025 |  |  | Hoàn thành
5 | Thống nhất nội dung quản lý và vận hành quy trình xử lý rác thải; Bàn giao hồ sơ của bãi rác cho UBND xã Lùng Phình để thực hiện công tác quản lý theo quy định | Thường trực UBND xã theo phân công | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đã thực hiện |  | Hoàn thành
6 | Đẩy mạnh triển khai công tác Chuyển đổi số, tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 80%. | Đ/c Hà Đức Thành | Trung tâm PV Hành chính công | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đang thực hiện |  | Hoàn thành | Đã tiếp nhận được 1.034 hồ sơ và giải quyết xong 1.034hồ sơ
7 | Xây dựng phương án thu chi chợ xã Lùng Phình sau khi phê duyệt phương án sử dụng các gian hàng tại chợ | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 20/11/2025 |  | 31/12/2025 | Hoàn thành
8 | Đề xuất quỹ đất bố trí kho dự trữ Quốc gia (nếu có), tham mưu văn bản trả lời theo đề xuất của Sở xây dựng. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025 |  |  | Hoàn thành
9 | Hoàn thành nghiệm thu các công trình đảm bảo giao thông, nguồn kinh phí tỉnh bổ sung có mục tiêu. (các công trình khắc phục bão lũ) | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng chủ trì | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/12/2025 |  |  | Hoàn thành
10 | Xây dựng kịch bản giải ngân theo tuần (Đối với các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư và công trình tiếp nhận từ hai BQLDA và các nguồn vốn CTMT nguồn vốn sự nghiệp) | Đ/c: Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/11/2025 |  | 15/01/2026 | Hoàn thành
B | NHIỆM VỤ TRỄ HẠN
1 | Thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng của xã và kiểm tra việc sử dụng hành lang vỉa hè khu vực trung tâm xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025 | chưa hoàn thành | 25/11/2025 | Đã có QĐ nhưng chưa tổ chức kiểm tra | QĐ số 676/QĐ-UBND ngày 08/12/2025
2 | Chỉ đạo đoàn liên ngành của xã kiểm tra tình trạng thu phí trái phép tại chợ xã Lùng Phình, báo cáo Thường trực Đảng uỷ trước ngày 15/12/2025. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/12/2025 |  |  | chưa thực hiện xong | Đã kiểm tra xong đang xây dựng báo cáo
3 | Rà soát các dự án thuộc lĩnh vực phát triển Nông nghiệp và du lịch trên địa bàn xã để gửi các Sở ngành đề xuất thu hút đầu tư trên địa bàn xã trong năm 2026 | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Văn Hoá - xã hội | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn, đ/c Vàng Thị Huyên | 30/12/2025 |  |  | chưa thực hiện
C | CÁC NHIỆM VỤ ĐANG TRIỂN KHAI; CÁC NHIỆM VỤ CÒN VƯỚNG MÁC LIÊN QUAN CÁC CƠ QUAN CẤP TRÊN
1 | Kiểm tra đôn đốc tiến độ việc thi công công trình Nhà Văn Hoá thôn Seng Sui được xây dựng từ nguồn vốn ủng hộ tài trợ của tập đoàn Dầu khí. | Đ/c: Hảng Seo Toán | Văn phòng phối hợp với phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn |  |  |  | Đang thực hiện | Đã thực hiện 70%, dự kiến trong tháng 2 bàn giao
2 | Tiến hành quy trình xử lý các trường hợp làm nhà nông nghiệp thôn Lả Dì Thàng. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 31/12/2025 | 31/12/2024 |  | Đang thực hiện | Đang tổng hợp các VB liên quan để gửi BC tỉnh
3 | Triển khai kế hoạch 60 ngày chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 | Đang thực hiện |  | Đang thực hiện | Đã ban hành QĐ số 1961 về thành lập Ban Chỉ đạo; đang tiếp tục phối hợp với Thuế Cơ sở 4 triển khai thực hiện
4 | Hoàn thành việc chỉnh lý tài liệu, thực hiện tiếp nhận tài liệu lưu trữ của xã cũ sang xã mới để chỉnh lý theo quy định. | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Giàng Củi Tờ | 15/12/2025 |  | 15/01/2026 | Đang triển khai | Đã thực hiện chỉnh lý khoảng 80%, dự kiến trong tháng 1
5 | Triển khai hoạt động của tổ rà soát đất đai; rà soát, đề án phương án xử lý đối với 126 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 15/11/2025 |  | 15/12/2025 |  | Đã có báo báo xin ý tỉnh, chờ VB của tỉnh
6 | Thực hiện các bước trình phê duyệt công tác quy hoạch chung của xã, đảm bảo kịp thời có khối lượng giải ngân | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đ/c Phạm Đức Minh | Đ/c Vùi Kim Sơn | 30/12/2025 |  |  |  | Chờ Vb của tỉnh