| UBND XÃ LÙNG PHÌNH PHÒNG KINH TẾ Số: /BC-PKT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lùng Phình, ngày tháng 12 năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI NĂM 2025

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2026
(Lĩnh vực Nông lâm nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công)

I. ĐÁNH GIÁ KHÓ KHĂN, TỒN TẠI NĂM 2025

1. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Năm 2025, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế. Quy mô sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún; giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích chưa cao. Diện tích chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao mới đạt khoảng 37,1% kế hoạch; số mô hình sản xuất nông lâm nghiệp mới đạt 50% kế hoạch đề ra.

Cây ăn quả là nhóm cây trồng chủ lực nhưng tỷ lệ diện tích kiến thiết cơ bản còn lớn, diện tích cho thu hoạch đạt khoảng 85,2% kế hoạch, ảnh hưởng đến tổng giá trị sản xuất và thu nhập của người dân. Việc liên kết sản xuất, đầu ra cho nông sản chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào thương lái. Trong lĩnh vực chăn nuôi, mặc dù tổng đàn gia súc, gia cầm đạt kế hoạch, song hình thức chăn nuôi chủ yếu vẫn là nhỏ lẻ, chưa hình thành được các vùng chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm triển khai, song tỷ lệ che phủ rừng mới đạt khoảng 83,3% so với kế hoạch; vẫn còn xảy ra vi phạm.

2. Lĩnh vực Chương trình mục tiêu quốc gia

2.1. Cân đối nguồn lực từ ngân sách nhà nước

Tổng kế hoạch vốn phân bổ cho các CT MTQG năm 2025 bao gồm cả vốn kéo dài: 38.996 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn sự nghiệp: 20.336  triệu đồng (vốn chuyển nguồn là: 4.457 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 15.878 triệu đồng), cụ thể:

(1) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 11.335 triệu đồng (vốn chuyển nguồn là: 3.618 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 7.717 triệu đồng)

(2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 9.001 triệu đồng. (vốn chuyển nguồn là: 839 triệu đồng, vốn giao trong năm 2025: 8.162 triệu đồng)

+ Vốn đầu tư phát triển: 18.660 triệu đồng, để thực hiện 23 công trình/dự án thuộc Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2.2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2025:

Tính đến nay, Chương trình MTQG năm 2025 (bao gồm cả vốn kéo dài) giải ngân: 21.597/38.996 triệu đồng, bằng 55,38% KHV; Trong đó:

+ Vốn sự nghiệp: 14.786/20.336 triệu đồng (đạt 72,71% kế hoạch vốn). Trong đó:

(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 7.376/11.335 triệu đồng (đạt 65,07% KHV).

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 7.410/9.001 triệu đồng (đạt 82,33% KHV).

+ Vốn đầu tư phát triển: 7.951/18.660 triệu đồng, đạt 42,6%

2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Số hộ nghèo còn lại 570 hộ/2.239 hộ trên địa bàn, chiếm 25,46%; tỷ lệ nghèo giảm 13,52% (kế hoạch giao: 12,84%); Số hộ cận nghèo còn lại 411 hộ/2.239 hộ chiếm tỷ lệ 18.36% so với tổng số hộ trên địa bàn.

- Thu nhập GRDP bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2025 đạt 39,02 triệu đồng/năm.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng điện, công trình thủy lợi.

- Hỗ trợ 03 mô hình phát triển sản suất lĩnh vực nông nghiệp: Trồng mới 02 DA Hồng giòn; 01 DA chăm sóc cây ăn quả ôn đới theo hướng VietGap.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đến này đã hoàn thành 8/19 tiêu chí (Bao gồm: Tiêu chí 3: Thủy lợi và PCTT; Tiêu chí 4: Điện; Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí: 9 Nhà ở dân cư; Tiêu chí: 13 Tổ chức sản xuất và PTKTNT; Tiêu chí: 14 Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí: 18 Hệ thống chính trị và TCPL).

Năm 2025, tiến độ giải ngân Chương trình MTQG trên địa bàn xã còn chậm, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển và một số nội dung vốn sự nghiệp. Nguyên nhân do thực hiện chính quyền 2 cấp nên quá trình thực hiện còn vướng mắc, chờ hướng dẫn của cấp trên.

Người dân tham gia thực hiện Chương trình chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức.

4. Lĩnh vực đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn xã lớn, số lượng công trình nhiều, trong đó có nhiều công trình thuộc Chương trình MTQG. Tiến độ triển khai một số dự án còn chậm do ảnh hưởng của mữa, bão và một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và điều kiện thi công. Công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; việc theo dõi, giám sát tiến độ thi công chưa thường xuyên.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2026

1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về nông, lâm nghiệp

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực có lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; phấn đấu nâng tỷ lệ chuyển đổi đạt trên 60% kế hoạch.

Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất an toàn. Khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết với nông dân.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng; đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh rừng; gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Dự kiến triển khai Kế hoạch trồng cây đầu xuân (Dọc theo tuyến đường từ Lùng Phình đến ngã 3 đường đường Hoàng Thu Phố, dự kiến cây trồng là Mai Anh đào).

2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về Chương trình mục tiêu quốc gia

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG năm 2026 sát với điều kiện thực tế của địa phương. Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý và điều hành Chương trình. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư; phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân vốn đạt trên 90% kế hoạch được giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong tham gia và thụ hưởng Chương trình.

3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đầu tư công

Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; rà soát, lựa chọn danh mục công trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải. Tăng cường đôn đốc tiến độ thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, thực hiện nghiêm các quy định về nghiệm thu, thanh quyết toán; đảm bảo các công trình hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Năm 2025, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và xây dựng cơ bản trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định sản xuất, cải thiện đời sống Nhân dân. Năm 2026, Phòng Kinh tế tiếp tục tích cực tham mưu cho UBND xã chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy, sớm đạt mục tiêu đã đề ra./.

| Nơi nhận: - TT UBND xã; - Văn phòng UBND xã; - Lưu VT. | PHÒNG KINH TẾ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Đức Vinh |
| --- | --- |