| ĐẢNG ỦY XÃ LÙNG PHÌNH BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA * Số: -BC/BCĐ | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lùng Phình, ngày tháng 12 năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030

Thực hiện Chương trình công tác năm 2025. Ban Chỉ đạo báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN	LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo và dông tác điều phối, phối hợp trong thực hiện 03 chương trình.

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG năm 2025, ngay sau khi triển khai chính quyền  2 cấp, Đảng ủy xã Lùng Phình đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-ĐU ngày 16/7/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Lùng Phình, giai đoạn 2021 - 2025. Xã Lùng Phình đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Đảng uỷ - UBND xã phụ trách, theo dõi chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Lùng Phình. Thường trực Đảng uỷ - UBND xã đã phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan chuyên môn cấp xã trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần của Chương trình; đồng thời tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát quá trình thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời điều chỉnh phương thức triển khai cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Chương trình. Định kỳ hàng tháng đều tổ chức họp Ban chỉ đạo đánh giá tình hình triển khai thục hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, giải ngân vốn và lựa chọn đối tượng thụ hưởng.

2. Việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình.

Thường trực Đảng uỷ - UBND xã Lùng Phình đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các Chương trình MTQG.

Trên cơ sở đó, UBND xã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Lùng Phình về Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2025; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 15/9/2025 của UBND xã Lùng Phình về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Lùng Phình về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2025; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/8/2025 của UBND xã Lùng Phình về Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Lùng Phình, năm 2025; Các Kế hoạch thực hiện từng dự án, tiểu dự án thành phần và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3. Công tác truyền thông, thông tin các chương trình

Công tác truyền thông, thông tin về các Chương trình MTQG được xã Lùng Phình xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ, quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tham gia Chương trình.

Hình thức truyền thông được thực hiện đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: lồng ghép trong các hội nghị của xã, họp thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. Qua đó, giúp cán bộ và Nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hạn chế tình trạng hiểu chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về Chương trình.

4. Hoạt động theo dõi giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình

Công tác giám sát và đánh giá được Thường trực Đảng uỷ - UBND thực hiện thông qua nhiều kênh. Giám sát nội bộ được lồng ghép với hoạt động kiểm tra chuyên môn của UBND xã và các bộ phận liên quan nhằm theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện các dự án, tiểu dự án và nội dung thành phần. Đồng thời, xã phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và giám sát của cộng đồng dân cư, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình triển khai.

Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình được thực hiện định kỳ và đột xuất theo quy định; kết quả giám sát, đánh giá là cơ sở để kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả đầu tư. Nhờ đó, công tác truyền thông, thông tin, giám sát và đánh giá từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Chương trình trên địa bàn xã.

II. HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

1. Cân đối nguồn lực từ ngân sách nhà nước

Tổng kế hoạch vốn phân bổ cho các CT MTQG năm 2025 bao gồm cả vốn kéo dài: 38.996 triệu đồng. Trong đó:

+  Vốn sự nghiệp: 20.336  triệu đồng (vốn chuyển nguồn là: 4.457 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 15.878 triệu đồng), cụ thể:

(1) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 11.335 triệu đồng (vốn chuyển nguồn là: 3.618 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 7.717 triệu đồng)

(2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 9.001 triệu đồng. (vốn chuyển nguồn là: 839 triệu đồng,  vốn giao trong năm 2025: 8.162 triệu đồng)

+ Vốn đầu tư phát triển: 18.660 triệu đồng, để thực hiện 23 công trình/dự án thuộc Chương trình MTQG DTTS phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2025:

Tính đến nay, Chương trình MTQG năm 2025 (bao gồm cả vốn kéo dài) giải ngân: 21.597/38.996 triệu đồng, bằng 55,38% KHV; Trong đó:

+ Vốn sự nghiệp: 13.646/20.336 triệu đồng (đạt 67,11% kế hoạch vốn). Trong đó:

(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 6.544/11.335 triệu đồng (đạt 57,3% KHV).

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 7.102/9.001 triệu đồng (đạt 75,18% KHV).

(Chi tiết  kèm theo phụ biểu số 01)

+ Vốn đầu tư phát triển: 7.951/18.660 triệu đồng, đạt 42,6%

(Chi tiết kèm theo phụ biểu số 02)

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN, THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình: 100%.

-Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được nghe đài phát thanh: 100%.

- Tỷ lệ học sinh học trong độ tuổi học THPT đến trường trên 95%.

- Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm Y tế: 100%.

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ trên 84%.

- Tỷ lệ lao động trong đổ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 67%.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Số hộ nghèo còn lại 570 hộ/2.239 hộ trên địa bàn, chiếm 25,46%; tỷ lệ nghèo giảm 13,52% (kế hoạch giao: 12,84%); Số hộ cận nghèo còn lại 411 hộ/2.239 hộ chiếm tỷ lệ 18.36% so với tổng số hộ trên địa bàn.

- Thu nhập GRDP bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2025 đạt 39,02 triệu đồng/năm.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm: đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, cầu, hạ tầng điện, công trình thủy lợi.

- Hỗ trợ 03 mô hình phát triển sản suất lĩnh vực nông nghiệp

-100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

- Chiều thiếu hụt về việc làm: 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

- Chiều thiếu hụt về y tế: 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn xã theo kế hoạch.

- Chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo: Tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 98% trở lên; Tỷ lệ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt trên 60%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%.

- Chiều thiếu hụt về nhà ở: 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã có nhà ở đảm bảo an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

- Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh: 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; duy trì 70% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Chiều thiếu hụt về thông tin: Trên 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 95% các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn xã được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông...

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đến này đã hoàn thành 8/19 tiêu chí (Bao gồm: Tiêu chí 3: Thủy lợi và PCTT; Tiêu chí 4: Điện; Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí: 9 Nhà ở dân cư; Tiêu chí: 13 Tổ chức sản xuất và PTKTNT; Tiêu chí: 14 Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí: 18 Hệ thống chính trị và TCPL).

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

- Đánh giá chung

Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, sự giúp đỡ của các Sở ngành và sự nỗ lực trách nhiệm của các đơn vị, địa phương cũng như sự hưởng ứng tích cực thực hiện của cộng đồng, người dân, trong giai đoạn vừa qua, chương trình MTQG đã đạt được những kết quả, thành tựu tích cực và nổi bật.

Chương trình MTQG triển khai đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao; thông qua triển khai thực hiện chương trình các cấp, chính quyền nhận thức rõ hơn về những giải pháp để thực hiện mục tiêu chương trình của địa phương mình; tổ chức thực hiện lồng ghép, phối hợp thực hiện hiệu quả hơn các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết, đồng thuận cao trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo Quốc phòng -  An ninh trật tự trên địa bàn toàn xã.

Các chính sách, dự án thuộc Chương trình MTQG đã được các phòng ban, các địa phương ngành quan tâm tổ chức triển khai tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống Nhân dân, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tỷ lệ giảm hộ nghèo luôn đạt vượt chỉ kế hoạch đề ra, tính bền vững trong công tác giảm nghèo được cải thiện; diện mạo nông thôn, bản làng thay đổi rõ rệt toàn diện, nhất là kết cấu hạ tầng về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, khám chữa bệnh,… đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù có nhiều chính sách và nguồn lực hỗ trợ thực hiện các chương trình MTQG nhưng đến nay vẫn còn một số chính sách chưa có hướng dẫn cụ thể, nên một số đơn vị còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Một số chương trình, dự án phải chuyển sang nội dung khác để triển khai thực hiện

Công tác tuyên truyền vận động người dân chung tay thực hiện chương trình chưa tạo được điểm nhấn. Tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG còn thấp.

- Nguyên nhân

Xã Lùng Phình là xã khó khăn, cách xa trung tâm tỉnh lỵ, còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật; nhận thức của Nhân dân còn nhiều hạn chế, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc phụ thuộc vào tình hình thời tiết là rất cao. Dân cư sống rải rác, trình độ dân trí hạn chế, lao động giản đơn, kết hợp tập quán canh tác còn lạc hậu, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp, việc áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và năng suất lao động còn nhiều hạn chế; một bộ phận người dân vẫn còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước chưa tự tìm tòi, vươn lên thoát nghèo.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THƯC HIỆN NĂM 2026

1. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững, gắn phát triển sản xuất với nâng cao thu nhập cho người dân. Ưu tiên hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo thông qua các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp điều kiện địa phương; mở rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và khuyến nông cơ sở. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, khuyến khích lao động trẻ tham gia xuất khẩu lao động; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đẩy mạnh truyền thông thay đổi nhận thức nhằm giảm tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ Nhà nước.

2. Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

Phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nội thôn, kiên cố hóa kênh mương, điện – nước sinh hoạt, trường lớp học. Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom – xử lý rác thải, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và cung ứng dịch vụ công; giữ vững quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

3. Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN

Tập trung bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các thôn đặc biệt khó khăn, gồm giao thông, nước sinh hoạt, phòng học, điểm sinh hoạt cộng đồng. Đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất theo hướng phát triển cây trồng, vật nuôi đặc hữu vùng cao; khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP, phát triển nghề truyền thống. Thực hiện tốt các chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và bảo tồn văn hóa truyền thống. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết; củng cố khối đại đoàn kết và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

VI. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện CTMTG giai đoạn 2026-2030 đề các địa phương có căn cứ triển khai thược hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2025 trên địa bàn xã Lùng Phình./.

| Nơi nhận: - Sở Dân tộc và Tôn giáo; - TTĐU, HĐND, UBND xã; - MTTQVN, các TCCTXH xã; - Cơ quan, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT - VPĐU. | BÍ THƯ Kiêm TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Trần Hoàng Tuân |
| --- | --- |