| ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI ĐẢNG ỦY XÃ LÙNG PHÌNH * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lùng Phình, ngày tháng 01 năm 2026 |
| --- | --- |
| Số -KH/ĐU |  |

Dự thảo

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị

về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

và chuyển đổi số quốc gia năm 2026

-----

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 01/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 31/12/2025 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Kế hoạch số….. ngày …../01/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị) năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Quán triệt và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN & ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS).

2. Chuyển từ giai đoạn “khởi động, chuẩn bị” sang giai đoạn “hành động, tăng tốc” với những kết quả thực chất. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và dữ liệu để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2026.

3. Đưa KHCN, ĐMST và CĐS trở thành động lực then chốt để xã Lùng Phình duy trì tốc độ phát triển. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt 92% trở lên.

4. Xây dựng, củng cố hệ thống hạ tầng dữ liệu dùng chung, thúc đẩy kết nối liên thông và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị quốc gia và cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất.

5. Xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm gắn với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”; làm căn cứ để phân bổ kinh phí, nguồn lực và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của

các cơ quan, đơn vị trong năm 2026.

II. YÊU CẦU

1. Người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHCN & CĐS của đơn vị mình. Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong năm 2026.

2. Các nhiệm vụ đề ra phải bám sát điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyệt đối không đưa vào kế hoạch những nhiệm vụ chung chung; mỗi nhiệm vụ phải giải quyết được một “điểm nghẽn” cụ thể hoặc tạo ra một giá trị mới cho người dân và doanh nghiệp.

3. Mọi nội dung trong kế hoạch phải đảm bảo: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Kết quả đầu ra phải định lượng được (bằng dữ liệu, bằng sản phẩm số, bằng tỷ lệ phần trăm...) để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ và phân bổ kinh phí.

4. Chấm dứt tình trạng “cát cứ dữ liệu” hoặc đầu tư manh mún, rời rạc. Các dự án CĐS và KHCN phải đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung toàn tỉnh và liên thông với các cơ quan Trung ương theo mô hình quản trị quốc gia thống nhất.

5. Các đơn vị phải chủ động rà soát, đề xuất danh mục dự án và dự toán kinh phí bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc sử dụng ngân sách phải đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung vào các dự án có tính lan tỏa cao, tránh dàn trải.

6. Mọi quá trình chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng dữ liệu phải đi đôi với các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin ở mức cao nhất, không để xảy ra sự cố lộ lọt dữ liệu gây ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy nhà nước.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

(1) Chuyển trạng thái từ “khởi động, chạy đà” sang “tăng tốc” với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

(2) Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nhân tố nền tảng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

(3) Chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả thực tế.

(4) Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của xã đạt từ 5% trở lên.

(5) Phấn đấu đạt bước chuyển toàn diện về chuyển đổi số, hướng tới mô hình “Chính quyền số chủ động - người dân số tích cực - kinh tế số mở rộng - xã hội số an toàn và phát triển”, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tiêu chuẩn, quy chuẩn

(1) Chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ chế chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, ĐMST, CĐS. Trong đó, bảo đảm các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt.

(2) Rà soát, xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật cho chuyển đổi số và phát triển KHCN, ĐMST trên địa bàn xã.

(3) 100% các cơ quan, đơn vị có kế hoạch, nhiệm vụ chuyển đổi số cụ thể gắn với chức năng, lĩnh vực quản lý hoặc có nội dung cụ thể về chuyển đổi số được lồng ghép vào chương trình công tác năm.

2.2. Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

(1) Mỗi cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã có ít nhất 01 công trình, phần việc mang tính đột phá.

(2) 100% ứng dụng KHCN được xác định theo bài toán/nhu cầu và có đơn vị tiếp nhận/ứng dụng (cơ quan nhà nước, địa phương hoặc doanh nghiệp) ngay từ khâu phê duyệt.

(3) Tối thiểu 70% nhiệm vụ KHCN được triển khai theo cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KHCN và cam kết đầu ra (hợp đồng/đơn hàng/lộ trình áp dụng).

(5) Lựa chọn xây dựng, phát triển 01 mô hình kinh tế nông nghiệp hàng hoá năng suất, chất lượng cao, trong đó có đổi mới về ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đạt được chuỗi liên kết theo “mô hình 5 nhà”:  Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng (ngân hàng) và nhà nông dân gắn với phát triển dịch vụ, du lịch bản sắc, trải nghiệm.

2.3. Về chuyển đổi số

(1) Hạ tầng số

(i) Phấn đấu tỷ lệ phủ sóng 5G đạt ít nhất 50% dân số (ưu tiên các khu vực các thôn gần khu vực trung tâm hành chính xã) và cơ bản xóa các điểm “lõm sóng”, nâng cao chất lượng kết nối tại các thôn (ưu tiên vùng sâu, vùng xa và các thôn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn).

(ii) Bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số ở cấp xã: 100% cán bộ cấp xã có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử và đảm bảo 100% máy tính CBCC đạt chuẩn theo yêu cầu ATTT. 100% sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản.

(iii) Xây dựng 6 điểm “Wifi cộng đồng số” ở khu vực nhà văn hóa thôn, chợ văn hóa. Duy trì hệ thống camera an ninh, kết nối với Công an xã.

(2) Số hóa, dữ liệu, nền tảng số

(i) 100% các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng việc xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành  đảm bảo “đúng, đủ, sạch sống, thống nhất, dùng chung” trước ngày 30/06/2026.

(ii) 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ (dùng cho cá nhân, tổ chức) để giải quyết công việc.

(iii) 100% quy trình nội bộ trong 04 khối cơ quan của hệ thống chính trị được số hóa.

(iv) 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử; hoàn thành số hoá tài liệu lưu trữ.

(3) Thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

(i) Bảo đảm cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện.

(ii) Tỷ lệ TTHC cung cấp DVC trực tuyến và tỷ lệ TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC của cấp xã lần lượt đạt tối thiểu 100% và 70%.

(iii) Tối thiểu 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

(iv) Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã đạt 95%.

(v) Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa của cấp xã đạt 95%.

(vi) 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.

(vii) 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

(viii) Duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 95%.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

(1) Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW năm 2026 của cơ quan/địa phương mình; bám sát thực tiễn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả

Chủ trì: Các cơ quan, đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/01/2026.

(2) Rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính; có phương án bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ trì: Phòng Kinh tế.

Phối hợp: Văn phòng Đảng ủy, Phòng Văn hóa – Xã  hội, Văn phòng HĐND & UBND.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/01/2026.

(3) Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cấp xã; ưu tiên phương thức đào tạo thuận tiện, hiệu quả, “mọi nơi, mọi lúc”.

Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy, Phòng Văn hóa – Xã  hội

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(4) Gắn kết quả thực hiện chuyển đổi số với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm. Định kỳ đánh giá việc thực hiện cam kết hành động của đảng viên, gắn với đánh giá chất lượng cuối năm

Chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/12/2026.

(5) Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập, làm theo và cam kết hành động phù hợp với lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo bổ sung nội dung đăng ký nêu gương của đảng viên về khoa học công nghệ,đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số trong đăng ký nêu gương hàng năm (gợi ý nêu gương những vấn đề cụ thể, tránh chung chung)

Chủ trì: Ban xây dựng Đảng.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/03/2026.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách

(1) Rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách hiện hành của tỉnh để đề xuất danh mục cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm khơi thông các điểm nghẽn cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/3/2026.

(2) Nghiên cứu, đề xuất chính sách thi đua, khen thưởng riêng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc sáng kiến đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; chính sách cho hoạt động của “Tổ công nghệ số cộng đồng”.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/3/2026.

3. Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

(1) Xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số hôm nay” trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin xã. Tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức: loa truyền thanh, pano, áp phích, bản tin, mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…), gắn với các ngày lễ, sự kiện chính trị, Ngày Chuyển đổi số (10/10).

Chủ trì: Phòng Văn hóa – xã hội.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/12/2026.

(2) Xây dựng không gian sáng tạo trong trường học – phòng học STEM.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/12/2026.

(3) Xây dựng mô hình “Mỗi cán bộ, đảng viên là một Đại sứ số”

Chủ trì: Ban xây dựng Đảng

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/12/2026.

4. Về chuyển đổi số

4.1. Hạ tầng số

(1) Phát động phong trào “Thiết bị cũ - cơ hội mới”, huy động trang thiết bị công nghệ thông tin cũ để bổ sung cho cơ sở phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/03/2026.

(2) Rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số cấp xã: (i) đường truyền và kết nối mạng ổn định, chữ ký số cá nhân; (ii) trang bị máy tính cấu hình tối thiểu và thiết bị làm việc thiết yếu.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2026.

4.2. Dữ liệu, nền tảng số

(1) Rà soát, cập nhật toàn diện các chức năng, tính năng của Hệ thống theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt, liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu theo dõi, giám sát, tổng hợp, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/01/2026.

(3) Triển khai nền tảng “Bình dân học vụ số” của Công an cho các thôn trên địa bàn xã.

Chủ trì: Công an xã.

Phối hợp: Các thôn trên địa bàn xã, lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/03/2026.

(4) 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số.

Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy, Phòng Văn hóa – Xã hội.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(5) Đưa vào vận hành khai thác thực chất các nền tảng số dùng chung và kết nối liên thông dữ liệu giữa các cấp chính quyền. Tiến độ thực hiện đảm bảo phù hợp, đồng bộ với yêu cầu của Trung ương về vận hành, khai thác Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu của Trung ương.

4.3. Thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến

(1) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu, khai thác tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm dịch vụ công ích xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(2) Bố trí trụ sở, trang thiết bị đầu cuối, phân công lãnh đạo, nhân lực, hệ thống hạ tầng mạng; thiết lập và vận hành ổn định Trung tâm phục vụ hành chính công tại cấp xã, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp liên tục, không gián đoạn. Bảo đảm đủ nhân sự cho việc giải quyết TTHC ở cấp xã đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc thực tế trên địa bàn.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(3) Triển khai mô hình “Điểm một cửa cộng đồng lưu động”.

Chủ trì: Trung tâm phục vụ hành chính công

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các thôn trên địa bàn xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

5. Về nhân lực và hợp tác quốc tế

(1) Hoàn thành bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại phù hợp với khối lượng và vị trí công việc. Cử cán bộ tham gia đào tạo các lớp chuyên sâu về chuyển đổi số và an toàn thông tin.

Chủ trì: Đảng ủy xã, Ủy ban Nhân dân xã.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2026.

(2) Phát huy tối đa vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn. Các thành viên tổ này phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo vệ mình trên không gian mạng

Chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội.

Phối hợp: Các cơ quan đơn vị, các thôn trên địa bàn xã.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2026.

(3) Nghiên cứu triển khai chính sách đãi ngộ đặc biệt, thu hút các chuyên gia đầu ngành theo quy định (bao gồm cả chuyên gia quốc tế và Việt kiều) để dẫn dắt các dự án khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(4) Hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ với các quốc gia, đối tác phát triển, tập trung vào các lĩnh vực phù hợp với điều kiện và lợi thế của xã như: giống cây trồng vật nuôi đặc hữu; công nghệ môi trường, khai thác và chế biến sâu khoáng sản.

Chủ trì: Ủy ban Nhân dân xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

6. An ninh, an toàn thông tin và bảo vệ thông tin bí mật nhà nước

(1) Quán triệt nguyên tắc “An ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chuyển đổi số”; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo số 06-TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025 của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ trì: Đảng ủy xã, UBND xã.

Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, các trường học.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(2) Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ với 100% hệ thống thông tin trên địa bàn xã.

Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND & UBND xã.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/01/2026.

7. Tài chính, kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(1) Xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, yêu cầu và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trên địa bàn xã.

Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/01/2026.

(2) Chủ động rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính để có phương án bảo đảm kịp thời các nguồn lực nêu trên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chủ trì: Uỷ ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(3) Bảo đảm bố trí đủ và kịp thời ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 57-NQ/TW. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các công nghệ chiến lược. Rà soát, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản của cơ chế tài chính và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đề xuất nhiệm vụ, kinh phí cho KHCN, ĐMST, CĐS trong năm 2026 và các năm tiếp theo kịp thời, đúng quy định.

Chủ trì: Uỷ ban Nhân dân xã.

Phối hợp: Phòng Kinh tế.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

(4) Các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký kinh phí với tỉnh, với trung ương (thông qua Ban Chỉ đạo xã) cho hoạt động KHCN, ĐMST, CĐS phù hợp với tình hình thực tiễn và kế hoạch hoạt động của mình. Triển khai thực chất và giải ngân theo đúng tiến độ công việc đề ra, không để chậm trễ, ảnh hướng tiến độ chung của Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn.

Chủ trì: Văn phòng Đảng ủy.

Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Theo yêu cầu  của trung ương, của tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng và các giải pháp đột phá phát triển KHCN, ĐMST, CĐS tại cơ quan, đơn vị.

2. Ủy ban Nhân dân xã

(1) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: (i) Rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định, hướng dẫn để thúc đẩy KHCN, ĐMST, CĐS phù hợp với thực tế địa phương; (ii) Ứng dụng triển khai Chương trình Chính phủ số đã được Chính phủ ban hành năm 2025 và thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị; (iii) Chỉ đạo thực hiện liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan khối nhà nước và giữa khối nhà nước với các khối cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

(2) Chỉ đạo Phòng Kinh tế bảo đảm kinh phí triển khai các nhiệm vụ về KHCN, ĐMST, CĐS; thực hiện phân bổ, giải ngân kinh phí kịp thời và phối hợp với Văn phòng Đảng ủy theo dõi giám sát, đánh giá toàn bộ quá trình này trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn theo yêu cầu của Trung ương.

3. Hội đồng Nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của UBND xã tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho KHCN, ĐMST, CĐS, trong đó có các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội: (i) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức kết nối, chia sẻ, cập nhật, khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan trong hệ thống chính trị. (ii) Giám sát thực chất việc thực thi quyền lợi và chế độ đãi ngộ cho đội ngũ trí thức, chuyên gia tham gia các chương trình, nhiệm vụ KHCN, ĐMST, CĐS.

5. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 xã

(1) Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 xã, phường để phù hợp với tình hình thực tế

và hoạt động hiệu quả.

(2) Xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2026 của địa phương, hoàn thành trước ngày 15/01/2026, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện; rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí.

6. Các Chi bộ trực thuộc: Có trách nhiệm phổ biến nội dung kế hoạch đến từng đảng viên và quần chúng nhân dân; phân công đảng viên phụ trách hỗ trợ các Tổ công nghệ số cộng đồng.

7. Văn phòng Đảng ủy

(1) Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch công tác này.

(2) Rà soát, tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo để phát huy hiệu quả hoạt động và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

(3) Chủ trì, phối hợp với Tổ Giúp việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch công tác, kịp thời báo cáo, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo, Thương trực Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

(4) Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong việc triển khai Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

8. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo tinh thần "làm đến nơi đến chốn", xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm,.

Căn cứ Kế hoạch, các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Tỉnh ủy; - Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, - MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, - Các chi bộ thuộc Đảng ủy, - Lưu Văn phòng Đảng ủy. | T/M BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ Trần Hoàng Tuân |
| --- | --- |