| ĐẢNG ỦY XÃ LÙNG PHÌNH BCĐ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 * Số: 01- BC/BCĐ | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lùng Phình, ngày 13 tháng 01năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp

Nhiệm kỳ 2026 – 2031

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, Trung ương về công tác bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử chỉ đạo ủy ban bầu cử và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ thời gian quy định.

Chỉ đạo Ủy ban bầu cử thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử, xác định các đơn vị bầu cử theo quy định.

Chỉ đạo Hội đồng nhân dân phối hợp cùng MTTQ xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thôn tổ chức Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chỉ đạo Ban đảng xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử, tổ chức tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận xã, thôn, chi bộ.

Chỉ đạo UBND xã chỉ đạo phòng Văn hóa xây dựng nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở UBND và các tuyến đường, cụm thôn.

2. Kết quả thực hiện

1. HĐND xã phối hợp cùng Ban Đảng, MTTQ xã xây dựng Đề án nhân sự đại biểu HĐND xã.

2. Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức Hội nghị giời thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã và làm hồ sơ ứng cử.

3. Các cơ quan, đơn vị, các thôn tổ chức Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Hiện nay các cơ quan đã hoàn thành việc giới thiệu ứng cử; các thôn đang thực hiện. (Riêng đại biểu quân sự hiện nay đang chờ ổn định tổ chức bộ máy để giới thiệu ứng cử).

4. Ủy ban bầu cử

Ngày 31/12/2025, Ủy ban bầu cử đã ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã Lùng Phình, nhiệm kỳ 2026- 2031, với 06 tiểu ban gồm các tiểu ban: Tiểu ban nhân sự bầu cử đại biểu HĐND xã; Tiểu ban thông tin tuyên truyền, vận động công tác bầu cử HĐND; Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội về công tác bầu cử đại biểu HĐND; Tiểu 2 ban Y tế; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND xã Lùng Phình, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban hành Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ngày 24/12/2025 về về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Tổng số đơn vị bầu cử: 07 đơn vị, với tổng số đại được bầu 20 đại biểu, tổng dân số 12.630 người, cử tri 7.484 cử tri.

Đơn vị bầu cử số 01 (Gồm 03 thôn: Thôn Tẩn Chư, thôn Pù Chù Ván, thôn Nhìu Cồ Ván). Số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 02 (Gồm 04 thôn: Thôn Sín Chải, thôn Lả Dì Thàng, thôn Xà Ván Sừ Mần Khang, thôn Lao Chải Phà Hai Tủng). Số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 03 (Gồm 03 thôn: Thôn Lùng Phình, thôn Tả Chải, thôn Pả Chư Tỷ). Số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 04 (Gồm 03 thôn: Thôn Lử Chồ, thôn Pờ Chồ, thôn Dì Thào Ván). Số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 05 (Gồm 03 thôn: Thôn Lùng Sán, thôn Nênh Sui Thàng, thôn Chính Chư Phìn). Số đại biểu được bầu 03 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 06 (gồm 2 thôn: Thôn Nàng Cảng, thôn Lử Thẩn). Số đại biểu bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 07 (Gồm 02 thôn: Thôn Seng Sui, thôn Nà Chí Phàng). Số đại biểu được bầu 02 đại biểu.

Ngày 31/12/2025, tham mưu UBND xã ban hành Quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Lùng Phình, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tổng số 07 Ban bầu cử, tương ứng với 07 đơn vị bầu cử;

Ngày 06/01/2026, tham mưu UBND xã ban hành Quyết định thành lập khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã Lùng Phình, với 21 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 07 đơn vị bầu cử.

5. Hồ sơ:

Hiện nay đang thực hiện thu nộp hồ sơ (Phòng Văn hóa)

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội

- Tăng cường công tác truyên truyền và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tới toàn thể hội viên, đoàn viên.

- Hoàn thành giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của thôn xong trước ngày 20/01/2026

- Hồ sơ ứng cử: MTTQ và Phòng Văn hóa hỗ trợ các đại biểu nông thôn hoàn thiện và nộp hồ sơ về Phòng văn hóa trước ngày 30/01/2026.

- Lập danh sách chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2; dự kiến ngày 02/2/2026.

- Hướng dẫn các cơ quan, thôn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã (từ ngày 04/2 đến ngày 8/2/2026).

- Chậm nhất ngày 05/2/2026 điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã

- Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (từ ngày 09/2 đến ngày 20/2/2026). Hoàn thành trước tết nguyên đán.

- Chủ trì phối hợp chuẩn bị báo cáo và các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra của MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai liên quan đến công tác bầu cử.

2. Ủy ban bầu cử

- Thành lập các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 trước ngày 31/01/2026.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo các nội dung và thời gian quy định.

- Sau hiệp thương lần 3 lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã theo từng đơn vị bầu cử chậm nhất ngày 26/2/2026.

- Phối hợp cùng Công an niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bầu cử trước ngày 3/2/2026.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử.

- Phối hợp cùng MTTQ và HĐND chuẩn bị hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra của MTTQ tỉnh Lào Cai và đoàn giám sát của HĐND tỉnh liên quan đến công tác bầu cử.

3. UBND xã

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, treo băng zôn, pano appic tuyên truyền bầu cử tại các điểm, các khu vực bầu cử, khu vực thôn. Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Lùng Phình, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

4. Công an

- Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

- Phối hợp rà soát, niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã.

5. Ban Đảng

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- Phối hợp thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã.

6. Hội đồng nhân dân xã

- Phối hợp thực hiện các bước, quy trình tổ chức Hội nghị hiệp thương và hội nghị cử tri giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã.

- Phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ đảm bảo quy định và Luật bầu cử.

- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lào Cai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 từ tháng 11/2025 đến 13/01/2026 của Ban chỉ đạo bầu cử./.

| Nơi nhận: - Thường trực HU, HĐND, UBND xã, - Các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, - Phòng Văn hóa - xã hội, Phòng Kinh tế, - Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, - Các đồng chí thành viên BCĐ, - Văn Phòng Đảng ủy, - Văn Phòng HĐND & UBND xã, - Lưu VT – Văn phòng Đảng ủy. | BÍ THƯ kiêm TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Trần Hoàng Tuân |
| --- | --- |