## Chương trình
CHƯƠNG TRÌNH KHÁNH THÀNH NHÀ VĂN HÓA THÔN SENG SUI
Thời gian: ngày tháng 2 năm 2026
Địa điểm: Thôn Seng Sui
STT | Nội dung | Thời gian | Cơ quan/đơn vị/ người thực hiện
1 | Công tác chuẩn bị
| Kê bàn, ghế: 50 ghế, 4 bàn, bục phát biểu, dọn dẹp quét sân khu vực diễn ra chương trình. Bàn, ghế (mượn hội trường của xã) |  | Đoàn Thanh niên + Thôn Seng sui
| Loa âm thanh, micro (1 míc bục, 02 míc rời): Thôn + P.Văn hóa-XH + TTDV TH. |  | Thôn Seng sui + P.Văn hóa-XH + TTDV TH
| Khăn trải bàn (4 khăn), bát hoa tươi(4 bát), khăn đỏ, nước uống đại biểu (trưng tập thêm nữ tiếp nước: 02 người). |  | Văn phòng HĐND và UBND + Phòng VHXH
| Ma két chính |  | Phòng Văn hóa-XH + TTDV TH
| MC chương trình |  | TTDV TH
| PA1: Trưng tập MC của nhà trường |  | Trường PTDTBT THCS số 1 Lùng Thẩn;
| PA2: MC của Trung tâm dịch vụ tổng hợp |  | TTDVTH
2 | Chương trình văn nghệ
| 3 tiết mục văn nghệ giao Trường PTDTBT THCS số 1 Lùng Thẩn. Khuyến khích thôn chuẩn bị 1 tiết mục |  | Trường PTDTBT THCS số 1 Lùng Thẩn; Thôn Seng Sui
| Nội dung văn nghệ thông qua Phòng Văn hóa-XH phê duyệt xong trước ngày 23/02/2026. |  | Phòng VHXH
3 | Hậu cần:
| Mời đại biểu dùng tiệc tại Nhà văn hóa thôn: dự kiến 7 mâm |  | Văn phòng HĐND và UBND
| PA1: Giao cho thôn Seng Sui phụ trách mua Thực phẩm: lợn, gà địa phương và một số cơ sở vật khác phục vụ ăn. |  | Thôn Seng Sui phụ trách chính, VP hỗ trợ
| PA2: Thuê phục vụ nấu ăn |  | Nhà hàng
4 | Đón tiếp đại biểu và khách mời
| Ban tổ chức cử đội ngũ tiếp tân chào đón đại biểu và khách mời tại cổng nhà văn hóa. | Từ 7h30' - 8h00' | TT. UBND xã, Văn phòng HĐND và UBND
| Hướng dẫn khách mời vào khu vực ghế ngồi cho đại biểu. |  | Văn phòng HĐND và UBND
| MC dẫn chương trình: ổn định tổ chức, bắt đầu chương trình văn nghệ chào mừng. |  | MC chương trình
5 | Văn nghệ chào mừng, chào cờ | Từ 8h00' - 8h30' | MC chương trình
| Đội văn nghệ trình diễn các tiết mục ca múa nhạc chào mừng như múa truyền thống, hát về quê hương, đất nước. | Duyệt tiết mục qua phòng VHXH trước ngày 23/02/2026 | Trường PTDTBT THCS số 1 Lùng Thẩn
| Kết thúc văn nghệ MC chương trình mời đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ. |  | MC chương trình
| MC tuyên bố: “Nghiêm! Chào cờ! Chào!; Phát bài Quốc ca qua loa |  | MC chương trình
| Phát bài Quốc ca Việt Nam qua loa hoặc do đội văn nghệ địa phương hát trực tiếp. |  | Bộ phận âm thanh - Văn phòng, TTDVTH
| Sau khi Quốc ca kết thúc, MC tuyên bố: “Thôi! Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý”. |  | MC chương trình
6 | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu | Từ 8h35'- 9h45'
| Chào mừng khách mời, nêu nội dung tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa. |  | MC chương trình
| Giới thiệu các đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND xã và các nhà tài trợ và đại diện người dân thôn. |  | MC chương trình
7 | Phát biểu khai mạc | Từ 9h45'- 10h00' | Lãnh đạo UBND xã
Phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của nhà văn hóa đối với cộng đồng.
Cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã đóng góp để xây dựng công trình.
5 | Báo cáo quá trình xây dựng nhà văn hóa | Từ 10h00'- 10h15' | Ban quản lý dự án
Đại diện Ban Quản lý dự án trình bày báo cáo chi tiết về quá trình thi công: thời gian khởi công, các giai đoạn xây dựng, nguồn kinh phí và sự hỗ trợ từ các bên...
Chiếu slide hoặc video minh họa về công trình từ lúc khởi đầu đến khi hoàn thiện (nếu có)
6 | Phát biểu của đại biểu | Từ 10h15'- 10h40' | MC dẫn chương trình
| Đại diện nhà tài trợ hoặc tổ chức hỗ trợ xây dựng phát biểu cảm nghĩ |  | Lãnh đạo Tập Đoàn
| Lãnh đạo ĐU, UBND xã phát biểu tri ân |  | Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã
7 | Lễ cắt băng khánh thành | Từ 10h45'- 11h00' | MC dẫn chương trình Văn phòng HĐND và UBND
| MC chương trình mời các đồng chí TT. ĐU, HĐND, UBND xã, Lãnh đạo tập Đoàn, Ban Quản lý dự án(nếu có) và nhà tài trợ lên sân khấu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. |  | các đồng chí TT. ĐU, HĐND, UBND xã, Lãnh đạo Tập đoàn, Nhà tài trợ
| Ban tổ chức chuẩn bị kéo ruy băng, pháo giấy và nhạc chào mừng để tạo điểm nhấn cho sự kiện. |  | Ban tổ chức
8 | Tham quan nhà văn hóa | Từ 11h00'- 11h10' | MC dẫn chương trình
Ban tổ chức hướng dẫn khách mời tham quan nhà văn hóa, khu vực ngoại thất
Cử người phụ trách giới thiệu chi tiết về công năng và kế hoạch sử dụng của từng khu vực.
9 | Kết thúc buổi lễ
| Cảm ơn đại biểu và khách mời đã tham dự; Mời khách mời dùng tiệc chiêu đãi tại khu vực nhà văn hóa thôn |  | MC chương trình