| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÙNG PHÌNH Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do- Hạnh phúc Lùng Phình, ngày tháng 01 năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội “ Hương Sắc mận  Tả Van ” năm 2026

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 12/01/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các Lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026;

UBND xã Lùng Phình xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội “Sắc mận Tả Van  năm 2026”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giới thiệu, quảng bá những sản phẩm du lịch, hàng thủ công, văn hoá ẩm thực, sản phẩm đặc hữu khác của các dân tộc vùng cao qua đó làm nổi bật lên sức sáng tạo, nét tinh tế văn hoá truyền thống các dân tộc xã Lùng Phình.

- Thông qua việc tổ chức Lễ hội nhằm làm mới, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch, kích thích hoạt động bảo tồn, sản xuất các mặt hàng thủ công truyền thống, thúc đẩy sự tham gia của chính cộng đồng các dân tộc vùng cao để thu hút du khách du lịch, phát triển du lịch nhằm góp phần xoá đói giảm nghèo. Thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa của huyện góp phần thu hút khách du lịch.

- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục; không phô trương hình thức.

- Các hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, thôn,
trường học và nhân dân trên địa bàn; đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân năm mới 2026.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phục vụ
Nhân dân và du khách trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ,

1. Thời gian dự kiến: Từ ngày  06/3/2026 đến ngày  15/3/2026

2. Thành Phần :

- TT TU, HĐND – UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh

- Các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy.

- Các xã thuộc Bắc Hà, Si Ma Cai (cũ) ; xã Pà Vầy Sủ ( Tuyên Quang).

- TT ĐU, HĐND – UBND xã, các chi bộ cơ quan, trường học thuộc UBND xã và 20/20 thôn.

3. Quy mô: Cấp xã

4. * Tên Lễ hội:

-  Seng Sui Mùa Hoa Mận – Vẻ đẹp tinh khôi.

-  Seng Sui Sắc trắng vùng cao

- Hoa Mận tả văn – Hồn xuân bản Seng Sui

- Hoa Mận tả văn – Sắc trắng gọi xuân.

* Chủ đề:

- Không gian văn hóa vùng cao.

-  Seng Sui Mùa Hoa Mận – Vẻ đẹp tinh khôi của hoa mận, hoa lê.

5. Địa điểm: Trung tâm thôn Seng Sui, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai nơi có vùng hoa mận , hoa Lê tập trung.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Trưng bày gian hàng các sản phẩm hàng hoá

- Thời gian trưng bày gian hàng: 02 ngày gồm các ngày: 06 - 07/3/2026.

- Khai mạc: 13h30, ngày 06/3/2026

- Địa điểm: Sân khấu tổ chức Lễ hội thôn Seng Sui xã Lùng Phình

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu nông sản; sản phẩm nông thôn tiêu biểu của địa phương: Cây dược liệu, mật ong,...

- Chủ trì thực hiện: Các trường Mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở, THPT ( Mỗi đơn vị trường/01 gian hàng; Cụm các thôn 03 gian hàng/ tương ứng các thôn thuộc 3 xã cũ).

2. Giải leo núi Lao Chính Sáng.

- Thời gian: Ngày Sáng 07/3/2026.

- Địa điểm khai mạc : Sân khấu tổ chức Lễ hội thôn Seng Sui xã Lùng Phình (Bắt đầu từ 07h30 phút, ngày 07/3/2026).

- Đơn vị thực hiện: Đoàn thanh niên xã, Hội nông dân.

3. Lễ hội “ Hương Sắc mận Tả Van ”.

- Thời gian: Ngày 21/ 3 /2026.

- Địa điểm khai mạc : Thôn Seng Sui xã Lùng Phình (Bắt đầu từ 9h00 phút).

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm dịch vụ tổng hợp ( nếu thành lập xong) hoặc phòng VH.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa – xã hội; Phòng Kinh Tế; Văn phòng HĐND-UBND xã.

3. Hoạt động trải nghiệm – du lịch

- Tham quan các điểm hoa mận, vườn mận.

- Trải nghiệm sinh hoạt văn hóa, đời sống của đồng bào địa phương.

(Có chương trình chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa – Xã hội

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Kleex hội “Sắc mận Cao nguyên trắng năm 2026”.

- Tham mưu thành lập ban tổ chức Lễ hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã, các cơ quan, đơn vị đón tiếp đại biểu, du khách đến tham quan vào ngày 21/03/2026.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đưa tin quảng bá nội dung Lễ hội lên cổng thông tin điện tử xã, trang fanpage Cổng trời yêu thương và các nền tảng xã hội để du khách nắm được thời gian, địa điểm tổ chức.

- Lập dự toán kinh phí gửi Phòng Kinh tế  thẩm định

2. Trung tâm dịch vụ tổng hợp.

- Khảo sát chuẩn bị sân khấu (Trải thảm cỏ nhân tạo), xây dựng maket với nội dung “ Hương Sắc mận tả văn năm 2026” (Lưu ý maket nhỏ gọn, không khuất tầm nhìn có hình ảnh Vườn hoa mận tả van bên) xong trong ngày 05/03/2026; chuẩn bị tăng âm, loa đài ánh sáng, các tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc chào mừng và biểu diễn xuyên suốt phục vụ đại biểu, người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm (Biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống khi du khách đông nhất để cho du khách được giao lưu trải nghiệm).

- Chủ trì phối hợi với Đoàn thanh niên, phụ nữ, Hội nông dân, cựu chiến binh, các đơn vị nhà trường và thôn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc khai mạc Lễ hội và biểu diễn xuyên suốt phục vụ đại biểu, người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm trong thời gian diễn ra Lễ hội Hương Sắc mận tả van.

- Lập dự toán kinh phí của đơn vị gửi Phòng Văn hóa và xã hội tổng hợp.

3. Văn phòng HĐND – UBND xã

- Tham mưu cho UBND xã lập danh sách khách mời đại biểu, phát hành giấy mời, chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ Lễ hội.

- Chủ trì công tác đón, tiếp khách. Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên ban tổ chức và các ban ngành đoàn thể, trưởng các thôn bản thực hiện các nội dung đã được ban tổ chức phân công.

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị, kê bàn ghế đại biểu cho buổi khai mạc Lễ hội “Sắc mận Cao nguyên trắng” năm 2026.

- Phối hợp cùng Phòng Văn hóa – Xã hội xây dựng Lễ hội kịch bản “Sắc mận Cao nguyên trắng” năm 2026.

- Lập dự toán kinh phí Lễ hội gửi về bộ phận Kế toán xã thẩm định trước khi trình UBND xã phê duyệt.

4. Công an xã: Xây dựng kế hoạch, phương án giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an ninh trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

5. Phòng Kinh tế xã

- Thẩm định kinh phí thực hiện Lễ hội.

6. Đoàn Thanh Niên

- Tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội “ Hương Sắc mận tả van”.

- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, tổng hợp đăng ký nội dung tham gia thể thao từ các thôn bản lên.

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị, kê bàn ghế đại biểu cho buổi khai mạc Lễ hội “Hương Sắc mận tả van năm 2026”.

- Xây dựng kế hoạch, điều lệ giải leo núi Lao Chính Sáng.

- Tổng hợp các nội dung đăng ký tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao truyền thống tại Lễ hội “Hương Sắc mận tả van năm 2026”.

- Tham mưu thành lập tổ trọng tài thi các môn văn nghệ, thể thao.

7. Hội Phụ nữ

- Tuyên truyền hoạt động Lễ hội “Hương Sắc mận tả van” đến nhân dân.

Chủ trì, xây tổ chức Thi trưng bày gian hàng, giới thiệu nông sản, sản phẩm của địa phương.

8. Trưởng các thôn bản

Thông báo rộng rãi trong nhân dân về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội “Hương Sắc mận tả van”. Tổ chức đăng ký tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao truyền thống tại Lễ hội “Hương Sắc mận tả van” năm 2026.

- Lập danh sách VĐV tham gia thi đấu thể thao, đội văn nghệ gửi về xã qua Trung tâm dịch vụ tổng hợp trước ngày 27/2/2026 để tổng hợp.

- Làm trưởng đoàn đưa các VĐV về tham gia Lễ hội “Hương Sắc mận tả van năm 2026”.

- Các thôn thành lập 01 đoàn nghệ nhân tham gia thi văn nghệ và 01 đoàn vận động viên tham gia thi đấu thể thao.

- Chỉ đạo các hộ dân tại thôn vệ sinh tạo cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm, các vườn Mận để đón đại biểu, khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

9. Thôn Seng Sui

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân trong thôn vệ sinh tạo cảnh quan, môi trường đường làng, ngõ xóm, các vườn Mận để đón đại biểu, khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Vận động bà con nhân dân, thanh niên trong thôn tham gia các trò chơi dân gian của dân tộc địa phương như: ném pao, đánh quay, kéo co, đẩy gậy...

- Phối hợp với xã trong công tác đón tiếp đại biểu, du khách đến tham quan vào ngày 06 – 21 /3/2026.

- Bố trí 01 tiết mục văn nghệ tham gia khai mạc Lễ hội “Hương Sắc mận tả van năm 2026”.

10. Các Trường Mầm Non; Tiểu học và Trung học cơ sở, Chi bộ THPT Bắc Hà.

- Tuyên truyền đến giáo viên, học sinh về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ hội “Hương Sắc mận tả van năm 2026”.

- Bố trí 05 tiết mục văn nghệ đêm văn nghệ trào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và 01 tiết mục tham gia khai mạc Lễ hội trình “Hương Sắc mận tả van năm 2026”.

- Bố trí mỗi trường 01 gian hàng để tham gia Thi trưng bày gian hàng, giới thiệu nông sản, sản phẩm của địa phương.

- Thành lập 01 đoàn vận động viên tham gia thi đấu thể thao; cử giáo viên tham gia tổ trọng tài

11. Trạm y tế xã: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng sơ cứu cho các vận động viên tham gia các môn thi đấu thể thao nếu không may xảy ra các trấn thương. Đảm bảo công tác ATTP trong thời gian diễn ra lễ hội. Ký cam kết hộ kinh doanh tham gia hoạt động trong Lễ hội “Hương Sắc mận tả van năm 2026”.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ hội “Hương Sắc mận tả van năm 2026” của UBND xã Lùng Phình. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể trong xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT.UBND tỉnh; - Sở VH, TT & DL; - TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; - UBMTTQ và các đoàn thể; - Các cơ quan, đơn vị, sự nghiệp; - Các thôn bản; - Lưu: VT, VHXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hảng Seo Toán |
| --- | --- |

LỄ HỘI

“ Sắc mận Tả Vannăm 2026 ”

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND, ngày   /01/2026 của UBND xã Lùng Phình)

1. Thời gian: từ 13h30’, ngày 06 - 08/03/2026

2. Địa điểm: Tại thôn Seng Sui, xã Lùng Phình.

| TT | Thời gian | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ngày 06/3/2026 |  |  |  |
| 1 | Từ 13h00’-13h25’ | Đón đại biểu, du khách | TT UBND xã, Văn phòng HĐND – UBND | Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế |
| 2 | Từ 13h30’-15h00’ | Khai mạc không gian trưng bày nông sản địa phương (Tổ chức thi chấm điểm các gian hàng) | Hội Phụ nữ | Các trường học |
| 3 | Từ 19h30’-20h30’ | Giao lưu văn nghệ cháo mừng thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. | TT dịch vụ tổng hợp, | Phòng Văn hóa – Xã hội, Văn phòng HĐND-UBND xã; Đoàn thanh niên, các nhà trường và du khách |
| II | Ngày 07/3/2026 |  |  |  |
| 1 | Từ 07H30’-10h00’ | Chạy bộ Khám phá đỉnh núi | Đoàn thanh niên xã | Phòng Văn hóa – Xã hội, Phòng Kinh tế; các cơ quan đoàn thể |
| 2 | Từ 9h00’- 10h00’ | Lễ hội văn nghệ trào mừng | Trung tâm dịch vụ tổng hợp | Các Đội văn nghệ |
| 3 | Từ 10h00’- 10h10’ | Tuyên bố, lý do giới thiệu đại biểu | Văn phòng HĐND – UBND |  |
| 4 | Từ 10h10’- 10h20’ | Phát biểu khai mạc Lễ hội | Đ/c Phó chủ tịch UBND xã |  |
| 5 | 10h20’-11h30’ | Đại biểu, du khách tham quan, trải nghiệm vườn mận, trải nghiệm các trò chơi dân gian | Văn phòng HĐND – UBND xã | Đại biểu, du khách, người dân |
| 6 | 14h00’-16h00’ | Tiếp tục tổ chức các hoạt động thể thao | Trung tâm dịch vụ tổng hợp | Đoàn thanh niên, phòng VHXH |
| 7 | 16h00’-16h40’ | Tổng kết trao giải | Trung tâm dịch vụ tổng hợp | Đ/c Phó chủ tịch |
| 8 | 16h45’-17h00’ | Tổng kết, bế mạc Lễ hội | Lãnh đạo UBND xã |  |