| HUYỆN ỦY BẮC HÀ BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 57 * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM |
| --- | --- |
| Số - KH/BCĐ DỰ THẢO | Bắc Hà, ngày tháng 03 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ,

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số huyện Bắc Hà năm 2025

-----

Thực hiện Quyết định số      -QĐ/HU, ngày    tháng 3 năm 2025 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số huyện Bắc Hà (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo); Quy chế số    -QC/HU ngày    /03/2025 của Huyện uỷ về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số huyện Bắc Hà, Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Hà thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Huy động tối đa nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển du lịch, nông nghiệp thông minh và cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

-	Các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo (phối hợp trong trường hợp khác cơ quan đơn vị) với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ, các đảng uỷ, trực thuộc, các cơ quan, đơn vị cấp huyện xác định các nội dung nhiệm vụ, công việc cần thực hiện và phối hợp thực hiện để triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

- Các nhiệm vụ phải gắn với đặc điểm của huyện Bắc Hà, việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện cần đảm bảo tính thống nhất, toàn diện, đồng bộ, liên tục các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 57-NQ/TW.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

#### 1. Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc dẫn dắt, thúc đẩy và giám sát quá trình triển khai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tuyên truyền và giáo dục tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội

- Tuyên truyền triển khai tiêu chí để người đứng đầu phải gương mẫu trong việc nâng cao nhận thức, tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tạo động lực cho toàn bộ cán bộ, nhân viên; cam kết, quyết tâm và đề cao trách nhiệm trong việc trực tiếp chỉ đạo và tham gia vào các chương trình, kế hoạch liên quan.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ; Thời hạn hoàn thành: (khi có hướng dẫn của tỉnh).

- Tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội như:

Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW; Phối hợp trường Đại học Thái Nguyên tổ chức tập huấn triển khai nâng cao kỹ năng số và ứng dụng AI trong xử lý công việc, Phát động chiến dịch tuyên truyền qua loa phát thanh xã, bản bằng tiếng dân tộc (H’Mông, Dao) và mạng xã hội huyện cùng các sự kiện công cộng. Tuyên truyền cán bộ công chức, người dân đăng ký tham gia  các khoá đào tạo trực tuyến miễn phí về kỹ năng số.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ; Đồng chí trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

(2) Bảo đảm nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một phần không thể thiếu trong chương trình công tác của các cấp, các ngành, các địa phương; Khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân

- Đưa các nhiệm vụ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động, thi đua và khen thưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, để người đứng đầu phải gương mẫu trong việc nâng cao nhận thức, tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tạo động lực cho toàn bộ cán bộ, nhân viên.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ, phối hợp Phòng Văn hoá, khoa học và Thông tin.

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

- Xây dựng các điển hình tiên tiến, phát triển các mô hình điển hình, lựa chọn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng đã ứng dụng thành công công nghệ số, đạt hiệu quả rõ rệt trong quản lý, sản xuất, kinh doanh hoặc cải thiện chất lượng sống, những cá nhân hoặc tổ chức có sáng kiến đổi mới sáng tạo với khả năng áp dụng rộng rãi.. Khen thưởng các doanh nghiệp đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế số.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Phòng Văn hoá, khoa học và Thông tin.

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

- Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ;

Chủ trì thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

Thời hạn hoàn thành: Quý I/2025.

(3)  Phát động thi đua trong toàn huyện, lan tỏa mạnh mẽ phong trào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến mọi tầng lớp xã hội

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, học tập và ứng dụng công nghệ để cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động, phát huy trí tuệ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Hướng dẫn triển khai tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số DTI cấp huyện và cấp xã và có kế hoạch khắc phục các tiêu chí khi chưa đạt yêu cầu.

Chỉ đạo: Đồng chí phó chủ tịch phụ trách;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin;

Thời hạn hoàn thành: Khi có hướng dẫn và đánh giá của tỉnh.

- Nghiên cứu tiêu chí xây dựng mô hình số: “Xã số - dịch vụ công trực tuyến toàn trình”; "Huyện thông minh với quản lý tập trung dữ liệu";

Chỉ đạo: Đồng chí Bí thư Huyện uỷ;  Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Nghiên cứu tiêu chí xây dựng mô hình số: "Trường học thông minh - Nền tảng giáo dục số";

Chỉ đạo: Đồng chí phó Chủ tịch;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

- Nghiên cứu tiêu chí xây dựng mô hình số: "Y tế hiện đại - Sức khỏe số";

Chỉ đạo: Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Giám đốc Trung tâm y tế;

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

- Nghiên cứu tiêu chí xây dựng mô hình số: "Thôn, tổ dân phố kết nối - Cộng đồng số gắn kết".

Chỉ đạo: Đồng chí Phó bí thư thường trực;

Chủ trì thực hiện: Các Đồng chí Bí thư Đảng uỷ;

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

2. Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện cơ chế, chính sách; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(1) Gỡ bỏ các điểm nghẽn pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để triển khai đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực

- Xây dựng kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thôn bản tổ dân phố. Triển khai có hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức kỹ năng chuyển đổi số.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó phó Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí trưởng Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin; các đồng chí Bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn

Thời hạn hoàn thành: Quý II/2025.

- Tham mưu chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ số.

Chỉ đạo: Đồng chí phó chủ tịch UBND huyện

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

- Rà soát, sửa đổi góp ý các quy định địa phương để phù hợp với chuyển đổi số.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí trưởng phòng Tư pháp;

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

- Đề xuất hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số học kỹ năng số

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

(2) Tăng cường hiệu quả quản lý và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

- Hướng dẫn các hợp tác xã đăng ký bảo hộ trí tuệ cho sản phẩm đặc sản phẩm đặc trưng, sản phẩm Ocorp (rượu ngô, mận ,…)

Chỉ đạo: Đồng chí phó chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng: Phòng Văn hoá, Khoa học và Công nghệ; Phòng Nông nghiệp và Môi trường

Thời hạn hoàn thành: Quý II/2025.

- Tham mưu ban hành quy trình quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm phù hợp với từng loại hình nghiên cứu. Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký sáng chế, bảo hộ trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Công nghệ;

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

(3) Tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách nhà nước, tăng cường hiệu quả quản lý, khai thác và huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

- Phân bổ ít nhất 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tại huyện.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch;

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

- Nghiên cứu hình thành quỹ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng các vườm ươm khởi nghiệp, Nghiên cứu quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tại một số trường trọng điểm của huyện.

Chỉ đạo: Đồng chí phó chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí trưởng phòng: Tài chính – Kế hoạch; phòng Giáo dục và Đào Tạo

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

3. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

(1) Xây dựng hạ tầng công nghệ số hiện đại, an toàn và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số

- Rà soát, đánh giá chất lượng sóng di động tại các địa phương đề xuất nâng cấp các vùng lõm sóng di động trên địa bàn huyện.

- Phối hợp nâng cấp mạng 5G tại thị trấn Bắc Hà và Chợ văn hoá Bắc Hà

- Xây dựng kế hoạch để triển khai trung tâm dữ liệu IOC tại UBND huyện để lưu trữ thông tin địa phương

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Công nghệ Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thời hạn hoàn thành: Quý II/2025.

(2) Hình thành và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu lớn (big data) để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

- Triển khai và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư và dữ liệu các ngành để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết nối các cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương.

- Kết nối dữ liệu giáo dục, y tế xã với hệ thống tỉnh (khi tỉnh triển khai)

- Nâng cấp trang du lịch https://bachatourism.com/ đáp ứng tiêu chuẩn.

Chỉ đạo: Đồng chí phó chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Công nghệ; Đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT; Giám đốc Trung tâm y tế

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

(3) Triển khai xây dựng và vận hành các dịch vụ đô thị thông minh.

- Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu trong nông nghiệp và môi trường như: Phân tích dữ liệu sản lượng mận, lê tại huyện Bắc Hà; quy hoạch đất đai

- Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu trong du lịch  Như: Duy trì Áp dụng AI quản lý du lịch (phân loại và đếm lượt xe ra vào Bắc Hà hiện nay đang duy trì thực hiện); đếm lượt khách tại chợ văn hoá Bắc Hà.

- Triển khai áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý phát hiện trong an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thi, Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Môi trường

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

4. Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(1) Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

- Tích hợp STEM vào chương trình học tại THCS, Trường THPT

Chỉ đạo: Đồng chí phó chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

- Triển khai tổ chức các khóa học trực tuyến, hội thảo và chương trình đào tạo miễn phí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kỹ năng số cho cán bộ, CCVC, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý dữ liệu, quản trị số, và an ninh mạng cho cán bộ, công chức.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin;

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

(2) Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

- Xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên trách có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị nhà nước có cán bộ chuyên trách đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện:  Đồng chí Trưởng phòng Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

(1) Đưa hoạt động quản lý và điều hành của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, bảo đảm liên thông và đồng bộ

- Phát triển nền tảng chính quyền số đảm bảo 100% hồ sơ công việc và 97 công văn đi được xử lý trên môi trường mạng.

- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Triển khai thủ tục hành chính nội bộ.

- Thường xuyên rà soát đôn đốc nhắc nhở tiến độ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình như: Tỷ lệ nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến.

- Duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí cổng thông tin.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Chánh văn phòng UBND huyện, Đ/c Trường phòng Nội vụ; Trưởng phòng Văn hoá, khoa học và Thông tin;

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số khối đảng nhằm nâng cao năng lực số của cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện triển khai thành công các nhiệm vụ trong kỷ nguyên số.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Chánh văn phòng Tỉnh uỷ;

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, đổi mới mô hình hoạt động của tổ chức công đoàn.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện;

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025.

(2) Thúc đẩy các hoạt động kinh tế trên nền tảng số, đóng góp tối thiểu 10% vào GRDP của huyện

- Triển khai phương án, giải pháp điều tra, tính toán giá trị kinh tế số trong GRDP của huyện

- Tăng cường khuyến khích sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt, đạt tối thiểu 80% trong giao dịch của người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai nền tảng du lịch thông minh, tích hợp công nghệ vào dịch vụ du lịch, tạo nền tảng đặt phòng, thanh toán, và hướng dẫn du lịch thông minh.

- Xây dựng gian hàng của huyện Bắc Hà trên sàn TMĐT có uy tín để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ và hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hoá, khoa học và Thông tin

Thời hạn hoàn thành: Quý III/2025.

- Triển khai chuyển đổi số chợ Văn hoá Bắc Hà: Camera an ninh; Loa thông báo thông minh, app chợ văn hoá Bắc Hà, tuyên truyền sử dụng không dùng tiền mặt tại chợ Văn hoá Bắc Hà đảm bảo 100% các gian hàng, hộ kinh doanh có mã QR thanh toán không dùng tiền mặt.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí trưởng Ban quản lý chợ

Thời hạn hoàn thành: Quý IV/2025

(3) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

- Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng sản xuất thông minh trong ngành Nông nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng công nghệ số để đưa hàng nông sản và sản phẩm địa phương lên các sàn thương mại điện tử.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

(4) Tạo ra môi trường sống, học tập và làm việc số hóa toàn diện cho người dân

- Cập nhập dữ liệu hệ thống thuế điện tử để tự động hóa việc kê khai, thu thuế và hoàn thuế.

- Tích hợp cơ sở dữ liệu số về sức khỏe người dân, kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tuyên truyền cập nhập triển khai cổng thông tin sức khỏe điện tử, cung cấp dịch vụ tư vấn y tế trực tuyến.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm y tế;

Thời hạn hoàn thành: Quý III,IV/2025.

(5) Xây dựng hệ thống bảo vệ dữ liệu và không gian mạng an toàn

- Phối hợp Công an tỉnh triển khai giám sát an ninh mạng tại huyện

- Tuyên truyền chống lừa đảo trực tuyến qua loa phát thanh xã.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì phối hợp thực hiện: Đồng chí trưởng phòng Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin; Đồng chí Bí thư Đảng uỷ cấp xã, thị trấn

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

6. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

(1) Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh

- Triển khai các chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá; truy suất nguồn gốc.

- Cung cấp các chương trình tư vấn, đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

- Khuyến khích sử dụng các nền tảng số quốc gia và địa phương trong quản lý doanh nghiệp và giao dịch thương mại.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện:Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

(2) Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển

- Thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp Bắc Hà do Đoàn Thanh niên quản lý.

- Tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp để tìm kiếm và hỗ trợ các dự án tiềm năng.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Bí thư Huyện đoàn;

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

7. Tăng cường hợp tác với huyện, tỉnh các doanh nghiệp, các trường đại học để triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(1) Tiếp cận các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến

- Tham gia hội chợ để quảng du lịch và các đặc sản địa phương

- Tổ chức các đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm trong các hoạt động nông nghiệp thông minh

- Tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa kết hợp với giới thiệu sản phẩm công nghệ, tạo cơ hội hợp tác và đầu tư.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin

Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

8. Giám sát và đánh giá

(1) Tạo lập cơ chế giám sát chặt chẽ và hệ thống đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

- Tiến hành kiểm tra định kỳ tiến độ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Báo cáo kết quả lên Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Chánh thanh tra huyện, Phòng Văn hoá, khoa học và Thông tin, Phòng Nội vụ; Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

(2) Bảo đảm sự minh bạch và trách nhiệm trong quá trình thực hiện các chương trình, tăng cường hiệu quả giám sát thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại

- Triển khai Hệ thống phản ánh, tương tác số để tạo cơ chế để người dân và doanh nghiệp có thể phản hồi, góp ý về các chương trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

- Triển khai các kênh thông tin công khai, minh bạch về tiến độ và kết quả thực hiện các chương trình đầu tư của doanh nghiệp vào huyện Bắc Hà.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

Chủ trì thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Văn hoá, khoa học và Thông tin, Phòng Tài chính- Kế hoạch;

Thời hạn hoàn thành: Quý II/2025.

- Kế hoạch giám sát và đánh giá của các tổ chức xã hội, đoàn thể trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ;

Chủ trì thực hiện: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

Thời hạn hoàn thành: Quý II/2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên BCĐ căn cứ kế hoạch chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động riêng của từng thành viên và tham mưu, đề xuất, theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch này cụ thể hóa các nội dung vào việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương. Việc triển khai cần đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao.

3. Các Đảng uỷ căn cứ kế hoạch này để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương; đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số huyện Bắc Hà trên địa bàn 2025-2030 và theo từng năm.

4. Phòng Văn hoá, khoa học và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao, truyền thông; Đài truyền thanh các xã, thị trấn:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên chuyên trang, chuyên mục để mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân biết và tích cực tham gia thực hiện. Chú trọng tuyên truyền rộng rãi các gương điển hình xuất sắc, gương người tốt, việc tốt trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

5. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ và Đảng uỷ UBND  huyện theo chức năng nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số huyện Bắc Hà. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, - Các đồng chí thành viên BCĐ, - Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, - Thư ký Bí thư Huyện uỷ, - Lưu Văn phòng Huyện uỷ. | BÍ THƯ kiêm TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Nguyễn Duy Hoà |
| --- | --- |