## PL01
PHỤ LỤC SỐ 01
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NĂM 2025, SỐ VỐN CHUYỂN NGUỒN THỰC HIỆN NĂM 2026
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
(Kèm Công văn số /UBND-VHXH ngày /02/2026 của UBND xã Lùng Phình)
Đơn vị tính: Đồng
Nội dung/Tên tiểu dự án | Kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao năm 2025 |  |  | Kết quả giải ngân đến 31/01/2026 |  |  | Vốn chuyển nguồn sang năm 2026 |  |  | Lý do khó khăn vướng mắc từng dự án cụ thể |  | Ghi chú
| Tổng số | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp | Vốn đầu tư | Vốn sự nghiệp
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 376786000 |  | 376786000 | 374900000 |  | 374900000 | 1886000 |  | 1886000
a) Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở
b) Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở
c) Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề
d) Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt | 376786000 |  | 376786000 | 374900000 |  | 374900000 | 1886000 |  | 1886000
2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 360000000 |  | 360000000 |  |  |  | 360000000 |  | 360000000
a) Hỗ trợ xây dựng điểm SXDC tập trung
b) Hỗ trợ SXDC xen ghép | 360000000 |  | 360000000 |  |  |  | 360000000 |  | 360000000 |  | Không có đối tượng thực hiện
3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 1988381038 |  | 1988381038 | 1317256269 |  | 1317256269 | 671124769 |  | 671124769
a) Tiểu Dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 427899038 |  | 427899038 | 77568000 |  | 77568000 | 350331038 |  | 350331038
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN | 1560482000 |  | 1560482000 | 1239688269 |  | 1239688269 | 320793731 |  | 320793731
- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị | 1260482000 |  | 1260482000 | 1239688269 |  | 1239688269 | 20793731 |  | 20793731
- Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS&MN | 300000000 |  | 300000000 |  |  |  | 300000000 |  | 300000000
4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 24314462560 | 18660000000 | 5654462560 | 16696973860 | 11161000000 | 5535973860 | 15116488700 | 7499000000 | 7617488700
a) Đầu tư Đường đến trung tâm xã, đường liên xã | [8 empty] | 0
b) Đầu tư Chợ nông thôn | [8 empty] | 0
c) Đầu tư Trạm y tế xã | 87200000 |  | 87200000 | 87063860 |  | 87063860 | 136140 |  | 136140
d) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã | 24227262560 | 18660000000 | 5567262560 | 16609910000 | 11161000000 | 5448910000 | 15116352560 | 7499000000 | 7617352560
5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 1516320087 |  | 1516320087 | 1417365000 |  | 1417365000 | 98955087 |  | 98955087
a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường Phổ thông có học sinh bán trú (trường phổ thông có HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS | 1324996787 |  | 1324996787 | 1227558000 |  | 1227558000 | 97438787 |  | 97438787
b) Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS
c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN
d) Tiểu Dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp | 191323300 |  | 191323300 | 189807000 |  | 189807000 | 1516300 |  | 1516300
6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch | 473313442 |  | 473313442 | 458318000 |  | 458318000 | 14995442 |  | 14995442
7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | 185680000 |  | 185680000 | 147678810 |  | 147678810 | 38001190 |  | 38001190
8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ 2em | 379140000 |  | 379140000 | 245175000 |  | 245175000 | 133965000 |  | 133965000
9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 0
a) Tiểu Dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhóm DTTS rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù | [8 empty] | 0
b) Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 0
10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 390505000 |  | 390505000 | 209982284 |  | 209982284 |  |  | 180522716
a) Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và CTMTQG | 122500000 |  | 122500000 | 114100000 |  | 114100000 |  |  | 8400000
b) Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN | 238000000 |  | 238000000 | 70360000 |  | 70360000 |  |  | 167640000
c) Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện CT | 30005000 |  | 30005000 | 25522284 |  | 25522284 |  |  | 4482716
TỔNG SỐ | 29994588127 | 18660000000 | 11334588127 | 20877649223 | 11161000000 | 9716649223 | 16615938904 | 7499000000 | 9116938904

## PL02
PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO, NÔNG THÔN MỚI, DÂN TỘC MIỀU NÚI GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm Công văn số /UBND-VHXH ngày /02/2026 của UBND xã Lùng Phình)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Nội dung /Tên dự án | Sự cần thiết đầu tư | Quy mô xây dựng | Khối lượng |  | Khái toán tổng mức đầu tư | [6 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Đơn vị tính | Khối lượng | Tổng cộng | Ngân sách trung ương |  | Ngân sách địa phương |  |  | Huy động cộng đồng
[7 empty] | Cộng | Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN | Cộng | Ngân sách tỉnh | Ngân sách xã
DỰ ÁN 4
| Tổng cộng |  |  |  |  | 955390.3 | 928490 | 928490 | 15000 | 15000 | 0 | 11900.3
I | LĨNH VỰC GIAO THÔNG |  |  |  |  | 717030.3 | 691130 | 691130 | 15000 | 15000 | 0 | 10900.3
I.1 | Đường trục xã liên xã |  |  |  |  | 621550 | 605000 | 605000 | 15000 | 15000 | 0 | 1550
1 | Cầu Lầu Thí Ngài, xã Lùng Phình | Công trình được đầu tư năm 2010 đã xuống cấp, xây dựng cầu mới đảm bảo an toàn đi lại cho người dân thôn Lử Chồ, thuận lợi giao thương hàng hóa, đi lại, học tập | Cầu BTCT DUL + đường 2 đầu cầu | m | 60 | 60000 | 50000 | 50000 | 10000 | 10000
2 | Cầu Túng Súng-Làng Hồ, xã Lùng Phình | Cầu chưa được xây dựng, Tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, khám chữa bệnh, qua đó thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững | Cầu BTCT + đường 2 đầu cầu | m | 50 | 35000 | 30000 | 30000 | 5000 | 5000
3 | Nâng cấp tuyến đường từ QL4 - thôn Seng Sui - thôn Lử Thẩn xã Lùng Phình | Đường được đầu tư năm 2015 Bn=4,8 m, Bm=3m, đã xuống cấp,vì vậy việc đầu tư tuyến đường là cần thiết Tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, khám chữa bệnh, qua đó thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường thảm nhựa. | Km | 6 | 50500 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 500
4 | Đường liên xã Thôn Pờ chồ xã Lùng Phình - thôn Kháo Sáo xã Bắc Hà | Đường chưa được đầu tư vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập bà con và nhân dân lân cận | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường thảm nhựa. | Km | 8.5 | 100600 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 600
5 | Đường liên xã từ thôn Lả Dì Thàng, Sín Chải, xã Lùng Phình đi hồ Cán Cấu xã Si Ma Cai. | Đường chưa được đầu tư Tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, phát triển du lịch và liên kết với khu du lịch hồ cán cấu xã Si Ma Cai | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường thảm nhựa. | Km | 5 | 45450 | 45000 | 45000 | 0 |  |  | 450
6 | Đường trung tâm xã thôn Pả Chư Tỷ-Lử Thẩn xã Lùng Phình | Đường chưa được đầu tư hiện tại đường mòn đầu tư góp phần tạo quý đất bố trí đất ở cho các hộ dân | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường thảm nhựa. | Km | 8 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
7 | Đường trung tâm xã Lùng Phình | Đường chưa được đầu tư hiện tại đường mòn đầu tư góp phần tạo quý đất bố trí đất ở cho các hộ dân | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường thảm nhựa. | Km | 4 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
8 | Đường Chợ Cán Cấu xã Si Ma Cai - Lênh Sui Thàng xã Lùng Phình | Đường được đầu tư 2015 Bn=4,8m, Bm=3m đã xuống cấp tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập,nhân dân trong thônôn mới, phát triển bền vững | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường BTXM. | Km | 8 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
9 | Nâng cấp 'Tuyến đường liên xã từ thôn Seng Sui xã Lùng Sui - Thôn Sản Lùng Chín xã Tả Củ Tỷ | Đường được đầu tư 2017 Bn=4,8m, Bm=3m đã xuống cấp mặt đường CP vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập,nhân dân trong thôn | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường BTXM. | Km | 4 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
10 | Nâng cấp tuyến đường thôn Nà Chí Phàng xã Lùng Phình - thôn Sín Chải Lùng Chín xã Tả Củ Tỷ | Đường được đầu tư 2019 Bn=4,8m, Bm=3m đã xuống cấp mặt đường CP vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập,nhân dân trong thôn | Đường cấp V miền núi, Bm=6m, mặt đường BTXM. | Km | 6 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
I.2 | Đầu tư xây dựng đường GTNT |  |  |  |  | 95480.3 | 86130 | 86130 | 0 | 0 | 0 | 9350.3
1 | Nâng cấp tuyến đường Trạm y tế - UBND xã Lầu Thí Ngài (cũ) thôn Lử Chồ xã Lùng Phình | Đường đầu tư 2015 Bn=4,8, Bm=3m đã xuống cấp vì vậy nâng cấp tuyến đường ạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập,bà con trong thôn và các thôn lân cận | Mở rộng nền đường, BTXM Bm=4m, hệ thống thoát nước, ATGT | Km | 1 | 1524 | 1252 | 1252 | 0 |  |  | 272
2 | Nâng cấp tuyến đường TT thôn- Sừ Mần Khang xã Lùng Phình | Đường đầu tư 2014 Bn=4,8, Bm=3m đã xuống cấp vì vậy nâng cấp tuyến đường ạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập,bà con trong thôn và các thôn lân cận | Mở rộng nền đường, BTXM Bm=4m, hệ thống thoát nước, ATGT | Km | 1 | 1628 | 1356 | 1356 | 0 |  |  | 272
3 | Nâng cấp tuyến đường khu sản xuất (GĐ 2) thôn Pù Chù Ván xã Lùng Phình | Đảm bảo thông tuyến tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, khám chữa bệnh, qua đó thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững | Mở rộng nền đường, BTXM Bm=4m, hệ thống thoát nước, ATGT | Km | 0.6 | 1030 | 861 | 861 | 0 |  |  | 169
4 | Nâng cấp tuyến đường TT thôn- Giàng Thị Say thôn Chín Chư Phìn xã Lùng Phình | Đường đầu tư 2020 Bn=4,8, Bm=3m đã được giải cấp phối vì vậy nâng cấp tuyến đường ạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại bà con nhân dân | Mở rộng nền đường, BTXM Bm=4m, hệ thống thoát nước, ATGT | Km | 2.2 | 3764 | 3125 | 3125 | 0 |  |  | 639
5 | Nâng cấp tuyến đường phân hiệu Seng Sui- TT Thôn seng Sui xã Lùng Phình | Đường đầu tư 2019 Bn=4,8, Bm=3m đã được giải cấp phối vì vậy nâng cấp tuyến đường ạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại bà con nhân dân | Mở rộng nền đường, BTXM Bm=4m, hệ thống thoát nước, ATGT | Km | 1 | 1878 | 1547 | 1547 | 0 |  |  | 331
6 | Nâng cấp tuyến đường TT thôn Sừ Mần Khang - Hoàng Thu Phố | Được đầu tư 2018 hiện trạng đã xuống cấp vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, khám chữa bệnh, qua đó thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn, phát triển bền vững | Mở rộng nền đường, BTXM Bm=4m, hệ thống thoát nước, ATGT | Km | 2 | 3437 | 2849 | 2849 | 0 |  |  | 588
7 | Đường Lả Dì Thàng đi Sín Chải | Tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, khám chữa bệnh, qua đó thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 3 | 4350 | 3900 | 3900 | 0 |  |  | 450
8 | Đường Xà Ván Sín Chải | Tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, khám chữa bệnh, qua đó thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2860 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 260
9 | Đường Nội đồng thôn Lả Dì Thàng | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 4.5 | 6440 | 5850 | 5850 | 0 |  |  | 590
10 | Đường khu sản xuất thôn Sín Chải | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 3 | 4293 | 3900 | 3900 | 0 |  |  | 393
11 | Đường Nội đồng thôn Sừ Mần Khang | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 3.5 | 5008.5 | 4550 | 4550 | 0 |  |  | 458.5
12 | Đường Nội đồng thôn nhóm Tả Van Chư cũ | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.8 | 5008.5 | 4550 | 4550 | 0 |  |  | 458.5
13 | Đường Nội đồng nhóm Tẩn Chư cũ | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 3.5 | 2575.8 | 2340 | 2340 | 0 |  |  | 235.8
14 | Đường Nội đồng thôn Nhiều Cù Ván | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.3 | 5008.5 | 4550 | 4550 | 0 |  |  | 458.5
15 | Đường Nội đồng thôn Nhiều Cù Ván Từ nhà ông Dín đi nhà ông Pao | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.8 | 2400 | 2210 | 2210 | 0 |  |  | 190
16 | Đường Nội đồng thôn Pù Chù Ván | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.8 | 2535 | 2340 | 2340 | 0 |  |  | 195
17 | Đường Xà Ván Khu sản xuất | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2.3 | 2535 | 2340 | 2340 | 0 |  |  | 195
18 | Đường liên thôn Nà Chí Phàng - Lênh Sui Thàng | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 3250 | 2990 | 2990 | 0 |  |  | 260
19 | Đường du lịch thôn Seng Sui | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.5 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
20 | Đường liên thôn Seng Sui - Chính Chư Phìn | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2140 | 1950 | 1950 | 0 |  |  | 190
21 | Đường liên thôn Lùng Sán - Chính Chư Phìn | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.3 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
22 | Đường rẽ đi Hồ Cán Cấu xuống Hồ cạn thôn Lử Thẩn | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 1860 | 1690 | 1690 | 0 |  |  | 170
23 | Đường nội đồng Chính Chư Phìn | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
24 | Đường nội đồng Nà Chí Phàng | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
25 | Đường từ Seng Sui đi thôn Nàng Cảng | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
26 | Đường nội đồng thôn Lùng Sán | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
27 | Xây dựng điểm du lịch, làng du lịch cộng đồng thôn Seng Sui | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
28 | Đường Sẻ Lử Thẩn - Sản Chải | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.1 | 1545 | 1430 | 1430 | 0 |  |  | 115
29 | Đường vào khu thành cổ Lùng Thẩn | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
30 | Đường nội đồng thôn Nàng Cảng | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1 | 1400 | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 100
31 | Đường Nàng Cảng I | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1 | 1400 | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 100
32 | Đường đường thôn Lử Thẩn - Nàng Cảng | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn và các thôn lân cận | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 2 | 2830 | 2600 | 2600 | 0 |  |  | 230
33 | Đường nội đồng thôn Lử Thẩn | Chưa được đầu tư, đường mòn vì vậy đầu tư tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, của nhân dân trong thôn | Đường cấp A GTNT Bm=6,5m, Bn=4m, mặt BTXM, hệ thống thoát nước, biển ATGT | Km | 1.5 | 2140 | 1950 | 1950 | 0 |  |  | 190
II | LĨNH VỰC GIÁO DỤC |  |  |  |  | 118000 | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nhà BTHS trường THCS số 1 Lùng Thẩn xã Lùng Phình | Đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định | Xây mới nhà BTHS 40 phòng khép kín + nhà bếp, nhà ăn + PCCC | Phòng | 40 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
2 | Trường MN xã Lùng Phình | Đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định | Nhà 3 tầng 12 phòng học + phòng chức năng + nhà bếp | Phòng | 12 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
3 | Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van Chư, trường chính | Đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định | Xây mới nhà BTHS 30 phòng khép kín + nhà bếp, nhà ăn + PCCC | Phòng | 30 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
4 | Nhà BTHS trường PTDTBT TH Lùng Phình 1 | Đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định | Xây mới nhà BTHS 35 phòng khép kín + nhà bếp, nhà ăn + PCCC | Phòng | 35 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
5 | Trường MN xã Tả Van Chư | Đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định | Nhà 2 tầng 10 phòng học + phòng chức năng + bếp ăn | Phòng | 10 | 13000 | 13000 | 13000 | 0
6 | Nhà đa năng Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van Chư | Đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định | Quy mô 450 chỗ | Chỗ | 450 | 8000 | 8000 | 8000 | 0
7 | Nhà đa năng Trường PTDTBT TH Lùng Phình 1 | Đảm bảo trường đạt chuẩn theo quy định | Quy mô 350 chỗ | Chỗ | 350 | 7000 | 7000 | 7000 | 0
III | LĨNH VỰC Y TẾ |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng trạm y tế xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai | Đảm bảo đạt chuẩn y tế theo quy định Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, thực hiện công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh | Xây dựng mới trạm y tế xã theo tiêu chuẩn | CT | 01 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
IV | LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO |  |  |  |  | 46000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | Nâng cấp nhà văn hóa thôn ( 20 thôn) | Bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng, hoàn thiện HTKT | Xây dựng nhà văn hóa cấp IV. Mái bê tông cốt thép + Ngoại thất…. | CT | 20 | 11000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 1000
2 | Đầu tư xây mới 01 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã | Phục vụ nhu cầu nhân dân xã Lùng Phình | Xây mới 01 Trung tâm VH&TT xã | CT | 01 | 5000 | 5000 | 5000
3 | Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Thành cổ Lùng Thẩn, Si Ma Cai |  | Tôn tạo Thành cổ + Hạ tầng kỹ thuật | CT | 01 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
V | LĨNH VỰC DU LỊCH |  |  |  |  | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng khu tổ chức lễ hội truyền thống Mận Tả Van, xã Lùng Phình thôn Seng sui | Tạo cảnh quan cho du khách | Xây dựng san bãi, hạ tàng kỹ thuật…. | CT | 01 | 700 | 700 | 700 | 0
2 | Dự án xây dựng đường vào, cảnh quan hang động tự nhiênthôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Phình | Tạo cảnh quan cho du khách | Đường đến cửa hang dài 1.500m; Đường điện kéo đến cửa hang và vào trong hang; Khai cửa hang tạo mặt bằng, bậc lên xuống cửa hang; nhà vệ sinh; Cải tạo mặt bằng trong hang, trang trí đường thăm quan, đường điện chiếu sáng và điện trang trí. | CT | 01 | 4000 | 4000 | 4000 | 0
3 | Thôn Lả Dì Thàng xã Tả Van Chư | Tạo cảnh quan cho du khách | Xây dựng bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hạ tầng kỹ thuật: điện, nước sạch, phòng chống cháy nổ, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, biển chỉ dẫn, điểm checkin | CT | 01 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
4 | Cải tạo, khai thác động Thiên Long xã Tả Van Chư thành điểm du lịch | Tạo cảnh quan cho du khách | Làm bậc, đường đi bộ trong hang, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, kéo đường điện đến di tích, nhà điều hành | CT | 01 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
VI | LĨNH VỰC ĐIỆN |  |  |  |  | 8860 | 8860 | 8860 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đầu tư cấp điện nhóm hộ Vàng Thị Sùng, thôn Dì Thào Ván | Bảo đảm người dân được sử dụng điện an toàn | Đường dây 35 kV: 2.000m, đường dây 0,4kV: 2.000m; TBA 1 trạm công suất 100kVA, 15 hộ | CT | 01 | 5200 | 5200 | 5200 | 0
2 | Đầu tư cấp điện Nhóm hộ Xà Ván,Thôn Xà Ván Sừ Mần Khang | Bảo đảm người dân được sử dụng điện an toàn | Đường dây 0,4kV: 2.000m; 28 hộ | CT | 01 | 1200 | 1200 | 1200 | 0
3 | Đầu tư cấp điện Nhóm hộ: Khu Pờ Chồ 1 cũ, thôn Pờ Chồ | Bảo đảm người dân được sử dụng điện an toàn | Đường dây 0,4kV: 2.100m; 36 hộ | CT | 01 | 1260 | 1260 | 1260 | 0
4 | Đầu tư cấp điện Nhóm hộ: Làng Mới, thôn Seng Sui | Bảo đảm người dân được sử dụng điện an toàn | Đường dây 0,4kV: 2.000m; 9 hộ | CT | 01 | 1200 | 1200 | 1200 | 0
| LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH, THỦY LỢI |  |  |  |  | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Lùng Phình | Đảm bảo nước sinh hoạt của nhân dân | 220 hộ hưởng lợi. Đầu tư đập đầu mối, bể lọc, hệ tống lọc sạch bể chứa, tuyến ống dài 3,5km | CT | 01 | 5800 | 5800 | 5800 | 0
VII | LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nghĩa trang nhân dân xã Lùng Phình | Đáp ứng nhu cầu mai táng của nhân dân một cách lầu dài , văn mình và hợp vệ sinh | San gạt mặt bằng, kè chắn rác, đường vào …. | CT | 01 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
2 | Đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt | Bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng, hoàn thiện HTKT | Công suất 1,5 tấn/Giờ | CT | 01 | 30000 | 30000 | 30000 | 0

## PL02-Biểu2.4.2 (hidden)
TT | Chỉ số | Quyết định đầu tư | Quy mô đầu tư xây dựng/trang thiết bị | Tổng mức đầu tư (tr.đ) | Tổng dự toán (tr.đ) | Giá trị hợp đồng dự toán với hạng mục không có hợp đồng | Thời gian thực hiện |  | Khối lượng đầu tư xây dựng (diện tích xây dựng/trang thiết bị mua sắm) |  | Kế hoạch vốn đầu tư năm | Giá trị nghiệm thu A-B (tr.đ) |  | Giá trị giải ngân phân theo từng năm | [5 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Ngày khởi công | Ngày dự kiến hoàn thành | Trong kỳ | Lũy kế |  | Trong kỳ | Lũy kế | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tổng cộng
1 | Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh
1.1 | Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh trường….
a) | Xây lắp
b) | Thiết bị
c) | Chi khác
1.2 | Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh trường….
a) | Xây lắp
b) | Thiết bị
c) | Chi khác
……..
1.10 | Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh trường….
a) | Xây lắp
b) | Thiết bị
c) | Chi khác
2 | Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập
2.1 | Dự án/Nội dung Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập trường…
……
2.10 | Dự án/Nội dung Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập trường…
Tổng cộng
Xây lắp
Thiết bị
Chi khác

## PL02-Biểu 2.2 (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02-BIỂU 2.2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết Kỳ báo cáo: từ tháng……. năm……… đến tháng……. năm………
TT | Chỉ số (trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK, biên giới, có nguy cơ xảy ra thiên tai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) | Đơn vị tính | Phân tổ số liệu | Địa bàn (xã, huyện, tỉnh) | Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch năm báo cáo | Số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú
1 | Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tập trung
1.1 | Số hộ dân được bố trí trong các dự án sắp xếp, ổn định dân cư tập trung | Hộ
2 | Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đối với vùng bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ
2.1 | Số hộ dân được bố trí trong các dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ | Hộ
3 | Hỗ trợ phương án cộng đồng bố trí dân xen ghép
3.1 | Số hộ dân được bố trí trong phương án di dân xen ghép và được cộng đồng tiếp nhận xen ghép | Hộ
4 | Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình (hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư)
4.1 | Tổng số hộ được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư | Hộ | [6 empty] | Chỉ số 43 Phụ lục 1
Trong đó:
| 4.1.1. Số hộ dân di cư tự do được bố trí, sắp xếp ổn định | Hộ | [6 empty] | Chỉ số 43.1 Phụ lục 1
| 4.1.2. Số hộ DTTS còn du canh, du cư được bố trí định canh, định cư | Hộ | [6 empty] | Chỉ số 43.2 Phụ lục 1
| 4.1.3. Số hộ vùng biên giới được bố trí sắp xếp ổn định dân cư | Hộ | [6 empty] | Chỉ số 43.3 Phụ lục 1
| 4.1.4. Số hộ vùng đặc biệt khó khăn và khu vực cần thiết khác được bố trí, sắp xếp ổn định dân cư | Hộ | [6 empty] | Chỉ số 43.4 Phụ lục 1
4.2 | Tỷ lệ hộ di cư không theo quy hoạch được sắp xếp, bố trí ổn định | % | [6 empty] | Chỉ số 14 Phụ lục 1
4.3 | Tỷ lệ hộ DTTS đang cư trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được qui hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí | % | [6 empty] | Chỉ số 15 Phụ lục 1

## PL02-Biểu 2.3.1 (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02-BIỂU 2.3.1
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị TIỂU DỰ ÁN 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân Kỳ báo cáo: từ tháng……. năm……… đến tháng……. năm………
TT | Chỉ số (trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK, biên giới, có nguy cơ xảy ra thiên tai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) | Đơn vị tính | Phân tổ số liệu | Địa bàn (xã, huyện, tỉnh) | Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch năm báo cáo | Số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú
1 | Hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình
1.1 | Diện tích hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình | Ha | [6 empty] | Chỉ số 44 Phụ lục 1
Trong đó:
| 1.1.1. Diện tích hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng | Ha
| 1.1.2. Diện tích hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã giao cho hộ gia đình | Ha
1.2 | Số lượng cộng đồng dân cư (thôn) nhận hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng đã giao cho cộng đồng | Cộng đồng
1.3 | Số hộ gia đình người DTTS và hộ người Kinh nghèo tại các xã có điều kiện KT-XH khó khăn (khu vực II và III) nhận hỗ trợ bảo vệ rừng đối với rừng đã giao cho hộ gia đình | Hộ
2 | Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho BQL rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế; diện tích rừng tự nhiên do UBND cấp xã trực tiếp quản lý
2.1 | Diện tích hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | Ha
Trong đó:
| 2.1.1. Diện tích hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng Nhà nước giao cho BQL rừng đặc dụng, rừng phòng hộ | Ha
| 2.1.2. Diện tích hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế | Ha
| 2.1.3. Diện tích hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng tự nhiên do UBND cấp xã trực tiếp quản lý | Ha
2.2 | Số lượng cộng đồng dân cư nhận hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | Cộng đồng
2.3 | Số hộ gia đình nhận hỗ trợ khoán bảo vệ rừng | Hộ
3 | Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung
3.1 | Diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung | Ha
3.2 | Số hộ gia đình người DTTS và hộ người Kinh nghèo tại các xã có điều kiện KT-XH khó khăn (khu vực II và III) nhận hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung | Hộ
4 | Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đối với diện tích đất được quy hoạch trồng rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình
4.1 | Diện tích rừng phòng hộ được trồng theo quy hoạch trồng rừng phòng hộ đã giao cho hộ gia đình | Ha
4.2 | Số hộ gia đình người DTTS và hộ người Kinh nghèo tại các xã có điều kiện KT-XH khó khăn (khu vực II và III) nhận hỗ trợ trồng rừng phòng hộ | Hộ
5 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ đối với diện tích đất được quy hoạch phát triển rừng sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình
5.1 | Diện tích rừng sản xuất được trồng | Ha
Trong đó:
| 5.1.1. Diện tích rừng sản xuất trồng cây lấy gỗ | Ha
| 5.1.2. Diện tích rừng sản xuất trồng cây lâm sản ngoài gỗ | Ha
5.2 | Số hộ gia đình người DTTS và hộ người Kinh nghèo tại các xã có điều kiện KT-XH khó khăn (khu vực II và III) nhận hỗ trợ trồng rừng sản xuất | Hộ
6 | Trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển LSNG, trồng rừng phòng hộ
6.1 | Tổng khối lượng gạo trợ cấp | Kg
6.2 | Số hộ gia đình nghèo, hộ gia đình DTTS được nhận trợ cấp gạo | Hộ
6.2 | Số lượng nhân khẩu (thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình DTTS) được nhận trợ cấp gạo | Người
6.4 | Tổng diện tích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển LSNG, trồng rừng phòng hộ bởi hộ nhận trợ cấp gạo | Ha
Trong đó:
| 6.4.1. Diện tích khoán bảo vệ rừng bởi hộ nhận trợ cấp gạo | Ha
| 6.4.2. Diện tích rừng được bảo vệ bởi hộ nhận trợ cấp gạo | Ha
| 6.4.3. Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng bổ sung bởi hộ nhận trợ cấp gạo | Ha
| 6.4.4. Diện tích trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ bởi hộ nhận trợ cấp gạo | Ha
| 6.4.5. Diện tích trồng rừng phòng hộ bởi hộ nhận trợ cấp gạo | Ha

## PL02-Biểu 2.3.2.1 (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02-BIỂU 2.3.2.1
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị TIỂU DỰ ÁN 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN NỘI DUNG 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị Kỳ báo cáo: từ tháng……. năm……… đến tháng……. năm………
TT | Chỉ số (trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK, biên giới, có nguy cơ xảy ra thiên tai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) | Đơn vị tính | Phân tổ số liệu | Địa bàn (xã, huyện, tỉnh) | Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch năm báo cáo | Số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú
1 | Hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
1.1 | Số lượng dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được thực hiện trên địa bàn xã khu vực III và thôn ĐBKK | Dự án
1.2 | Tỷ lệ xã khu vực III có ít nhất một dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị | % | [6 empty] | Chỉ số 45 Phụ lục 1
1.3 | Số lượng doanh nghiệp thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (có 70% tổng số LĐ trở lên là người DTTS) | Doanh nghiệp
Trong đó:
| 1.3.1. Số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (có 70% tổng số LĐ trở lên là người DTTS) | Doanh nghiệp
1.4 | Số lượng HTX, liên hiệp HTX tham gia Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (có 70% tổng số LĐ trở lên là người DTTS) | HTX, THT
Trong đó:
| 1.4.1. Số lượng HTX, liên hiệp HTX có trên 50% thành viên là phụ nữ tham gia Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (có 70% tổng số LĐ trở lên là người DTTS) | HTX, THT
1.5 | Số lượng hộ dân tham gia dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị | Hộ | Kinh/DTTS, Hộ nghèo/cận nghèo; hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (*)
1.6 | Số lượng hộ dân tham gia dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được vay vốn NHCSXH với lãi suất ưu đãi | Hộ | Kinh/DTTS, Hộ nghèo/cận nghèo; hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (*)
1.7 | Số vốn vay ưu đãi được NHCSXH giải ngân cho vay thực hiện Dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị | Triệu đồng | [6 empty] | Chỉ số 46 Phụ lục 1
2 | Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (đối với các địa phương không có điều kiện thực hiện PTSX theo chuỗi giá trị)
2.1 | Số lượng dự án hỗ trợ HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế được thực hiện trên địa bàn xã khu vực III và thôn ĐBKK | Dự án
2.2 | Số lượng hộ dân tham gia dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế | Hộ | Kinh/DTTS, Hộ nghèo/cận nghèo; hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (*)
2.3 | Số lượng hộ dân tham gia dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế được vay vốn NHCSXH với lãi suất ưu đãi | Hộ | Kinh/DTTS, Hộ nghèo/cận nghèo; hộ nghèo do phụ nữ làm chủ (*)
2.4 | Số vốn vay ưu đãi được NHCSXH giải ngân cho vay thực hiện dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế | Triệu đồng | [6 empty] | Chỉ số 46 Phụ lục 1
2.5 | Số lượng, Tỷ lệ dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế có tổ nhóm nông dân, tổ hợp tác được thành lập, củng cố và duy trì hoạt động | Dự án, %
2.6 | Số lượng, Tỷ lệ phụ nữ tham gia các tổ nhóm nông dân, tổ hợp tác để thực hiện dự án HTPTSX, đa dạng hóa sinh kế | Người, %

## PL02-Biểu 2.3.2.2 (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02-BIỂU 2.3.2.2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị TIỂU DỰ ÁN 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN NỘI DUNG 02: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý Kỳ báo cáo: từ tháng……. năm……… đến tháng……. năm………
TT | Chỉ số (trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK, biên giới, có nguy cơ xảy ra thiên tai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) | Đơn vị tính | Phân tổ số liệu | Địa bàn (xã, huyện, tỉnh) | Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch năm báo cáo | Số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú
1 | Số lượng dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý được đề xuất và phê duyệt hỗ trợ theo tiêu chí của Chương trình (sử dụng tối thiểu 50% lao động là người DTTS) | Dự án
Trong đó:
1.1 | Số lượng dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý được đề xuất và phê duyệt hỗ trợ sử dụng trên 50% lao động là nữ | Dự án
1.2 | Số lượng dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án | Dự án
2 | Diện tích môi trường rừng được địa phương hỗ trợ, bố trí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê để triển khai dự án | Ha
3 | Diện tích đất được cải tạo, hỗ trợ để phát triển vùng trồng dược liệu quý | Ha | [6 empty] | Chỉ số 47 Phụ lục 1
4 | Số lượng Doanh nghiệp tham gia thực hiện Dự án phát triển dược liệu quý (theo chuỗi giá trị) | Doanh nghiệp
Trong đó:
4.1 | Số lượng Doanh nghiệp tham gia Dự án phát triển dược liệu quý được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH
4.2 | Số vốn vay ưu đãi được giải ngân cho các Doanh nghiệp vay thực hiện Dự án phát triển dược liệu quý | Triệu đồng
5 | Số lượng lao động được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc trong các dự án phát triển dược liệu quý | Người | DTTS/Kinh, Nam/nữ
6 | Số lượng lao động được doanh nghiệp trực tiếp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nuôi trồng, chế biến, bảo quản cây thuốc dược liệu | Người | DTTS/Kinh, Nam/nữ
7 | Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác vệ tinh được hỗ trợ phát triển và tham gia liên kết trong Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị | HTX/Tổ hợp tác
Trong đó:
7.1 | Số lượng HTX, Tổ hợp tác vệ tinh tham gia Dự án phát triển dược liệu quý được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH | HTX/Tổ hợp tác
7.2 | Số vốn vay ưu đãi được giải ngân cho các HTX, Tổ hợp tác vệ tinh vay thực hiện Dự án phát triển dược liệu quý | Triệu đồng
8 | Số lượng hộ gia tham gia liên kết, hợp tác với dự án hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị | Hộ | DTTS/Kinh

## PL02-Biểu 2.3.2.3 (hidden)
PHỤ LỤC SỐ 02-BIỂU 2.3.2.3
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị TIỂU DỰ ÁN 2: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN NỘI DUNG 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào đồng bào DTTS&MN Kỳ báo cáo: từ tháng……. năm……… đến tháng……. năm………
TT | Chỉ số (trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK, biên giới, có nguy cơ xảy ra thiên tai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) | Đơn vị tính | Phân tổ số liệu | Địa bàn (xã, huyện, tỉnh) | Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch năm báo cáo | Số liệu lũy kế đến thời điểm báo cáo | Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú
1 | Số lượng dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý được đề xuất và phê duyệt hỗ trợ theo tiêu chí của Chương trình (sử dụng tối thiểu 50% lao động là người DTTS) | Dự án
Trong đó:
1.1 | Số lượng dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý được đề xuất và phê duyệt hỗ trợ sử dụng trên 50% lao động là nữ | Dự án
1.2 | Số lượng dự án nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án | Dự án
2 | Diện tích môi trường rừng được địa phương hỗ trợ, bố trí, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê để triển khai dự án | Ha
3 | Diện tích đất được cải tạo, hỗ trợ để phát triển vùng trồng dược liệu quý | Ha | [6 empty] | Chỉ số 47 Phụ lục 1
4 | Số lượng Doanh nghiệp tham gia thực hiện Dự án phát triển dược liệu quý (theo chuỗi giá trị) | Doanh nghiệp
Trong đó:
4.1 | Số lượng Doanh nghiệp tham gia Dự án phát triển dược liệu quý được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH
4.2 | Số vốn vay ưu đãi được giải ngân cho các Doanh nghiệp vay thực hiện Dự án phát triển dược liệu quý | Triệu đồng
5 | Số lượng lao động được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc trong các dự án phát triển dược liệu quý | Người | DTTS/Kinh, Nam/nữ
6 | Số lượng lao động được doanh nghiệp trực tiếp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nuôi trồng, chế biến, bảo quản cây thuốc dược liệu | Người | DTTS/Kinh, Nam/nữ
7 | Số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác vệ tinh được hỗ trợ phát triển và tham gia liên kết trong Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị | HTX/Tổ hợp tác
Trong đó:
7.1 | Số lượng HTX, Tổ hợp tác vệ tinh tham gia Dự án phát triển dược liệu quý được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH | HTX/Tổ hợp tác
7.2 | Số vốn vay ưu đãi được giải ngân cho các HTX, Tổ hợp tác vệ tinh vay thực hiện Dự án phát triển dược liệu quý | Triệu đồng
8 | Số lượng hộ gia tham gia liên kết, hợp tác với dự án hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo chuỗi giá trị | Hộ | DTTS/Kinh