## Bảng TH
BIỂU THEO DÕI KẾT QUẢ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÒN TỒN THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN (Kèm theo Văn bản số: /UBND-VP, ngày 10/3/2026 của UBND xã Lùng Phình)
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú
A | CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN
CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
1 | Chỉ đạo đoàn liên ngành của xã kiểm tra tình trạng thu phí trái phép tại chợ xã Lùng Phình, báo cáo Thường trực Đảng uỷ trước ngày 15/12/2025. | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Nguyễn Thị Ngân | Hoàn Thành | Đã có BC số 02/BC-PKT ngày 15/01/2026, xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo của TT ĐU, UBND xã
2 | Kiểm tra đôn đốc tiến độ việc thi công công trình Nhà Văn Hoá thôn Seng Sui được xây dựng từ nguồn vốn ủng hộ tài trợ của tập đoàn Dầu khí. | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Mai Việt Hưng | Hoàn Thành | Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh
3 | Rà soát các dự án thuộc lĩnh vực phát triển Nông nghiệp và du lịch trên địa bàn xã để gửi các Sở ngành đề xuất thu hút đầu tư trên địa bàn xã trong năm 2026 | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền | Hoàn Thành | Hợp tác xã Công nghệ cao đang đầu tư tại thôn Lùng Phình
4 | Ban hành kịch bản thu ngân sách năm 2026 | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Phạm Thị Hương | Hoàn Thành
5 | Phối hợp Kiểm lâm xây dựng KH trồng cây đầu xuân | Đ/c Lục Thị Thuỷ | Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền | Hoàn Thành
6 | Xây dựng kế hoạch giai đoạn và năm 2026 triển khai thực hiện đề án huy động nguồn lực gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng xã Lùng Phình, giai đoạn 2026-2030 | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Mai Việt Hưng | Hoàn Thành | ĐA số 67/ĐA-UBND ngày 06/3/2026
7 | Xây dựng kế hoạch giai đoạn và năm 2026 triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Lùng Phình, giai đoạn 2026-2030 | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền | Hoàn Thành | ĐA số 53/ĐA-UBND ngày11/2/2026
8 | Xây dựng kế hoạch giai đoạn và năm 2026 triển khai thực hiện đề án Bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải gắn với cải tạo nếp sống sinh hoạt trong đồng bào DTTS xã Lùng Phình, giai đoạn 2025 –2030 | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Hoàng Thị Bích Nhung | Hoàn Thành | ĐA số 50/ĐA-UBND ngày 04/2/2027
9 | Báo cáo kết quả giải ngân vốn CTMTQG năm 2025 | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Nguyễn Thị Loan | Hoàn Thành | ĐA số 30/BC-UBND ngày 30/01/2026
10 | Báo cáo kết quả sắp xếp các tài sản công trên địa bản xã năm 2025 | Đ/c Nguyễn Đức Vinh | Đ/c Nguyễn Thị Ngân | Hoàn Thành | Đã thực hiện xong và BC tình hình quản lý, sử dụng tài sản; tỉnh hình tổng kiểm kê tài sản
1 | Kiểm tra công tác xây dựng của xã và kiểm tra việc sử dụng hành lang vỉa hè khu vực trung tâm xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/12/2025 | Đang thực hiện cam kết với các hộ
2 | Triển khai hoạt động của tổ rà soát đất đai; rà soát, đề án phương án xử lý đối với 47 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đang thực hiện | Đã có báo cáo tỉnh, chờ VB của tỉnh hướng dẫn
3 | Thực hiện các bước trình phê duyệt công tác quy hoạch chung của xã; | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | Đang thực hiện | Chờ phê duyệt nhiệm vụ của Sở Xây dựng
4 | Tham mưu phương án xử lý dứt điểm lô gỗ tiếp nhận từ Hạt Kiểm Lâm theo QĐ của tỉnh | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế | 15/02/2026 | Đang trong quá trình trao đổi thông tin
III | CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 3 NĂM 2026
1 | Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn Hóa - xã hội | 15/3/2026
2 | Đối chiếu các khoản chi ngân sách xã để chuyển nguồn ngân sách | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế | 15/3/2026
3 | Báo cáo tình tình tổng hợp tài sản cấp xã | Đ/c Lê Hải Yến |  | 25/3/2026
4 | Tổng quyết toán ngân sách ngân sách 2025 | Đ/c Lê Hải Yến |  | 25/3/2026
5 | Phê duyệt thu - chi phí Chợ, đề xuất phương án giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp thực hiện thu phí chợ | Đ/c Lê Hải Yến |  | 20/3/2026
6 | Báo cáo tình hình phê duyệt Quy hoạch, khó khăn vướng mắc, đề xuất hướng xử lý | Đ/c Hà Đức Thành |  | 15/3/2026
7 | Báo cáo kết quả xử lý đối với các công trình tiếp nhận từ Ban QLDA - XDCB Bắc Hà còn vướng mắc | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND & UBND | 20/3/2026
8 | Báo cáo kết quả quý I về tình hình quản lý đất đai: Cấp đất, xử lý vi phạm liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn, cập nhật đề án 86… | Đ/c Hà Đức Thành |  | 25/3/2026
9 | Đề xuất danh mục nghiên cứu chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn thu sử dụng đất và nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để giao danh mục: San tạo mặt bằng đấu giá đất, sửa chữa Trạm y tế (Trụ sở xã Tả Van Chư cũ), sửa chữa nhà làm việc cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp (Dự kiến bố trí Xưởng dược liệu), giao danh mục thi công các tuyến đường Giao thông nông thôn năm 2026. | Đ/c Lê Hải Yến, Đ/c Hà Đức Thành |  | 2026-03-25
10 | Đề xuất phương án thu gom rác thải xã Lùng Phình, giải quyết dứt điểm nội dung bãi rác xã Lùng Phình, lựa chọn thôn làm điểm công tác về sinh môi trường gắn với đề án môi trường | Đ/c Hà Đức Thành |  | 20/3/2026 | Hiện tại 02 doanh nghiệp đổ rác tại bãi rác xã LP
11 | Báo cáo tình hình thu hoạch vụ đông xuân, kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi... năm 2026. Việc thống kê kiểm soát dịch bệnh… | Đ/c Hà Đức Thành |  | 15/3/2026
12 | Báo cáo đề xuất thực hiện các kế hoạch thực hiện các đề án do phòng Kinh tế, Phó chủ tịch được giao phụ trách triển khai thực hiện | Đ/c Hà Đức Thành |  | 20/3/2026
13 | Báo cáo công tác kiểm tra kết quả triển khai các dự án Nông nghiệp năm 2025 (CTMT) và chương trình phối hợp. Đề xuất phương án trồng dặm, tỉa cây... | Đ/c Hà Đức Thành |  | 15/3/2026
14 | Báo cáo tình hình quản lý tiếp nhận sử dụng đường nước sinh hoạt, công trình thuỷ lợi đến thời điểm hiện tại, kiến nghị, đề xuất… | Đ/c Hà Đức Thành |  | 20/3/2026
15 | Báo cáo việc rà soát các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh trên địa bàn (Gắn với thực hiện NQ 68 của BCH TW) | Đ/c Hà Đức Thành |  | 2026-03-20
16 | Nghiên cứu phê duyệt và hợp đồng thu gom rác thải một số địa điểm và trụ sở UBND xã. | Đ/c Hà Đức Thành |  | 2026-03-20
17 | Báo cáo công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành | Đ/c Hà Đức Thành |  | 2026-03-30
18 | Tiếp tục tiếp nhận và bàn giao lô gỗ của Kiểm lâm để đưa vào phương án xử lý | Đ/c Lê Hải Yến |  | 25/3/2026 | Việc còn tồn của đc PCT
19 | Rà soát, sắp xếp các hồ sơ liên quan đến công trình thuộc CTMTQG (Tuyến đường, duy tu bảo dưỡng đã hoàn thành, quyết toán, hoàn công…). Để đưa vào lưu trữ theo quy định | Đ/c Lê Hải Yến |  | 25/3/2026
20 | Khẩn trương đề xuất phương án kiện toàn lãnh đạo, kế toán Trung tâm dịch vụ tổng hợp để vận hành đảm bảo theo quy định, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ… | Đ/c Lê Hải Yến |  | 2026-03-25
21 | Rà soát và đề xuất sửa chữa danh mục nhà văn hoá thôn | Đ/c Hảng Seo Toán |  | 2026-03-25
22 | Rà soát lại cán bộ ngành Giáo dục đang tăng cường hỗ trợ chuyên môn của các phòng đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. | Đ/c Lê Hải Yến |  | 2026-03-25
23 | Chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra đạo đức văn hoá công sở | Đ/c Hảng Seo Toán |  |  | Thực hiện thường xuyên
24 | Chỉ đạo việc thực hiện trang trí, vệ sinh trụ sở, hiện trụ sở còn chưa đảm bảo mỹ quan | Đ/c Hảng Seo Toán |  |  | Thực hiện thường xuyên
25 | Báo cáo nội dung phổ biến, hướng dẫn thực hiện đánh giá cán bộ theo KPI | Đ/c Lê Hải Yến |  | 2026-03-30
26 | Văn phòng UBND - HĐND xã thành lập tổ tiếp tục nhận và phân loại tài liệu của năm 2025. | Đ/c Lê Hải Yến |  | 20/3/2026 | Giao đc cán bộ phòng làm tổ trưởng và chịu trách nhiệm đôn đốc, thực hiện, báo cáo
27 | Tham mưu nội dung kiểm tra thực hiện chế độ chính sách bán trú học sinh trên địa bàn xã để có giải pháp kịp thời. Tình hình mua bán thực phẩm, an toàn thực phẩm… | Đ/c Hảng Seo Toán |  | 2026-03-30
28 | Đôn đốc thực hiện văn bản 653 ngày 09/3/2026 của Sở Văn Hóa tỉnh Lào Cai | Đ/c Hảng Seo Toán |  | 2026-03-16