PHỤ LỤC SỐ 02

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2026

(Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn xã Lùng Phình)
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn xã; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số phù hợp điều kiện vùng cao.
2. Chỉ tiêu cụ thể 

- 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo chữ ký số
- ≥ 70% hồ sơ TTHC thực hiện trực tuyến
- ≥ 65% hồ sơ đảng viên được số hóa
- 100% thôn duy trì hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng
- ≥ 98% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử
- Ít nhất 01 mô hình điểm chuyển đổi số cấp thôn

- Giảm hồ sơ quá hạn xuống < 2%
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức ít nhất 02 đợt tuyên truyền chuyên đề/tháng

- Duy trì hệ thống loa truyền thanh, fanpage, nhóm Zalo thôn

- Nội dung: dịch vụ công, thanh toán số, kỹ năng số cơ bản

- Đơn vị chủ trì: Ban tuyên vận Đảng ủy.

- Phối hợp: MTTQ, đoàn thể, Phòng văn hóa.

2. Phát triển chính quyền số
- 100% văn bản trao đổi nội bộ qua môi trường mạng

- Duy trì họp không giấy

- Nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

- Chủ trì: UBND xã

- Phụ trách: Phòng văn hóa phối hợp với văn phòng.

3. Phát triển hạ tầng số
- Rà soát 08 thôn vùng lõm → đề xuất cấp trên hỗ trợ

- Nâng cấp Internet tại cơ quan, trường học

-  Chủ trì: UBND xã

- Phối hợp: Viettel, VNPT

4. Kinh tế số

- Hỗ trợ thêm ít nhất 02 sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT
- Hướng dẫn hộ dân bán hàng online

- Phát triển du lịch cộng đồng số

- Chủ trì: Công chức Văn hóa – Xã hội

-  Phối hợp: Đoàn Thanh niên

5. Xã hội số
- Duy trì hoạt động 20 tổ công nghệ số cộng đồng

- Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho người dân

- Chủ trì: UBND xã

- Phối hợp: Công an, Y tế, Giáo dục

6. An toàn thông tin
- 100% cán bộ được tập huấn an toàn thông tin

- Kiểm tra định kỳ hệ thống máy tính

- Chủ trì: Công an xã

-  Phối hợp: Văn phòng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (PHẦN “ĂN ĐIỂM”)

	STT
	Nội dung
	Người phụ trách
	Thời gian

	1
	Tuyên truyền chuyển đổi số
	Ban tuyên vận
	Thường xuyên

	2
	Dịch vụ công trực tuyến
	UBND xã
	Quý II

	3
	Hạ tầng viễn thông
	UBND xã
	Tháng 4-6

	4
	OCOP số
	VH-XH
	Tháng 5

	5
	Tập huấn kỹ năng số
	UBND + Đoàn
	Tháng 4

	6
	An toàn thông tin
	Công an xã
	Thường xuyên


