## Bảng TH
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2026
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND xã (cơ quan đôn đốc) | Cán bộ Văn phòng (theo dõi, đôn đốc) | Tiến độ hoàn thành | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
I | Nhóm nhiệm vụ hỏa tốc, sắp đến hạn
1 | Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất và tổ chức thành công ngày Bầu cử ĐBQH & HĐND các cấp. | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 15/3/2026 | 21/21 khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí theo đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; các khu vực bỏ phiếu bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối.
2 | Đối chiếu các khoản chi ngân sách xã để chuyển nguồn ngân sách | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  |  | 15/3/2026 | Đã thực hiện xong nội dung đối chiếu và chuyển nguồn (lần 1)
3 | Báo cáo tình hình phê duyệt Quy hoạch, khó khăn vướng mắc, đề xuất hướng xử lý | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 15/3/2026 | Đã có BC thẩm định sở XD số 84 ngày 9/3/2026
4 | Báo cáo tình hình thu hoạch vụ đông xuân, kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi... năm 2026. Việc thống kê kiểm soát dịch bệnh… | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 15/3/2026 | Đã ban hành kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 12/3/2026 Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin cho gia súc và tháng tiêu độc, khử trùng đợt 1 năm 2026
5 | Báo cáo công tác kiểm tra kết quả triển khai các dự án Nông nghiệp năm 2025 (CTMT) và chương trình phối hợp. Đề xuất phương án trồng dặm, tỉa cây... | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 15/3/2026 | Phòng Kinh tế đã trình báo cáo, Văn phòng HĐND và UBND xã đã trình duyệt lãnh đạo UBND xã.
6 | Tiến hành các thủ tục thanh lý xe ô tô cũ Kia Sorento biển số 24C6698 | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  |  | 15/3/2026 | Đã ban hành Quyết định sô 155/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 Về việc phê duyệt giá khởi điểm phục vụ đấu giá tài sản. Đang thực hiện các bước tiếp theo
7 | Đôn đốc thực hiện văn bản 653 ngày 09/3/2026 của Sở Văn Hóa tỉnh Lào Cai (Đề xuất danh mục dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc Chương trình MTQG về Phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030) | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn Hóa - xã hội |  |  |  | 16/3/2026 | Đã ban hành văn bản số: 218/UBND-VHXH, ngày 13/3/2026 V/v đề xuất danh mục dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc Chương trình MTQG về Phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030
8 | Đôn đốc thực hiện văn bản 1349 ngày 04/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (Đề xuất danh mục dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030) | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 15/3/2026 | Đã thực hiện xong chuyển TT xem xét phê duyệt
II | Nhóm nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế
1 | Báo cáo tình tình tổng hợp tài sản cấp xã | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  | 25/3/2026 | Đang thực hiện
2 | Tổng quyết toán ngân sách ngân sách 2025 | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  |  | 25/3/2026 | Đang thực hiện
3 | Phê duyệt thu - chi phí Chợ, đề xuất phương án giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp thực hiện thu phí chợ | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  |  | 20/3/2026 | UBND xã đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 10/3 về phê duyệt thu chi phí chợ; Phòng Kinh tế ban hành văn bản số 16/KT ngày 19/3/2026 xin ý kiến TT về việc giao TTDVTH thực hiện
4 | Báo cáo kết quả xử lý đối với các công trình tiếp nhận từ Ban QLDA - XDCB Bắc Hà còn vướng mắc | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  | 20/3/2026 | Đang TH BC
5 | Báo cáo kết quả quý I về tình hình quản lý đất đai: Cấp đất, xử lý vi phạm liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn, cập nhật đề án 86… | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 25/3/2026 | Phòng Kinh tế đã TH và Báo cáo số 10/BC-KT ngày 19/3/2026 gửi TT UBND xã
6 | Đề xuất danh mục nghiên cứu chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn thu sử dụng đất và nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để giao danh mục: San tạo mặt bằng đấu giá đất, sửa chữa Trạm y tế (Trụ sở xã Tả Van Chư cũ), sửa chữa nhà làm việc cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp (Dự kiến bố trí Xưởng dược liệu), giao danh mục thi công các tuyến đường Giao thông nông thôn năm 2026. | Đ/c Lê Hải Yến, Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 25/3/2026 | Đã xong
7 | Đề xuất phương án thu gom rác thải xã Lùng Phình, giải quyết dứt điểm nội dung bãi rác xã Lùng Phình, lựa chọn thôn làm điểm công tác vệ sinh môi trường gắn với đề án môi trường | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 20/3/2026 | UBND xã trong tuần đã 2 lần tham gia giải quyết nội dung bãi rác xã Lùng Phình
8 | Nghiên cứu phê duyệt và hợp đồng thu gom rác thải một số địa điểm và trụ sở UBND xã. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 20/3/2026 | Đang thực hiện
9 | Báo cáo đề xuất thực hiện các kế hoạch thực hiện các đề án do phòng Kinh tế, Phó Chủ tịch được giao phụ trách triển khai thực hiện | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 20/3/2026 | Đang thực hiện
10 | Báo cáo tình hình quản lý tiếp nhận sử dụng đường nước sinh hoạt, công trình thuỷ lợi đến thời điểm hiện tại, kiến nghị, đề xuất… | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 20/3/2026 | Đang thực hiện
11 | Báo cáo việc rà soát các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh trên địa bàn (Gắn với thực hiện NQ 68 của BCH TW) | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 20/3/2026 | Phòng Kinh tế đã TH và Báo cáo số 12/BC-KT ngày 19/3/2026 gửi TT
12 | Báo cáo công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 30/3/2026 | UBND xã đã ban hành văn bản số 133/UBND-KT ngày 10/2 gửi chủ đầu tư thực hiện, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chưa có chủ đầu tư nào gửi báo cáo.
14 | Rà soát, sắp xếp các hồ sơ liên quan đến công trình thuộc CTMTQG (Tuyến đường, duy tu bảo dưỡng đã hoàn thành, quyết toán, hoàn công…). Để đưa vào lưu trữ theo quy định | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  |  | 25/3/2026 | Đã hoàn thành xong 17/17 công trình
| BC liên quan đến xử lý đất nhà bà Thúy | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  |  | 20/3/2026 | Đã xác minh, phần đất đổ vào vị trí bãi rác do ông Lùng Khái Chử (đất bên dưới bà Thúy) thực hiện đổ. Tuy nhiên chưa làm việc được do ông Chử đang nằm viện
III | Nhóm nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác văn phòng
1 | Khẩn trương đề xuất phương án kiện toàn lãnh đạo, kế toán Trung tâm dịch vụ tổng hợp để vận hành đảm bảo theo quy định, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ… | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 25/3/2026 | Đang triển khai
2 | Rà soát và đề xuất sửa chữa danh mục nhà văn hoá thôn | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 25/3/2026 | Đã triển khai thực hiện
3 | Rà soát lại cán bộ ngành Giáo dục đang tăng cường hỗ trợ chuyên môn của các phòng đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 25/3/2026 | Đợt 2 đến hết 31 tháng 03
4 | Báo cáo nội dung phổ biến, hướng dẫn thực hiện đánh giá cán bộ theo KPI | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 30/3/2026 | Đang thực hiện
5 | Tham mưu tổ chức đối thoại giữa đ/c Chủ tịch UBND xã với Thanh niên theo Luật Thanh niên | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 30/3/2026 | Đã xây dựng kế hoạch thực hiện
6 | Thành lập tổ tiếp tục nhận và phân loại tài liệu của năm 2025. | Đ/c Lê Hải Yến | Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  | 20/3/2026 | Đã phân loại xong, chuẩn bị số hóa hồ sơ
7 | Tham mưu nội dung kiểm tra thực hiện chế độ chính sách bán trú học sinh trên địa bàn xã để có giải pháp kịp thời; kiểm tra tình hình mua bán thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm… | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 30/3/2026 | Đang thực hiện
8 | Tham mưu xét duyệt, thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với mạng năm 2025 | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 25/3/2026 | Đã thực hiện xong
9 | Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSĐ phù hợp, thiết thực với điều kiện địa phương | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 30/3/2026 | Đã xây dựng kế hoạch
10 | Tham mưu tổ chức hiệu quả các hoạt động Thể dục thể thao, có kế hoạch tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  | 30/3/2026 | Đang triển khai
11 | Tham mưu văn bản xin ý kiến Thường trực Đảng ủy về phương án mua sắm xe ô tô mới; liên hệ làm thủ tục đấu thầu xe ô tô | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  | 20/3/2026 | Đang triển khai
12 | Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2026 | Đ/c Lê Hải Yến | Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  | 25/3/2026
13 | Tham mưu tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2026 | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  | 30/3/2026
14 | Chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra đạo đức văn hoá công sở | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
15 | Chỉ đạo việc thực hiện trang trí, vệ sinh trụ sở đảm bảo mỹ quan | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
16 | Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Xuân - Hè (tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm mùa...) trên địa bàn. | Đ/c Hảng Seo Toán | Trạm Y tế xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
IV | Nhóm nhiệm vụ về Quốc phòng - An ninh
1 | Bảo vệ tuyệt đối an toàn Bầu cử: Xây dựng và triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại các điểm bỏ phiếu trước, trong và sau Bầu cử (14-15/3). | Đ/c Lê Hải Yến | Công an xã (Chủ trì ANTT) & Ban CHQS xã (phối hợp) |  |  |  | 15/3/2026 | Đã hoàn thành
2 | Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 (VNeID): Rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư để đảm bảo 100% độ chính xác của danh sách cử tri; quản lý chặt chẽ nhân khẩu tạm trú, tạm vắng. | Đ/c Lê Hải Yến | Công an xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
3 | Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) mùa hanh khô, đặc biệt là PCCC rừng và tại các cơ sở kinh doanh, chợ trung tâm. | Đ/c Hà Đức Thành | Công an xã (phối hợp Kiểm lâm) |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
4 | tập trung trực sẵn sàng trong dịp bầu cử; huấn luyên lực lượng thường trực và chuẩn bị huấn luyện lực lượng dân quân | Đ/c Lê Hải Yến | Ban CH Quân sự xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
5 | tập trung điều tra xác minh, kết luận điều tra vụ án đã khởi tố và giải quyết các vụ việc phát sinh | Đ/c Lê Hải Yến | Công an xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên