## Biểu 01
Biểu số 01
BẢNG PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2026
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND xã (cơ quan đôn đốc) | Cán bộ Văn phòng (theo dõi, đôn đốc) | Tiến độ thực hiện | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
I | Nhóm nhiệm vụ hỏa tốc, sắp đến hạn
1 | Tập trung chỉ đạo công tác bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất và tổ chức thành công ngày Bầu cử ĐBQH & HĐND các cấp. | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đã hoàn thành | 15/3/2026 | Tổ chức thành công bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
2 | Đối chiếu các khoản chi ngân sách xã để chuyển nguồn ngân sách | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 15/3/2026 | Đã thực hiện xong nội dung đối chiếu và chuyển nguồn (lần 1)
3 | Báo cáo tình hình phê duyệt Quy hoạch, khó khăn vướng mắc, đề xuất hướng xử lý | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 15/3/2026 | Đã có BC thẩm định sở XD số 84 ngày 9/3/2026
4 | Báo cáo tình hình thu hoạch vụ đông xuân, kế hoạch trồng trọt, chăn nuôi... năm 2026. Việc thống kê kiểm soát dịch bệnh… | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 15/3/2026 | Báo cáo số 3/BC-KT ngày 21/01; Kế hoạch số 86/ kH-UBND ngày 23/3; KH 17 ngày 14/01; Văn bản số 86/UBND-KT ngày 28/01; VB số 249/UBND-KT ngày 23/3
5 | Báo cáo công tác kiểm tra kết quả triển khai các dự án Nông nghiệp năm 2025 (CTMT) và chương trình phối hợp. Đề xuất phương án trồng dặm, tỉa cây... | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 15/3/2026 | Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 17/3/2026; Văn bản số 253/UBND-KT ngày 24/3/2026
6 | Tiến hành các thủ tục thanh lý xe ô tô cũ Kia Sorento biển số 24C6698 | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  | Tiếp tục triển khai | 15/3/2026 | Đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 v/v phê duyệt giá khởi điểm phục vụ đấu giá tài sản. Thông báo đăng bán HS đấu giá từ ngày 25/3 dến 7/4/2026 ngày 10/4 tổ chức đấu giá
7 | Đôn đốc thực hiện văn bản 653 ngày 09/3/2026 của Sở Văn Hóa tỉnh Lào Cai (Đề xuất danh mục dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc Chương trình MTQG về Phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030) | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn Hóa - xã hội |  |  | Đã hoàn thành | 16/3/2026 | Đã ban hành văn bản số: 218/UBND-VHXH, ngày 13/3/2026 V/v đề xuất danh mục dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc Chương trình MTQG về Phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030
8 | Đôn đốc thực hiện văn bản 1349 ngày 04/3/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (Đề xuất danh mục dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030) | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 15/3/2026 | Đã ban hành văn bản số 270/UBND-KT ngày 26/3/2026
II | Nhóm nhiệm vụ lĩnh vực kinh tế
1 | Báo cáo tình tình tổng hợp tài sản cấp xã | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND & UBND |  |  | Đang thực hiện | 25/3/2026
2 | Tổng quyết toán ngân sách ngân sách 2025 | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 25/3/2026
3 | Phê duyệt thu - chi phí Chợ, | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 20/3/2026 | UBND xã đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 10/3 về phê duyệt thu chi phí chợ
3.1 | đề xuất phương án giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp thực hiện thu phí chợ |  | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 20/3/2026 | Phòng Kinh tế đã có văn bản số 16/KT ngày 19/3/2026 xin ý kiến Thường trực
4 | Báo cáo kết quả xử lý đối với các công trình tiếp nhận từ Ban QLDA - XDCB Bắc Hà còn vướng mắc | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND & UBND |  |  | Đã hoàn thành | 20/3/2026 | Đã làm việc với các Ban QLDA Bắc Hà, Si Ma Cai. Có hạn báo cáo kết quả triển khai tới từng công trình (Theo TBKL số 03/TB-VPUBND ngày 27/3/2026)
5 | Báo cáo kết quả quý I về tình hình quản lý đất đai: Cấp đất, xử lý vi phạm liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn, cập nhật đề án 86… | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 25/3/2026 | Phòng KT đã TH và Báo cáo số 10/BC-KT ngày 19/3/2026 gửi TT
6 | Đề xuất danh mục nghiên cứu chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn thu sử dụng đất và nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để giao danh mục: San tạo mặt bằng đấu giá đất, sửa chữa Trạm y tế (Trụ sở xã Tả Van Chư cũ), sửa chữa nhà làm việc cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp (Dự kiến bố trí Xưởng dược liệu), giao danh mục thi công các tuyến đường Giao thông nông thôn năm 2026. | Đ/c Lê Hải Yến, Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 25/3/2026 | Phòng Kinh tế đã trình duyệt ngày 27-3-2026 (Trụ sở Trạm y tế, Xưởng dược liệu),
7 | Đề xuất phương án thu gom rác thải xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 20/3/2026
7.1 | giải quyết dứt điểm nội dung bãi rác xã Lùng Phình |  | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 20/3/2026 | Nội dung giải quyết dứt điểm bãi rác Lùng Phình: UBND xã đã ban hành văn bản số 238/UBND-KT ngày 18/3/2026 v.v tạm thời tiếp tục tiếp nhận rác thải tại bãi rác LP; trong đó yêu cầu đơn vị đổ rác thực hiện xử lý rác theo đúng quy trình.
7.2 | lựa chọn thôn làm điểm công tác vệ sinh môi trường gắn với đề án môi trường |  | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 20/3/2026
8 | Nghiên cứu phê duyệt và hợp đồng thu gom rác thải một số địa điểm và trụ sở UBND xã. | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 20/3/2026
9 | Báo cáo đề xuất thực hiện các kế hoạch thực hiện các đề án do phòng Kinh tế, Phó Chủ tịch được giao phụ trách triển khai thực hiện | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 20/3/2026 | 6/8 Kế hoạch đã được ban hành
10 | Báo cáo tình hình quản lý tiếp nhận sử dụng đường nước sinh hoạt, công trình thuỷ lợi đến thời điểm hiện tại, kiến nghị, đề xuất… | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 20/3/2026 | Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 24/3/2026
11 | Báo cáo việc rà soát các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh trên địa bàn (Gắn với thực hiện NQ 68 của BCH TW) | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đã hoàn thành | 20/3/2026 | Phòng Kinh tế đã TH và Báo cáo số 12/BC-KT ngày 19/3/2026 gửi TT
12 | Báo cáo công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành | Đ/c Hà Đức Thành | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 30/3/2026
|  |  | Văn phòng HĐND & UBND |  |  |  |  | Văn phòng HĐND và UBND đang xây dựng BC quyết toán 02/13 công trình; Chuẩn bị nghiệm thu bàn giao 04/13 công trình; Đang trình thẩm định điều chỉnh dự án 02/13 hồ sơ
13 | Rà soát, sắp xếp các hồ sơ liên quan đến công trình thuộc CTMTQG (Tuyến đường, duy tu bảo dưỡng đã hoàn thành, quyết toán, hoàn công…). Để đưa vào lưu trữ theo quy định | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Kinh tế |  |  | Đang thực hiện | 25/3/2026
III | Nhóm nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác văn phòng
1 | Khẩn trương đề xuất phương án kiện toàn lãnh đạo, kế toán Trung tâm dịch vụ tổng hợp để vận hành đảm bảo theo quy định, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ… | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đang thực hiện | 25/3/2026 | Đang làm quy trình
2 | Rà soát và đề xuất sửa chữa danh mục nhà văn hoá thôn | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đã hoàn thành | 25/3/2026 | Đã rà soát có 04 thôn/nhà văn hóa đề nghị sửa chữa; 01 NVH đề nghị cấp trang thiết bị (VB số 66 ngày 27/3 của PVHXH)
3 | Rà soát lại cán bộ ngành Giáo dục đang tăng cường hỗ trợ chuyên môn của các phòng đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đã thực hiện | 25/3/2026 | Phòng Văn hóa đã thống nhất nội dung làm việc và tăng cường đ/c Sáng về Văn phòng HĐND&UBND. Đợt 2 đến hết 31 tháng 03
4 | Báo cáo nội dung phổ biến, hướng dẫn thực hiện đánh giá cán bộ theo KPI | Đ/c Lê Hải Yến | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đang thực hiện | 30/3/2026 | Đã gửi văn bản tham gia ý kiến gửi Sở Nội vụ tổng hợp
5 | Tham mưu tổ chức đối thoại giữa đ/c Chủ tịch UBND xã với Thanh niên theo Luật Thanh niên | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đã thực hiện | 30/3/2026 | Đoàn Thanh niên đã ban hành KH UBND số 76 ngày 17/3/2026
6 | Thành lập tổ tiếp tục nhận và phân loại tài liệu của năm 2025. | Đ/c Lê Hải Yến | Văn phòng HĐND & UBND |  |  | Đã hoàn thành | 20/3/2026 | Đã hoàn thành việc phân loại tài liệu các xã cũ. Sẽ tiếp tục thành lập tổ công tác, tiến hành công tác số hoá hồ sơ trong Quý II
7 | Tham mưu nội dung kiểm tra thực hiện chế độ chính sách bán trú học sinh trên địa bàn xã để có giải pháp kịp thời; kiểm tra tình hình mua bán thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm… | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đang thực hiện | 30/3/2026 | Đã thành lập Đoàn kiểm tra số 65/QĐ-UBND ngày 28/01/2026; thông báo lịch kiểm tra VB số 246 ngày 20/3/2026
8 | Tham mưu xét duyệt, thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với mạng năm 2025 | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đã thực hiện | 25/3/2026 | Đã xong đối chiếu + chứng từ; tuy nhiên chưa lên được báo cáo quyết toán do kế toán thay đổi theo thông tư 24/2024
9 | Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSĐ phù hợp, thiết thực với điều kiện địa phương | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đã thực hiện | 30/3/2026 | Đã ban hành kế hoạch của UBND số 77 ngày 17/3/2026
10 | Tham mưu tổ chức hiệu quả các hoạt động Thể dục thể thao, có kế hoạch tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  | Đã thực hiện | 30/3/2026 | Đã lập danh sách ký 03 VĐV tham gia thi chạy điền kinh; 04 Picklebll
11 | Tham mưu văn bản xin ý kiến Thường trực Đảng ủy về phương án mua sắm xe ô tô mới; liên hệ làm thủ tục đấu thầu xe ô tô | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng HĐND & UBND |  |  | Đã thực hiện | 20/3/2026 | UBND xã đã ban hành tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 26/02/2026; tiến hành song song các bước liên hệ, làm thủ tục đấu thầu
12 | Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2026 | Đ/c Lê Hải Yến | Văn phòng HĐND & UBND |  |  | Đã hoàn thành | 25/3/2026 | Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 19/3/2026
13 | Tham mưu tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2026 | Đ/c Hảng Seo Toán | Văn phòng HĐND & UBND |  |  | Đã hoàn thành | 30/3/2026 | Kế hoạch số 75/KH-HĐPH, ngày 16/3/2026; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/02/2026
14 | Chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra đạo đức văn hoá công sở | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
15 | Chỉ đạo việc thực hiện trang trí, vệ sinh trụ sở đảm bảo mỹ quan | Đ/c Hảng Seo Toán | Phòng Văn hóa - Xã hội |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
16 | Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Xuân - Hè (tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm mùa...) trên địa bàn. | Đ/c Hảng Seo Toán | Trạm Y tế xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
IV | Nhóm nhiệm vụ về Quốc phòng - An ninh
1 | Bảo vệ tuyệt đối an toàn Bầu cử: Xây dựng và triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại các điểm bỏ phiếu trước, trong và sau Bầu cử (14-15/3). | Đ/c Lê Hải Yến | Công an xã (Chủ trì ANTT) & Ban CHQS xã (phối hợp) |  |  | Đã hoàn thành | 15/3/2026 | Bảo vệ an toàn Công tác Bầu cử
2 | Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 (VNeID): Rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư để đảm bảo 100% độ chính xác của danh sách cử tri; quản lý chặt chẽ nhân khẩu tạm trú, tạm vắng. | Đ/c Lê Hải Yến | Công an xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
3 | Tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) mùa hanh khô, đặc biệt là PCCC rừng và tại các cơ sở kinh doanh, chợ trung tâm. | Đ/c Hà Đức Thành | Công an xã (phối hợp Kiểm lâm) |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
4 | tập trung trực sẵn sàng trong dịp bầu cử; huấn luyên lực lượng thường trực và chuẩn bị huấn luyện lực lượng dân quân | Đ/c Lê Hải Yến | Ban CH Quân sự xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên
5 | tập trung điều tra xác minh, kết luận điều tra vụ án đã khởi tố và giải quyết các vụ việc phát sinh | Đ/c Lê Hải Yến | Công an xã |  |  |  |  | Thực hiện thường xuyên