## Sheet1
Biểu số 02
BIỂU PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA TỈNH, XÃ
Tiến độ cập nhật đến ngày 27/3/2026
STT | TÊN ĐỀ ÁN | CƠ QUAN CHỦ TRÌ THAM MƯU | CÁN BỘ CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN | UV BCH ĐẢNG ỦY/ UBND XÃ | THỜI GIAN THỰC HIỆN | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1 | Đề án 09: Phát triển toàn diện khu vực nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030.(lồng gắn Đề án số 05-ĐA/ĐU của Đảng ủy xã về Nông nghiệp gắn với du lịch) | Phòng Kinh tế | Nguyễn Thị Thu Huyền | Đồng chí Hà Đức Thành - UV BTV ĐU- Phó Chủ tịch UBND xã | TH xong trong Quý I/2026 | Đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/02/2026 của UBND xã
2 | Đề án 12: Phát triển đô thị và hạ tầng giao thông UBND xã thiết yếu, giai đoạn 2026-2030. | Phòng Kinh tế |  | Đồng chí Hà Đức Thành - UV BTV ĐU- Phó Chủ tịch UBND xã | TH xong trong Quý I/2026 | chưa thực hiện xong
3 | Đề án 13: Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030. (lồng gắn Đề án số 02-ĐA/ĐU ngày 30/10/2025 của Đảng ủy xã) | Phòng Kinh tế | Hoàng Thị Bích Nhung | Đồng chí Hà Đức Thành - UV BTV ĐU- Phó Chủ tịch UBND xã | TH xong trong Quý I/2026 | Đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 04/02/2026 của UBND xã, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2025-2030
4 | Đề án 15: Giảm nghèo đa chiều và bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 - 2030. (lồng gắn Đề án số 04-ĐA/ĐU ngày 31/10/2025 của Đảng ủy xã) | Phòng Kinh tế |  | Đồng chí Hà Đức Thành - UV BTV ĐU- Phó Chủ tịch UBND xã | TH xong trong Quý I/2026 | chưa thực hiện xong
5 | Đề án 16: Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 - 2030.(lồng gắn Đề án số 03-ĐA/ĐU ngày 31/10/2025 của Đảng ủy xã) | Phòng Kinh tế | Mai Việt Hưng | Đồng chí Lê Hải Yến - Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã | TH xong trong Quý I/2026 | Đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 05/3/2026 của UBND xã
6 | Đề án 10: Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2026 – 2030. (lồng gắn Đề án số 01-ĐA/ĐU ngày 29/10/2025 của Đảng ủy xã về Nông nghiệp gắn với du lịch) | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | Đồng chí Hảng Seo Toán - UV BTV ĐU- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã | TH xong trong Quý I/2026 | Đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/01/2026 của UBND xã
7 | Đề án 11: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nâng cao tỷ trọng kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, giai đoạn 2026 - 2030. (lồng gắn Nghị quyết số 05-ĐA/ĐU ngày 21/10/2025 của Đảng ủy xã) | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | Đồng chí Hảng Seo Toán - UV BTV ĐU- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã | TH xong trong Quý I/2026 | Đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã kế hoạch thực hiện giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 25/02/2026 kế hoạch thực hiện năm 2026
8 | Đề án 14: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển giai đoạn 2026-2030. (lồng gắn Đề án số 01-ĐA/ĐU ngày 29/10/2025 của Đảng ủy xã) | Phòng Văn hóa-Xã hội |  | Đồng chí Hảng Seo Toán - UV BTV ĐU- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã | TH xong trong Quý I/2026 | Đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/02/2026 của UBND xã
9 | Đề án 17: Mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập trong tình hình mới, giai đoạn 2026 – 2030 |  |  |  |  | Không triển khai ở cấp xã, đề án thực hiện theo chế độ mật