## Sheet1
NHIỆM VỤ TUẦN 12 THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2026
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Thời gian hoàn thành | Theo dõi Tiến độ hoàn thành | Ghi chú
I. Thực hiện TBKL số 21/TB-UBND ngày 23/3/2026
a. Lĩnh vực đầu tư công – Ngân sách – Tài sản công
1 | Khẩn trương hoàn thiện, thống nhất danh mục đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | hoàn thành trước ngày 31/3/2026
2 | Tổng hợp báo cáo thực tế các tài sản công là nhà đất (Hiện trạng và đơn vị đang sử dụng, số tài sản còn dôi dư chưa sử dụng | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | Xong trước 05/4/2026.
3 | Hoàn thiện công tác quyết toán, thực hiện chi chuyển nguồn ngân sách. Tổng hợp các khoản thu, chi ngân sách để thực hiện điều chỉnh bổ sung kịp thời. Hoàn chỉnh tờ trình trình kỳ họp tháng | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | dự kiến tổ chức vào ngày 07/4/2026
4 | Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên trụ sở UBND xã và hoàn thiện Nhà văn hóa thôn Seng Sui | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | xong trong tháng 4/2026.
5 | Đôn đốc công tác quyết toán công trình | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | xong trong tháng 4/2026
6 | Tiếp tục kiểm tra thực địa, rà soát cơ sở vật chất, đánh giá tính hợp lý để tham mưu phương án sắp xếp đối với Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình số 1 và điểm trường chính Trường Mầm non Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa-Xã hội | Trình xin ý kiến Thường trực Đảng uỷ trong tháng 4/2026.
b. Lĩnh vực Nông Nghiệp – Môi trường
1 | Báo cáo đề xuất rõ đối với công tác vận hành bãi rác xã Lùng Phình | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | xong trước 31/3/2026.
2 | Đề xuất nội dung liên quan đến công tác tiêm phòng | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | dự kiến tiêm vào thời gian đầu tháng 4/2026
3 | Lựa chọn 03 thôn làm điểm triển khai công tác vệ sinh môi trường | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Đề xuất Thường trực Đảng uỷ quyết định và giao nhiệm vụ trong đầu tháng 4/2026
4 | Rà soát đề xuất dự án trồng cây ven đường Quốc lộ gắn với du lịch (lựa chọn cây phù hợp | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Xin ý kiến Thường trực Đảng uỷ đầu tháng 4/2026.
5 | Tiếp tục đề xuất với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến dịch vụ công ích môi trường | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | xong trước 31/3/2026.
6 | Xây dựng kế hoạch diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Thực hiện trong tháng 4/2026
c. Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội – Nội vụ
1 | Tiếp tục rà soát biên chế các trường học, vùng tuyển trên địa bàn | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | xin ý kiến Thường trực trong tháng 4/2026
2 | Thực hiện thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử theo quy định | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | xong trong tháng 4/2026
3 | Thực hiện kiểm tra liên ngành, tiến hành công tác kiểm tra hoạt động bán trú tại các trường học | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | xong trong tháng 4/2026
4 | Tập trung chỉ đạo công tác Văn thư – Lưu trữ; số hoá và chỉnh lý tài liệu nộp lưu trữ theo quy định | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH;Văn phòng HĐND và UBND xã | xong trong quý II/2026
5 | Tổ chức làm việc với bộ phận Văn phòng để kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức; | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH;Văn phòng HĐND và UBND xã | xong trong tháng 4/2026
d. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
1 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xã không ma túy” trên địa bàn | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Công an xã
2 | Chủ động tham mưu, rà soát để sẵn sàng triển khai Đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo chỉ đạo của cấp trên | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Ban Chỉ huy Quân sự xã