## Sheet1
BIỂU PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2026
(Kèm theo Văn bản số 312/UBND-VP, ngày 02/4/2026 của UBND xã Lùng Phình)
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Thời gian hoàn thành | Theo dõi Tiến độ hoàn thành | Ghi chú
I | Các nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 3
1 | Tổng hợp báo cáo thực tế các tài sản công là nhà đất (Hiện trạng và đơn vị đang sử dụng, số tài sản còn dôi dư chưa sử dụng) | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 05/4/2026 |  | Phòng Kinh tế không báo cáo
2 | Rà soát đề xuất dự án trồng cây ven đường Quốc lộ gắn với du lịch (lựa chọn cây phù hợp) | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 10/4/2026 |  | Trình xin ý kiến Thường trực Đảng uỷ trong tháng 4/2026
3 | Tổ chức làm việc với Văn phòng HĐND và UBND xã để kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức; | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH; Văn phòng HĐND và UBND xã | 10/4/2026 | hoàn thành | Đã họp ngày 06/4
4 | Tiếp tục kiểm tra thực địa, rà soát cơ sở vật chất, đánh giá tính hợp lý để tham mưu phương án sắp xếp đối với Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình số 1 và điểm trường chính Trường Mầm non Lùng Phình | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa-Xã hội | 15/4/2026 |  | Trình xin ý kiến Thường trực Đảng uỷ trong tháng 4/2026
6 | Tiếp tục rà soát biên chế các trường học, vùng tuyển trên địa bàn | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | 15/4/2026 |  | Trình xin ý kiến Thường trực Đảng uỷ trong tháng 4/2026
7 | Thực hiện thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử theo quy định | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | 15/4/2026 |  | Kế toán đang thực hiện
8 | Thực hiện kiện toàn lãnh đạo, kế toán Trung tâm dịch vụ tổng hợp để vận hành đảm bảo theo quy định, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ… | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026 |  | Đã có tờ trình xin ý kiến đảng ủy của UBND xã số 35 ngày 01/4/2026
9 | Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên trụ sở UBND xã và hoàn thiện Nhà văn hóa thôn Seng Sui | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 30/4/2026 |  | Công trình NHV đơn vị tư vấn đã thiết kế xong hồ sơ điều chỉnh, đang trình thẩm tra. Công trình sửa chữa trụ sở đã xin ý kiến TT.ĐU thống nhát xong chờ gải thảm nhựa apsphan và lắp cổng xong bàn giao
10 | Ban hành kế hoạch đề xuất Thường trực Đảng uỷ phê duyệt KH, phân công nhiệm vụ triển khai công tác vệ sinh môi trường tại thôn các thôn được lựa chọn trong công tác về sinh môi trường | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 2026-10-04 |  | Đã tham mưu ban hành KH, đang thực hiện các nội dung tiếp theo để tham mưu tổ chức thực hiện
11 | Thực hiện kiểm tra liên ngành, tiến hành công tác kiểm tra hoạt động bán trú tại các trường học | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | 25/4/2026 |  | Đã tổ chức kiểm tra tại 1 số ĐV trường. Đang tiếp tục đi kiểm tra các ĐV trường còn lại
II | Các nhiệm vụ trong tháng 4
a | Lĩnh vực Kinh tế
1 | Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý I; xây dựng giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 |  | Phòng KT Chưa báo cáo
2 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn; khai thác hiệu quả các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định; ưu tiên các nhiệm vụ an sinh xã hội | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 |  | Phòng KT Chưa báo cáo
3 | Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hồi tạm ứng các công trình do Văn phòng HĐND và UBND, phòng Kinh tế làm chủ đầu tư | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã; Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 20/4/2026 |  | Định kỳ báo cáo theo kịch bản giải ngân
4 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế; Kiểm lâm Lùng Phình; Công an xã | 15/4/2026 |  | Đang thực hiện
5 | Hoàn thành việc vướng mắc bàn giao Trạm Y tế và phòng khám đa khoa Khu vực | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã | 2026-10-04 | hoàn thành
6 | Chỉ đạo việc điều chỉnh các dự án còn vướng mắc do tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án: Thuỷ lợi, Chợ | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã | 10/4/2026 |  | Dự án sửa chữa Chợ LP đã trình văn bản đề nghị điều chỉnh dự án; Phòng KT đang thực hiện các bước tiếp theo. Thủy lợi Pờ Chồ, Pả Chư Tỷ(quán hóa), đơn vị tư vấn đang thẩm tra
7 | Hoàn thành việc tiếp nhận và báo cáo tình hình tiếp nhận tài sản khu xưởng sản xuất dược liệu | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 10/4/2026 |  | Đã làm việc với bà Huê, trong tuần tới sẽ tiếp tục làm việc với HTX Cờ Cải
8 | Thực hiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công theo văn bản sô 2232/UBND-TH | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 2026-10-04 | Hoàn thành báo cáo số 106; 107; 108 ngày 9/4/2026
9 | Rà soát đối chiếu tính phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai của Công Ty Anh Nguyên, Đất khu vực quy hoạch Quân sự, Đất khu Lả Dì Thàng (Kinh Công), Khu vực dây tây (Ô. Gió), Kalefam… | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 25/4/2026 | Đang rà soát
10 | Thực hiện đối chiếu và hướng dẫn, thực hiện cấp đất đối với 47 hộ vướng mắc làm nhà trên đất Nông nghiệp (thực hiện 5 hộ trong tháng 4/2026) | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 | Phòng đang tiến hành rà soát chi tiết từng hộ và có báo cáo cụ thể xong trước 20/4/2026
11 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kiểm tra, xử lý vi phạm về san gạt, xây dựng trái phép; rà soát, giải quyết các hồ sơ đất đai tồn đọng; hạn chế hồ sơ giải quyết quá hạn | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên | Trong tuần không phát sinh trường hợp nào | Báo cáo theo tuần
12 | Chỉ đạo tăng cường quản lý hành lang giao thông, trật tự xây dựng; xử lý các trường hợp vi phạm | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên |  | Báo cáo theo tuần
13 | Chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh vật nuôi | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ tổng hợp | Nhiệm vụ thường xuyên |  | Báo cáo theo tuần
14 | Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa; không để phát sinh hồ sơ quá hạn | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Trung tâm phục vụ Hành chính công | Nhiệm vụ thường xuyên |  | Báo cáo theo tuần
15 | Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán công trình | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã | Nhiệm vụ thường xuyên |  | 13 công trình Văn phòng làm chủ đầu tư: có 07/13 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán, 02 công trình đang điều chỉnh dự án, 3 công trình đang thi công
16 | Tham mưu các nội dung chỉ thầu tư vấn, xây lắp, thực hiện các quy trình liên quan đối với các công trình khởi công mới năm 2026. (Các nguồn vốn). | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên |  | Báo cáo theo tuần
b | Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Nội vụ, Hành chính Văn phòng
1 | Tổ chức đối thoại giữa đ/c Chủ tịch UBND xã với Thanh niên theo Luật Thanh niên | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 |  | Đã thực hiện tổ chức vào ngày 10/4/2026 (có GM số 16 ngày 8/4/2026)
2 | Tổ chức đối thoại giữa đ/c Chủ tịch UBND xã với Ngành Giáo dục và ngành Y tế | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 25/4/2026 |  | Đang xây dự kế hoạch
3 | Chỉ đạo các trường học duy trì sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường quản lý học sinh bán trú; tổ chức ôn tập, nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn bị tổng kết năm học 2025–2026. | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026 |  | Đang thực hiện
4 | Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức quý I/2026; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026
5 | Tổng hợp báo cáo kết quả, khối lượng m giá tài liệu hiện đang lưu trữ của Văn phòng và các cơ quan chuyên môn xã | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 |  | Đang tổng hợp
6 | Tham mưu thành lập tổ phân loại, số hoá tài liệu để nộp lưu trữ | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 05/4/2026 | Đã thành lập Tổ (QĐ số 199/QĐ-UBND ngày 09/4)
7 | Báo cáo đánh giá việc thực hiện tham mưu công tác văn phòng. Đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn đối với cán bộ làm công tác Văn thư lưu trữ, công tác tư pháp của Văn phòng | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 05/4/2026 | Tiếp tục theo dõi | Đã phân công lại nhiệm vụ văn phòng, tiếp tục theo dõi trong thời gian tới
8 | Tổ chức Hội nghị công bố QĐ thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH xã Lùng Phình, tổ chức Họp giao ban BĐD HĐQT NHCSXH xã Lùng Phình quý I năm 2026 | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 2026-10-04 | Hoàn thành | Phối hợp MTTQ và các đoàn thể xã
9 | Rà soát, tham mưu việc thực hiện chính sách, chế độ đối với CBCCVC, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội ĐBKK | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 2026-10-04 |  | Đã tham mưu TL tổ rà soát và có VB chỉ đạo các cơ quan tổng hợp
10 | Chỉ đạo việc sắp xếp lại chợ, công tác vệ sinh chợ, đảm bảo mỹ quan | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, phòng Văn hoá - XH và Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã | 25/4/2026 |  | Đã có tờ trình xin chủ chương của Đảng ủy thành lập BQL số 40 ngày 6/4/2026
11 | Hoàn thành việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức các Khoa phòng thuộc trạm Y tế xã Lùng Phình | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 25/4/2026 |  | Đang xây dựng tờ trình xin ý kiến thường trực Đảng ủy
12 | Tham mưu điều chỉnh xây dựng Quy chế và phân công nhiệm vụ của Thường trực UBND và Thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 2026-10-04 |  | Xin ý kiến xong trước ngày 08/4/2026
13 | Báo cáo tình hình biên chế giáo viên, nhân viên, học sinh, dự kiến vùng tuyển, thống nhất thường trực UB, xin ý kiến thường trực Đảng uỷ. | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 25/4/2026 |  | Đã có phương án phân vùng sắp xếp trường lớp PA UBND số 01 ngày 06/4/2026
14 | Tổng hợp, thống kê đề xuất mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 |  | Đã có tờ trình dự toán nhu cầu số 03 ngày 20/3/2026
15 | Rà soát các băng rôn, cờ cũ không phù hợp trên địa bàn, chỉ đạo tháo dỡ | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 |  | Đang triển khai
16 | Thống kê tình hình loa truyền thông trên địa bàn hiện hỏng, ko thể sử dụng, đề xuất mua sắm bổ sung để đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 |  | Đang thực hiện
17 | Thống kê các câu lạc bộ văn nghệ thôn bản trên địa bàn xã | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026 |  | Đang rà soát
18 | Tổng hợp đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống âm thanh, ánh sáng cho Nhà văn hoá đa năng xã, đảm bảo điều kiện tổ chức các hội nghị, chương trình… | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp | 20/4/2026 |  | Đang rà soát
19 | Tổ chức ngày Sức khỏe toàn dân | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Trạm Y tế | 10/4/2026 | hoàn thành | Đã tổ chức xong theo KH số 17 ngày 03/4/2026
20 | Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện kiểm tra đạo đức văn hoá công sở | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Nhiệm vụ thường xuyên |  | Đang triển khai
21 | Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Nhiệm vụ thường xuyên |  | Đang triển khai
22 | Tập trung chỉ đạo công tác Văn thư – Lưu trữ; số hoá và chỉnh lý tài liệu nộp lưu trữ theo quy định | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH; Văn phòng HĐND và UBND xã | Nhiệm vụ thường xuyên |  | Xong trong quý II/2026
c | Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
1 | Chỉ đạo tổ chức các hoạt động phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4–1/5; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra vụ việc phức tạp trên địa bàn | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa-Xã hội; Công an xã | 30/4/2026
2 | Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp duy trì địa bàn xã Lùng Phình giữ vững “Xã không ma túy” | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Công an xã | 15/4/2026 | Hoàn thành | Đã tổ chức hội nghị ngày 10/4
3 | Thực hiện cao điểm tổng điều tra rà soát nhập dữ liệu các cơ sở đủ điều kiện về ANTT; tuyên truyền và cho các hộ dân, học sinh, giáo viên ký cam kết an toàn PCCC và phòng chống thiên tai | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Công an xã | 30/4/2026 |  | Cao điểm trong tháng 4, tuyên truyền về PCCC trong quý II
4 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xã không ma túy” trên địa bàn | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Công an xã | Nhiệm vụ thường xuyên
5 | Rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Ban Chỉ huy Quân sự xã | Nhiệm vụ thường xuyên
6 | Công tác chuẩn bị huấn luyện dân quân tự vệ năm 2026 | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Ban Chỉ huy Quân sự xã | 25/4/2026