## Sheet1
BIỂU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2026
(Kèm theo Văn bản số /UBND-VP, ngày /4/2026 của UBND xã Lùng Phình)
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Thời gian hoàn thành | Theo dõi Tiến độ hoàn thành | Ghi chú
I | Các nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 3
1 | Tổng hợp báo cáo thực tế các tài sản công là nhà đất (Hiện trạng và đơn vị đang sử dụng, số tài sản còn dôi dư chưa sử dụng) | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 05/4/2026 | Trễ hạn | Thời điểm trước đã thực hiện xong và trình tỉnh theo quy định. Tuy nhiên do phát sinh thay đổi mục đích sử dụng nên Phòng Kinh đang tiếp tục rà soát, đến ngày 16/4/2026 đã trình báo cáo TT. UBND để phê duyệt ban hành.
2 | Rà soát đề xuất dự án trồng cây ven đường Quốc lộ gắn với du lịch (lựa chọn cây phù hợp) | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 10/4/2026 | Quá hạn | Đã tổ chức kiểm tra rà soát tại thực địa: 02 tuyến Bắc Hà - Lùng Phình, Tả Văn Chư - Hoàng Thu Phố. Dự kiến Ngày 21/4 trình xin ý kiến TT.UBND
3 | Tổ chức làm việc với Văn phòng HĐND và UBND xã để kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức; | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH; Văn phòng HĐND và UBND xã | 10/4/2026 | Hoàn thành | Đã họp ngày 06/4, Kết luận: Phân công lại nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức gắn với trách nhiệm (Đ/c Tờ- văn thư lưu trữ; Đ/c Tâm phụ trách Tư pháp); Giao đ/c Sơn PCVP phụ trách và chỉ đạo cán bộ chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ (tài liệu đã chuẩn bị xong)
4 | Tiếp tục kiểm tra thực địa, rà soát cơ sở vật chất, đánh giá tính hợp lý để tham mưu phương án sắp xếp đối với Trường PTDTBT Tiểu học Lùng Phình số 1 và điểm trường chính Trường Mầm non Lùng Phình | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa-Xã hội | 15/4/2026 | Hoàn thành | Đã có phương án phân vùng sắp xếp trường lớp PA UBND số 01 ngày 06/4/2026; cụ thể: Về tổ chức sắp xếp trường PTDTBT TH Lùng Phình tổ chức đưa toàn bộ học sinh về điểm trường chính Lử Chồ, chỉ tổ chức 01 điểm trường. Vùng tuyển sinh thuộc các thôn của xã Lùng Phình (cũ); riêng học sinh thôn Lùng Phình theo nguyện vọng có thể đăng ký học tại trường TH Lùng Phình, hoặc trường TH&THCS Lùng Thẩn; về cơ sở vật chất tiến hành tu sửa, nâng cấp tại điểm trường chính để đảm bảo tổ chức 15 lớp; bố trí sắp xếp lại đội ngũ để đảm bảo cân đối. Các trường khác đề nghị giảm 2 điểm trường lẻ thuộc Tả Van Chư, Lùng Thẩn 2; trường MN Lùng Phình đề nghị sắp xếp, chuyển trụ sở trường chính về thôn Lử Chồ (Sửa chữa nâng cấp trụ sở UBND xã Lầu Thí Ngài cũ).
5 | Tiếp tục rà soát biên chế các trường học, vùng tuyển trên địa bàn | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | 15/4/2026 | Quá hạn | Chưa có Kết luận về PA sắp xếp nên chưa xây dựng được: Vùng tuyển sinh và biên chế cho các trường học, dự kiến báo cáo trước ngày 30/4/2026
6 | Thực hiện thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử theo quy định | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | 15/4/2026 | Hoàn thành | Đã hoàn thành thanh toán ngày 16/4
7 | Thực hiện kiện toàn lãnh đạo, kế toán Trung tâm dịch vụ tổng hợp để vận hành đảm bảo theo quy định, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ… | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026 | Đang thực hiện | Phòng Văn hóa-XH đã làm việc với TTDVTH và trường TH - THCS Lùng Thẩn V.v điều chuyển nhân viên trường học về làm Kế toán
8 | Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên trụ sở UBND xã và hoàn thiện Nhà văn hóa thôn Seng Sui | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 30/4/2026 | Đang thực hiện | - Công trình sửa chữa trụ sở: Đã đổ bê tông nhựa Asphalt sân trụ sở ngày 16/4
- Công trình NHV Seng sui đang điều chỉnh dự án, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026
9 | Ban hành kế hoạch đề xuất Thường trực Đảng uỷ phê duyệt KH, phân công nhiệm vụ triển khai công tác vệ sinh môi trường tại thôn các thôn được lựa chọn trong công tác về sinh môi trường | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 2026-10-04 | Quá hạn | Đã xin ý kiến TT.ĐU tại Văn bản số 391/UBND-KT ngày 06/4. TT Đảng ủy chưa có TBKL. Dự kiến thời gian hoàn thành trước 30/4/2026
10 | Thực hiện kiểm tra liên ngành, tiến hành công tác kiểm tra hoạt động bán trú tại các trường học | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | 25/4/2026 | Đang thực hiện | Triển khai kiểm tra các cơ sở giáo dục theo kế hoạch số 35/KH-UBND; Đã tổ chức kiểm tra 02 trường (Mầm non số 2 Lùng Thẩn và Mầm non Lùng Phình); đang tiếp tục kiểm tra các đơn vị trường còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2026.
II | Các nhiệm vụ trong tháng 4
a | Lĩnh vực Kinh tế
1 | Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý I; xây dựng giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 | Chưa đến hạn | Đang thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành, báo cáo trước ngày 28/4
2 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn; khai thác hiệu quả các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định; ưu tiên các nhiệm vụ an sinh xã hội | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 | Chưa đến hạn | Đang thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành, báo cáo trước ngày 28/4
3 | Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hồi tạm ứng các công trình do Văn phòng HĐND và UBND, phòng Kinh tế làm chủ đầu tư | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã; Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 20/4/2026 | Chưa đến hạn | Đang thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành, báo cáo trước ngày 25/4
4 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế; Kiểm lâm Lùng Phình; Công an xã | 15/4/2026 | Hoàn thành | UBND xã đã tổ chức họp triển khai ngày 08/4 và ban hành Thông báo kết luận số 04 ngày 09/4; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, trưởng thôn và chủ rừng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
5 | Hoàn thành việc vướng mắc bàn giao Trạm Y tế và phòng khám đa khoa Khu vực | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã | 2026-10-04 | Hoàn thành | Đã giải quyết xong vướng mắc bàn giao Trạm Y tế và phòng khám đa khoa Khu vực; Ngày 14/4/2026 UBND xã đã bàn giao Khối nhà phòng khám đa khoa Khu vực cho Công an xã sử dụng
6 | Chỉ đạo việc điều chỉnh các dự án còn vướng mắc do tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án: Thuỷ lợi, Chợ | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã | 10/4/2026 | Quá hạn | Nguyên nhân: do điều chỉnh Dự án sửa chữa Chợ LP (tiến độ thực hiện đến bước thẩm tra của Phòng Kinh tế), dự kiến thời gian hoàn thành ngày 20/4/2026.
[5 empty] | Chậm tiến độ | Thủy lợi Pờ Chồ, Pả Chư Tỷ (quán hóa), đang triển khai đến bước thẩm tra của TT Giám định sở XD.
7 | Hoàn thành việc tiếp nhận và báo cáo tình hình tiếp nhận tài sản khu xưởng sản xuất dược liệu | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 10/4/2026 | Quá hạn | Đã làm việc với nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (bà Huê) về việc tiếp nhận tài sản khu nhà xưởng sản xuất dược liệu; dự kiến trong tuần tới sẽ tiếp tục làm việc với HTX Cờ Cải để giải quyết các nội dung liên quan. Dự kiến thời gian hoàn thành 20/4
8 | Thực hiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công theo văn bản số 2232/UBND-TH | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 2026-10-04 | Đã hoàn thành | - Báo cáo số 106/BC-UBND về Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà bán trú học sinh Trường THCS số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình
- Báo cáo số 107/BC-UBND về Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm Non Tả Van Chư, xã Lùng Phình
- Báo cáo số 108/BC-UBND về Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường PTDTBT TH&THCS Tả Văn Chư, Trường chính
9 | Rà soát đối chiếu tính phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai của Công Ty Anh Nguyên, Đất khu vực quy hoạch Quân sự, Đất khu Lả Dì Thàng (Kinh Công), Khu vực dây tây (Ô. Gió), Kalefam… | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 25/4/2026 | Đang thực hiện | Hiện đang kiểm tra thực tế, áp vị trí thực tế so với quy hoạch chung (chưa xong). Dự kiến hoàn thành ngày 25/4
10 | Thực hiện đối chiếu và hướng dẫn, thực hiện cấp đất đối với 47 hộ vướng mắc làm nhà trên đất Nông nghiệp (thực hiện 5 hộ trong tháng 4/2026) | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 | Đang thực hiện | Phòng Kinh tế đang tiến hành rà soát chi tiết từng hộ và có báo cáo cụ thể TT.UBND vào ngày 25/4
11 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kiểm tra, xử lý vi phạm về san gạt, xây dựng trái phép; rà soát, giải quyết các hồ sơ đất đai tồn đọng; hạn chế hồ sơ giải quyết quá hạn | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Trong tháng chưa kiểm tra
12 | Chỉ đạo tăng cường quản lý hành lang giao thông, trật tự xây dựng; xử lý các trường hợp vi phạm | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Trong tháng chưa kiểm tra, dự kiến tổ chức kiểm tra tuần sau. Ngày 25/4/2026 báo cáo TT.UBND
13 | Chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh vật nuôi | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ tổng hợp | Nhiệm vụ thường xuyên | Hoàn thành tiến độ tuần | Ngày 13/4/2026 Đã ban hành văn bản(số 424/UBND-KT) chỉ đạo triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026. Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2026.
14 | Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa; không để phát sinh hồ sơ quá hạn | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Trung tâm phục vụ Hành chính công | Nhiệm vụ thường xuyên | Hoàn thành tiến độ tuần | Trong tuần giải quyết, không có hồ sơ quá hạn (đã giải quyết xong 03 HS quá hạn)
15 | Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán công trình | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | - 07/13 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng: 3 công trình đang thẩm tra quyết toán, 4 công trình đang xây dựng Báo cáo trình quyết toán. 03/13 công trình đang trong thời gian thi công công trình; 02/13 công trình đang điều chỉnh dự án và chủ đầu tư.
16 | Tham mưu các nội dung chỉ thầu tư vấn, xây lắp, thực hiện các quy trình liên quan đối với các công trình khởi công mới năm 2026. (Các nguồn vốn). | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Hiện đã chỉ thầu tư vấn 09/12 danh mục khởi công mới, đã công khai kết quả trung thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.
b | Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Nội vụ, Hành chính Văn phòng
1 | Tổ chức đối thoại giữa đ/c Chủ tịch UBND xã với Thanh niên theo Luật Thanh niên | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 | Hoàn thành | Đã thực hiện xong, tổ chức vào ngày 10/4/2026
2 | Tổ chức đối thoại giữa đ/c Chủ tịch UBND xã với Ngành Giáo dục và ngành Y tế | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 25/4/2026 | Chưa đến hạn | Đã xin ý kiến TTĐU về chủ trương tổ chức đối thoại với ngành Giáo dục và Y tế tại cuộc họp ngày 13/4/2026.
3 | Chỉ đạo các trường học duy trì sĩ số học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường quản lý học sinh bán trú; tổ chức ôn tập, nâng cao chất lượng dạy và học, chuẩn bị tổng kết năm học 2025–2026. | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026 | Chưa thực hiện
4 | Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức quý I/2026; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026 | Đang thực hiện | Đã thực hiện xong Quý I, triển khai đánh giá Quý II/2026
5 | Tổng hợp báo cáo kết quả, khối lượng m giá tài liệu hiện đang lưu trữ của Văn phòng và các cơ quan chuyên môn xã | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 | Hoàn thành | Đã trình UBND ký báo cáo số 120/BC-UBND ngày 14/4/2026
6 | Tham mưu thành lập tổ phân loại, số hoá tài liệu để nộp lưu trữ | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 05/4/2026 | Hoàn thành | Đã thành lập Tổ (QĐ số 199/QĐ-UBND ngày 09/4)
7 | Báo cáo đánh giá việc thực hiện tham mưu công tác văn phòng. Đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn đối với cán bộ làm công tác Văn thư lưu trữ, công tác tư pháp của Văn phòng | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 05/4/2026 | Hoàn thành | Văn phòng đã tổ chức họp quán triệt nội dung nhiệm vụ, đã có yêu cầu đánh giá cụ thể. Về chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ đối với các công chức phụ trách lĩnh vực Tư Pháp, Văn thư lưu trữ
8 | Tổ chức Hội nghị công bố QĐ thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH xã Lùng Phình, tổ chức Họp giao ban BĐD HĐQT NHCSXH xã Lùng Phình quý I năm 2026 | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 2026-10-04 | Hoàn thành | Đã tổ chức xong hội nghị công bố vào ngày 09/4/2026
9 | Rà soát, tham mưu việc thực hiện chính sách, chế độ đối với CBCCVC, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội ĐBKK | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 2026-10-04 | Quá hạn | Đang thực hiện, tham mưu các nội dung họp HĐ xét duyệt; dự kiến Tổ thẩm định họp vào tuần đầu tháng 5 sau đó sẽ xin ý kiến thành viên Hội đồng xã họp vào tuần 2 tháng 5
10 | Chỉ đạo việc sắp xếp lại chợ, công tác vệ sinh chợ, đảm bảo mỹ quan | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, phòng Văn hoá - XH và Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã | 25/4/2026 | Đang thực hiện | Đang thực hiện, Mới trình dc Tờ trình đề nghị phê duyệt PA nhân sự, chưa có dự kiến thời gian sắp xếp lại chợ VH, chưa có báo cáo phương án cụ thể…
11 | Hoàn thành việc phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức các Khoa phòng thuộc trạm Y tế xã Lùng Phình | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 25/4/2026 | Đang thực hiện | Đã xin ý kiến TT, dự kiến ban hành quyết định phê duyệt đề án ngay sau khi có Kết luận của TT Đảng ủy xong trước ngày 25/4/2026. Bổ nhiệm lãnh đạo quản lý thực sau khi có KL của Đảng ủy.
12 | Tham mưu điều chỉnh xây dựng Quy chế và phân công nhiệm vụ của Thường trực UBND và Thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Văn phòng HĐND và UBND xã | 2026-10-04 | Hoàn thành | Đã trình văn bản sau khi xin ý kiến TT UB và các thành viên UBND
13 | Báo cáo tình hình biên chế giáo viên, nhân viên, học sinh, dự kiến vùng tuyển, thống nhất thường trực UB, xin ý kiến thường trực Đảng uỷ. | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 25/4/2026 | Chưa hoàn thành | Tiếp tục rà soát vùng tuyển, sắp xếp và hoàn chỉnh phương án trình phê duyệt, làm cơ sở tổ chức thực hiện (Chưa có Phương án sắp xếp trường lớp nên chưa sắp xếp dc giáo viên các đơn vị trường học).
14 | Tổng hợp, thống kê đề xuất mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 | Hoàn thành | Đã lập tờ trình đề nghị UBND xã cấp kinh phí mua bổ sung thêm trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động của Trung tâm.
15 | Rà soát các băng rôn, cờ cũ không phù hợp trên địa bàn, chỉ đạo tháo dỡ | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 | Hoàn thành | Phòng Văn hóa-XH, Đã ban hành Báo cáo số 93/BC-PVHXH ngày 16/4/2026 về kết quả rà soát, tháo dỡ băng rôn, cờ cũ không còn phù hợp trên địa bàn xã
16 | Thống kê tình hình loa truyền thông trên địa bàn hiện hỏng, ko thể sử dụng, đề xuất mua sắm bổ sung để đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 15/4/2026 | Hoàn thành | Qua rà soáthệ thống loa truyền thanh xã có 14 cụm (khu vực Tả Văn Chư cũ) ngừng hoạt động do hết dung lượng. Ngày 09/4 UBND xã đã họp chỉ đạo triển khai; ngày 10/4 đã ký hợp đồng cung cấp; ngày 11-12/4 đơn vị cung ứng bàn giao sim; từ ngày 13-14/4 đã tiến hành lắp đặt, khôi phục hoạt động hệ thống loa.
17 | Thống kê các câu lạc bộ văn nghệ thôn bản trên địa bàn xã | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 20/4/2026 | Hoàn thành | Đã thống kê trong Báo cáo sô 92/BC-PVHXH ngày 16/4/2026, kết quả cụ thể:
- Có 02 đội CLB dân ca, dân vũ: Câu lạc bộ dân gian thôn Tẩn Chư theo quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND huyện Bắc Hà(cũ), Câu lạc bộ dân gian thôn Tả Chảii, đã được thành lập tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND xã Lùng Phình(cũ).
- có 7 thôn của Xã Tả Van Chư cũ đã thành thành đội văn nghệ thôn theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã Tả Van Chư
- Trong thời gian tới tiếp tục đề xuất duy trì và khôi phục các CLB. Xin ý kiến TT Đảng ủy trong tháng 5/2026
18 | Tổng hợp đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống âm thanh, ánh sáng cho Nhà văn hoá đa năng xã, đảm bảo điều kiện tổ chức các hội nghị, chương trình… | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp | 20/4/2026 | Đang thực hiện | Phòng Văn hóa-XH đã trình Tờ trình số: 86/TTr-PVHXH, ngày 13/4/2026 về việc cấp bổ sung dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị tăng âm, loa đài, ánh sáng, micro phục vụ cho hội trường xã năm 2026
19 | Tổ chức ngày Sức khỏe toàn dân | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Trạm Y tế | 10/4/2026 | Hoàn thành | Đã tổ chức xong theo KH số 17 ngày 03/4/2026
20 | Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện kiểm tra đạo đức văn hoá công sở | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Chưa tiến hành kiểm tra trong tháng 4
21 | Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt. | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Nhiệm vụ thường xuyên | Hoàn thành tiến độ tuần | Đã xây dựng tin bài tuyên truyền(01 tin bài)
22 | Tập trung chỉ đạo công tác Văn thư – Lưu trữ; số hoá và chỉnh lý tài liệu nộp lưu trữ theo quy định | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH; Văn phòng HĐND và UBND xã | Nhiệm vụ thường xuyên | Hoàn thành tiến độ tuần | Đã chỉ đạo Thành lập Tổ số hóa hồ sơ (QĐ số 199/QĐ-UBND ngày 09/4); Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc chỉnh lý tài liệu xong trong quý II/2026
c | Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
1 | Chỉ đạo tổ chức các hoạt động phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4–1/5; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra vụ việc phức tạp trên địa bàn | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa-Xã hội; Công an xã | 30/4/2026 | Chưa đến hạn
2 | Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp duy trì địa bàn xã Lùng Phình giữ vững “Xã không ma túy” | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Công an xã | 15/4/2026 | Hoàn thành | Đã tổ chức xong hội nghị ngày 10/4
3 | Thực hiện cao điểm tổng điều tra rà soát nhập dữ liệu các cơ sở đủ điều kiện về ANTT; tuyên truyền và cho các hộ dân, học sinh, giáo viên ký cam kết an toàn PCCC và phòng chống thiên tai | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Công an xã | 30/4/2026 | Đang thực hiện | Cao điểm trong tháng 4, tuyên truyền về PCCC trong quý II
4 | Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xã không ma túy” trên địa bàn | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Công an xã | Nhiệm vụ thường xuyên | Hoàn thành tiến độ tuần | Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và tại các buổi họp thôn
5 | Rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Ban Chỉ huy Quân sự xã | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Đã thực hiện rà soát xong công dân trong độ tuổi, trong tuần tới tiếp tục triển khai các bước tiếp theo
6 | Công tác chuẩn bị huấn luyện dân quân tự vệ năm 2026 | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Ban Chỉ huy Quân sự xã | 25/4/2026 | Đang thực hiện | Xây dựng Kế hoạch, giáo án, cơ sở vật chất chuẩn bị huấn luyện trong tháng 5/2026