## B01-TH NV T4
BIỂU THEO DÕI CÁC NHIỆM VỤ CÒN TỒN ĐỌNG THÁNG 4 NĂM 2026 (tuần 17 từ ngày 04/5-09/5)
TT | Nhiệm vụ | Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo | Cơ quan chủ trì, tham mưu | Thời gian hoàn thành | Theo dõi Tiến độ hoàn thành | Cập nhật tuần 17 (từ ngày 04/5/-09/5/2026) | Ghi chú
1 | Rà soát đề xuất dự án trồng cây ven đường Quốc lộ gắn với du lịch (lựa chọn cây phù hợp) | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 10/4/2026 | chưa hoàn thành | XD dựng xong KH dự thảo đã gửi xin ý kiến TTĐU
2 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn; khai thác hiệu quả các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định; ưu tiên các nhiệm vụ an sinh xã hội | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 | hoàn thành | Đã ban hành văn bản chỉ đạo | Văn bản số 24/UBND-KT ngày 12/01/2026 V/v triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2026 xã Lùng Phình; Đang tham mưu Công văn về Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn xã năm 2026;
3 | Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hồi tạm ứng các công trình do Văn phòng HĐND và UBND, phòng Kinh tế làm chủ đầu tư | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã; Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 20/4/2026 | chưa hoàn thành | Ngày 15/4/2026 Đ/c Phó chủ tịch xã đã làm việc các chủ đầu tư giải ngân vốn và thu hồi tạm ứng. Đến thời điểm báo cáo chưa có tiến độ giải ngân
4 | Chỉ đạo việc điều chỉnh các dự án còn vướng mắc do tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án: Thuỷ lợi, Chợ | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã | 10/4/2026 | chưa hoàn thành | Dự án thủy Pờ Chồ, Pả Chư Tỷ đã phế duyệt điều chỉnh dự án xong. Dự án chợ Đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ phục vụ thẩm duyệt hạng mục PCCC | QĐ số 30/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 phê duyệt điều chỉnh dự án Sửa chữa TL Pờ Chồ, Pả Chư Tỷ
5 | Rà soát đối chiếu tính phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai của Công Ty Anh Nguyên, Đất khu vực quy hoạch Quân sự, Đất khu Lả Dì Thàng (Kinh Công), Khu vực dây tây (Ô. Gió), Kalefam… | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | 25/4/2026 | chưa hoàn thành | Ngày 23/4/2025 Phòng Kinh tế đã phối hợp với các trưởng thôn Tà Chải và Lả Dì Thàng tiến hành kiểm tra, rà soát xong; Phòng kinh tế đang xây dựng Báo cáo dự kiến xong trong ngày 8/5/2026 gửi TT
6 | Thực hiện đối chiếu và hướng dẫn, thực hiện cấp đất đối với 47 hộ vướng mắc làm nhà trên đất Nông nghiệp (thực hiện 5 hộ trong tháng 4/2026) | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | 30/4/2026 | Đang thực hiện | Hiện nay đã rà soát xong 25/47 trường hợp, đang tiếp tục thực hiện
7 | Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kiểm tra, xử lý vi phạm về san gạt, xây dựng trái phép; rà soát, giải quyết các hồ sơ đất đai tồn đọng; hạn chế hồ sơ giải quyết quá hạn | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | - Đã kiểm tra không phát hiện vi phạm. '- Tiếp tục rà soát giải quyết các HS: trong tuần có 3 HS quá hạn(đất đai) | VB số 124/UBND-PKT ngày 06/02/2026 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã.
8 | Chỉ đạo tăng cường quản lý hành lang giao thông, trật tự xây dựng; xử lý các trường hợp vi phạm | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Đã thực hiện kiểm tra hiện trạng 2 bên đường từ khu vực đập tràn thoát nước (Khu vực phía dưới UBND xã Lùng Phình) đến khu vực ngã 3 đường đi xã Tả Van Chư (cũ). Tổng kiểm tra 32 hộ gia đình, phát hiện 02 hộ lấn chiếm hàng lang cống thoát nước, đã xử lý xong(tự tháo dỡ). Yêu cầu 32 hộ ký cam kết không vi phạm, tái phạm việc lấn chiếm hành lang theo quy định.
9 | Chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh vật nuôi | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Kinh tế, TTDVTH | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Trong tuần chưa thực hiện tiêm phòng do tỉnh chưa cấp vắc xin | Văn bản số 424/UBND-KT ngày 04/4/2026 V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường và tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026.
10 | Tham mưu các nội dung chỉ thầu tư vấn, xây lắp, thực hiện các quy trình liên quan đối với các công trình khởi công mới năm 2026. (Các nguồn vốn). | Đ/c Lê Hải Yến - CT UBND xã | Phòng Kinh tế | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan
11 | Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán công trình | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Kinh tế, Văn phòng | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | - Đến thời điểm hiện tại đã nhận 05/8 công trình hoàn thành do VP làm CĐT; '- Đối với DA do phòng KT làm CĐT đã quyết toán 01/8 công trình hoàn thành
12 | Chỉ đạo việc sắp xếp lại chợ, công tác vệ sinh chợ, đảm bảo mỹ quan | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Kinh tế; Văn hoá - XH; TTDVTH | 25/4/2026 | quá hạn | Ngày 08/5/2026 đã tổ chức kiểm tra chợ, dự kiến báo cáo TT.UBND xã ngày 11/5/2026 | - Ban hành văn bản số 494/UBND-KT ngày 24/4/2026 '- Giấy mời số 538/UBND-VHXH ngày 6/5/2026
13 | Báo cáo tình hình biên chế giáo viên, nhân viên, học sinh, dự kiến vùng tuyển, thống nhất thường trực UB, xin ý kiến thường trực Đảng uỷ. | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | 25/4/2026 | quá hạn | Đang thực hiện | Đang hoàn thiện PA phân vùng, PA vùng tuyển
14 | Tổng hợp đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống âm thanh, ánh sáng cho Nhà văn hoá đa năng xã, đảm bảo điều kiện tổ chức các hội nghị, chương trình… | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Văn hóa - Xã hội; TTDVTH | 20/4/2026 | quá hạn | Đang thực hiện | Tờ trình số 86/TTr-PVHXH ngày 13/4/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội
15 | Tiếp tục rà soát biên chế các trường học, vùng tuyển trên địa bàn | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa -XH | 15/4/2026 | Quá hạn | Đang Thực hiện
16 | Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện kiểm tra đạo đức văn hoá công sở | Đ/c Hảng Seo Toán - PCT UBND xã | Phòng Văn hóa - Xã hội | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Trong tuần chưa thực hiện kiểm tra | Kế hoạch số 47/KH-UBND;
Quyết định số 136/QĐ-UBND
17 | Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa; không để phát sinh hồ sơ quá hạn | Đ/c Hà Đức Thành - PCT UBND xã | Trung tâm phục vụ Hành chính công | Nhiệm vụ thường xuyên | Đang thực hiện | Trong tuần quá hạn 03 HS(lĩnh vực đất đai) | Nguyên nhân do do lỗi phần mềm chuyển thông tin Thuế