## Sheet1
Biểu 01
PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN/ THÁNG THUỘC NHIỆM VỤ PHÒNG KINH TẾ
(Kèm theo Báo cáo tuần số: /BC-VP ngày tháng 5 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Lùng Phình)
STT | Nội dung | Kết quả thực hiện tuần(từ ngày… đến ngày)/tháng |  |  | Ghi chú/Khó khăn vướng mắc
|  | Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần) | Nhiệm vụ cụ thể
|  |  | Thời gian | Tiến độ, kết quả
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Nhiệm vụ chuyển tiếp tuần …
II | Thông báo Kết luận số 41/KL-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2026
1. Lĩnh vực tài chính – ngân sách
1.1. Thu chi ngân sách |  | Trong tuần thực hiện thẩm tra, xét duyệt quyết toán 4 đơn vị trường học; Lũy kế thẩm tra, xét duyệt quyết toán xong 12/12 đơn vị trưởng học, y tế. 02/5 các phòng ban, cơ quan (MTTQ, VP Đảng) tuy nhiên hồ sơ quyết toán chưa đảm bảo, đơn vị đang tiếp tục bổ sung. (bổ sung văn bản đôn đốc |  | Tiếp tục thẩm tra, xét duyệt quyết toán cho 03 cơ quan còn lại; kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ bổ sung.
1.2. Công tác phân bổ ngân sách |  | Đã hoàn thiện văn bản tham mưu UBND xã ban hành Quyết định phân bổ vốn đầu tư công (lần 2) cho các cơ quan, đơn vị ; ban hành Quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách cho Ban chỉ huy quân sự xã phục vụ công tác huấn luyện dân quân. |  | Theo dõi việc thực hiện giải ngân theo quyết toán phân bổ mới; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để cập nhật dự toán trên hệ thống TABMIS.
1.3. Công tác rà soát nhiệm vụ chi và đề nghị bổ sung kinh phí |  | Đã hoàn thành công tác rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí phát sinh, cấp thiết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. |  | Hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND xã để chuẩn bị trình kỳ họp HĐND xã xem xét, quyết định bổ sung kinh phí.
1.4. Công khai ngân sách |  |  |  | Tiếp tục cập nhật số liệu và duy trì công khai số liệu dự toán ngân sách xã theo quy trình.
1.5. Quản lý quỹ ngoài ngân sách, thu chi xã hội hóa, ủng hộ đóng góp
1 | Chủ trì tham mưu Thường trực UBND phụ trách lĩnh vực Giáo dục chỉ đạo phòng Văn hóa xã hội, phối hợp với các Trường học trên địa bàn báo cáo về việc thu chi xã hội hóa, ủng hộ đóng góp | Trong tuần đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tổ soát dứt điểm, tổng hợp xong số liệu thu - chi các nguồn xã hội hóa, ủng hộ đóng góp tại các trường học trên địa bàn | Trước ngày 15/5/2026 |  | p.Văn hóa - xã hội phối hợp
2 | Hướng dẫn các đơn vị, bộ phận thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong việc lập, quản lý và sử dụng các quỹ ngoài ngân sách. Yêu cầu cụ thể: + Thực hiện quản lý các quỹ ngoài ngân sách thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch và an toàn nguồn quỹ. + Mở và theo dõi đầy đủ các tài khoản quỹ tại Kho bạc Nhà nước theo từng loại quỹ, đảm bảo hạch toán chính xác, kịp thời các khoản thu – chi. + Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ quỹ ngoài ngân sách qua Kho bạc Nhà nước, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước trong việc đối chiếu, kiểm tra số liệu thu – chi, đảm bảo thống nhất giữa sổ sách kế toán và số liệu kho bạc. + Thực hiện công khai tình hình thu, chi và số dư các quỹ ngoài ngân sách theo quy định, tạo điều kiện giám sát của cơ quan, tổ chức và nhân dân. + Kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót, vướng mắc trong quá trình quản lý và sử dụng quỹ thông qua Kho bạc Nhà nước. | Ngày 11/5/2026, Phòng kinh tế đã ban hành văn bản đôn đốc thực hiện báo cáo quyết toán các quỹ ngoài ngân sách, các nguồn xã hội hóa, ủng hộ đóng góp tại VB số 34/PKT-NS ngày 11/5/2026 | Trước ngày 15/5/2026 | Báo cáo kết quả thực hiện công tác xét duyệt quyết toán các các quỹ ngoài ngân sách, các nguồn xã hội hóa, ủng hộ đóng góp tại Báo cáo số 33/BC-PKT ngày 14/5/2026
1.6. Công tác quyết toán
1 | Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá việc quyết toán theo từng lĩnh vực. Đánh giá kết quả quản lý, sử dụng ngân sách; kiến nghị và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tài chính – ngân sách, làm cơ sở cho công tác điều hành ngân sách các năm tiếp theo (Báo cáo chi tiết bằng văn bản) | Trong tuần thực hiện thẩm tra, xét duyệt quyết toán 4 đơn vị trường học; Lũy kế thẩm tra, xét duyệt quyết toán xong 12/12 đơn vị trưởng học, y tế. 02/5 các phòng ban, cơ quan (MTTQ, VP Đảng) tuy nhiên hồ sơ quyết toán chưa đảm bảo, đơn vị đang tiếp tục bổ sung. (bổ sung văn bản đôn đốc | Trước ngày 15/6/2026
1.7. Thực hiện Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND tỉnh
1 | Lập danh mục, phân loại mức độ hư hỏng để xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thường xuyên phù hợp với nguồn lực của địa phương | Đã hoàn thành công tác khảo sát thực tế, lập danh mục và phân loại cụ thể mức độ hư hỏng của các công trình công cộng trên địa bàn xã theo quy định tại Nghị nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND tỉnh |  |  | Báo cáo Thường trực UBND xã
2 | Tham mưu Văn bản hỏi UBND tỉnh, Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND tỉnh tuy nhiên chưa được giao dự toán kinh phí. Tham mưu bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng kịp thời, đảm bảo hiệu quả sử dụng công trình |  |  | Đã tham mưu UBND xã ban hành Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 05/3/2026 gửi UBND tỉnh và Sở Tài chính Lào Cai, trong đó đã đề xuất cấp bổ sung 1.986 triệu đồng kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và các nhiệm vụ kinh tế cấp thiết.
1.8. Công tác quản lý giá, quản lý chợ
(1) Công tác quản lý giá
(2) Công tác quản lý, sắp xếp chợ
1 | Chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp: Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của chợ và trung tâm dịch vụ tổng hợp trên địa bàn, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại các khu vực kinh doanh, điểm buôn bán nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và thuận tiện cho hoạt động thương mại làm cơ sở cho việc tham mưu sắp xếp, điều chỉnh phù hợp |  |  |  | Trung tâm dịch vụ tổng hợp phối hợp
1.9. Công tác kiểm tra, giám sát
1 | Lập biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra trung thực, khách quan; đề xuất biện pháp xử lý và khắc phục tồn tại sau kiểm tra. Định kỳ báo cáo Thường trực UBND xã (qua Văn phòng HĐND và UBND) |  |  |  | Gửi Thường trực UBND xã
2. Lĩnh vực quản lý tài sản
1 | Thành lập tổ kiểm tra thực tế, rà soát tài sản công là nhà đất, tham mưu phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản theo đúng thực trạng |  |  | Đã hoàn thành công tác tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 về việc thành lập Tổ kiểm tra thực tế, rà soát tài sản công là nhà đất trên địa bàn xã. Đồng thời, trong tuần đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 151/KH-TCT ngày 22/05/2026 chi tiết về việc rà soát, kiểm tra thực địa để làm cơ sở phân loại, xử lý tài sản công theo đúng quy định.
2 | Tham mưu xử lý dứt điểm việc bàn giao tài sản “Xưởng sơ chế, chế biến các sản phẩm nông sản huyện Bắc Hà” |  |  | Đã tham mưu UBND xã ban hành Văn bản số 615/UBND-KT ngày 15/5/2026 (Lần 2) đôn đốc, xử lý dứt điểm việc bàn giao tài sản "Xưởng sơ chế, chế biến các sản phẩm nông sản huyện Bắc Hà". Trong tuần, phòng tiếp tục hoàn thiện và trình ký hồ sơ tham mưu văn bản chỉ đạo lần 3; hiện tại văn bản đang chờ Lãnh đạo UBND xã xem xét, ký duyệt ban hành.
3. Cấp phép đăng ký kinh doanh
1 | Tham mưu rà soát tổng thể hộ kinh doanh, hợp tác xã, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã |  |  | Đang phối hợp với các thôn và Đội thuế rà soát tổng thể các hộ kinh doanh, HTX, cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
2 | Đối chiếu, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, sản phẩm OCOP được giao tại Biểu số 12-KTXH ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Lùng Phình so với tình hình thực tế triển khai (có thể thực hiện được hay không, nguyên nhân lý do...) |  |  | Đã hoàn thành công tác đối chiếu, đánh giá tiến độ thực tế và ban hành Báo cáo số 31/BC-PKT ngày 21/5/2026
4. Lĩnh vực đầu tư XDCB:
4.1. Giao vốn:
1 | Tham mưu UBND xã xây dựng và ban hành chủ trương đầu tư đối với các công trình, dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tham mưu lựa chọn, sắp xếp danh mục công trình theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và yêu cầu thực tiễn. Thực hiện thẩm định sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của từng danh mục trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tham mưu phân bổ vốn |  |  | Đã hoàn thành công tác rà soát, thẩm định sơ bộ về tính khả thi, mức độ cấp thiết và thực hiện sắp xếp danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Phòng đã chủ động tham mưu UBND xã lập hồ sơ trình và đã được Thường trực Đảng ủy xã thông qua, ban hành Kết luận số 215-KL/ĐU ngày 13/5/2026 về chủ trương sửa chữa một số công trình, tài sản công xuống cấp và Kết luận số 226-KL/ĐU ngày 20/5/2026 về việc điều chỉnh danh mục, chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã. | Báo cáo Thường trực UBND xã, trình kỳ họp HĐND (kỳ họp giải quyết phát sinh, dự kiến ngày 20/5/2026).
4.2. Công tác giải ngân, đôn đốc thanh toán tạm ứng, đôn đốc triển khai công trình:
1 | Rà soát, cập nhật kịch bản giải ngân theo từng thời điểm để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án |  |  | Đã hoàn thành công tác rà soát, cập nhật tiến độ thực tế của từng công trình, dự án. Phòng đã tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 13/5/2026 về Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 và thanh toán dư tạm ứng vốn đầu tư công năm 2025 xã Lùng Phình
* Thanh toán tạm ứng:
1 | Lập danh sách, phân loại cụ thể từng khoản tạm ứng theo công trình, dự án, đơn vị thụ hưởng và thời gian tạm ứng để theo dõi, quản lý chặt chẽ. Yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình thu hồi, thanh toán dứt điểm các khoản tạm ứng |  |  | Đã hoàn thành công tác rà soát, thống kê và phân loại chi tiết các khoản dư tạm ứng vốn đầu tư công theo từng dự án, công trình, đơn vị thụ hưởng và thời gian ứng vốn. Phòng đã tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 13/5/2026, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng để thực hiện thu hồi dứt điểm dư nợ tạm ứng theo đúng lộ trình quy định.
2 | Công trình “Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư xã Tả Văn Chư”; “Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình”, "Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa)": Giao đồng chí Hà Đức Thành – Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực: trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc thanh toán dư tạm xong trước ngày 30/6/2026. Riêng đối với công trình “Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư xã Tả Văn Chư” nếu đến thời hạn ngày 30/6/2026 không thực hiện thanh toán tạm ứng số tiền 5.965 triệu đồng, yêu cầu báo cáo xin ý kiến Thường trực Đảng ủy chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền (Công an) xử lý theo quy định của pháp luật (công trình không có khó khăn vướng mắc, đã tạm ứng vốn từ Tháng 6/2025, chủ đầu tư chây ỳ, không phối hợp) |  |  |  | Đồng chí Hà Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách; Văn phòng HĐND&UBND xã làm chủ đầu tư đề nghị bỏ theo dõi nội dung này.
4.3. Công tác thẩm tra quyết toán công trình |  | Đã tiếp nhận và đang tiến hành rà soát, kiểm tra chi tiết hồ sơ quyết toán đối với 13/16 công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn xã. Còn lại 03 hồ sơ công trình do Văn phòng HĐND và UBND xã làm chủ đầu tư hiện chưa nộp về phòng để thực hiện thẩm tra theo quy định.
4.4. Công tác Kiểm tra, đôn đốc: |  | Ngày 15/5/2026, đã tổ chức kiểm tra thực địa công trình thủy lợi thôn Lử Chồ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, phòng đã ban hành Văn bản số 38/CV-PKT ngày 20/5/2026 đôn đốc Chủ đầu tư (Văn phòng HĐND-UBND xã) chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chậm muộn và khắc phục các hạng mục chưa đúng thiết kế nhằm kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất cho Nhân dân.
5. Lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp
1 | Khẩn trương rà soát, triển khai các giải pháp thu hút, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; ưu tiên các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững | Thực hiện rà soát các vùng sản xuất nông nghiệp thế mạnh của xã (vùng trồng Dược liệu tại thôn Lả Dì Thàng, Xà Ván Sừ Mần Khang, vùng mận tả van, cây lê tại thôn Seng Sui, Lả Dì Thàng, Xà Ván Sừ Mần Khang, vùng chăn nuôi lợn đen tập trung tại thôn Lùng Phình, Lử Thẩn).
6. Lĩnh vực khác
6.1. Công tác tham mưu triển khai các Đề án, Nghị quyết |  | Tiếp tục rà soát, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết về phát triển kinh tế trên địa bàn xã.
6.2. Công tác quy hoạch |  | Ngày 18/5/2026, Phòng đã chủ trì tổ chức buổi làm việc trực tiếp với đơn vị tư vấn tại Viện Kiến trúc tỉnh Lào Cai nhằm rà soát, thống nhất nội dung chuyên môn và đẩy nhanh tiến độ triển khai các hồ sơ quy hoạch
6.3. Công tác quản lý nhà ở, san gạt mặt bằng
(1) Quản lý nhà ở
1 | Tiến hành rà soát, thống kê thực tế số lượng nhà ở đã và đang xây dựng từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm kiểm tra, đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ và phản ánh đúng thực trạng |  |  | Đã hoàn thành và Tham mưu UBND xã ban hành báo cáo số 174/BC-UBND ngày 14/5/2026 (17 hộ gia đình tại 09 thôn trên địa bàn xã xây mới, sửa chữa nhà ở, trong đó: 14 trường hợp xây mới, 03 trường hợp cải tạo, sửa chữa).
(2) San gạt mặt bằng |  | Tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn để kịp thời phát hiện các hoạt động san gạt mặt bằng trái phép.
III | Văn bản chỉ đạo, điều hành
1 | Văn bản số 591/UBND-VP ngày 13/5/2026
| Hướng dẫn cụ thể quy trình, trình tự, thủ tục thanh lý, điều chuyển, xử lý tài sản công; hướng dẫn thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thời gian thực hiện và các nội dung liên quan để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, đúng quy định |  |  | Đã hoàn thành ban hành Văn bản số 39/KT-TSC ngày 20/5/2026 của Phòng Kinh tế về việc hướng dẫn cụ thể quy trình, trình tự, thủ tục thanh lý, điều chuyển, xử lý tài sản công; quy định rõ thành phần hồ sơ, mẫu biểu mẫu và thời hạn thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã nhằm tổ chức thực hiện thống nhất, đúng quy định pháp luật.
| Tham mưu thành lập Hội đồng thanh lý tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và tài sản cần xử lý của các cơ quan chuyên môn thuộc xã, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã Lùng Phình; thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn xã Lùng Phình |  |  | - Không có tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước mà thay bằng tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân, đã có phương án xử lý, không thanh lập hội đồng thanh lý, PKT thực hiện tiếp nhận tài sản và thực hiện các bước tiếp theo - Thực hiện tham mưu tài sản cần thanh lý thuộc thẩm quyền của xã khi có phát sinh - Thành lập hội đồng thẩm định giá đất, tổ giúp việc HĐ thẩm định giá đất: không thuộc chuyên môn, chuyên ngành | Đề nghị điều chỉnh lại nội dung này
| Thẩm định hồ sơ mua sắm, sửa chữa, điều chuyển, thanh lý và xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND xã xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý tài sản công hiện hành. | Thực hiện khi có phát sinh
| Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, tham mưu xử lý các tồn tại, sai phạm phát sinh trong quá trình thực hiện. |  |  | Đã tham mưu UBND xã ban hành văn bản số 602/UBND-KT ngày 13/5/2026 tiếp tục tăng cường công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công trên địa bàn xã Lùng Phình
| Đối với tài sản công là nhà, đất: - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát toàn bộ tài sản công là nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản công khác trên địa bàn; kịp thời tham mưu UBND xã phương án sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, sử dụng không hiệu quả, bỏ trống, sử dụng sai mục đích hoặc không còn nhu cầu sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. - Chủ trì tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ và giao đầu mối quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; tổ chức rà soát, kiểm kê, tổng hợp hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn; tham mưu phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. |  |  | Đã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 về việc thành lập Tổ kiểm tra thực tế, rà soát tài sản công là nhà, đất, trụ sở làm việc trên địa bàn. Đồng thời, trong tuần đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 151/KH-TCT ngày 22/05/2026 quy định rõ phương thức phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm tổ chức rà soát, kiểm kê dứt điểm hiện trạng sử dụng tài sản công theo đúng quy định.
2 | Văn bản số 595/UBND-VP ngày 13/5/2026
| Định kỳ (trước ngày 10 hàng quý) tổng hợp, báo cáo UBND xã kết quả thực hiện công tác quản lý tài chính - tài sản của các cơ quan, đơn vị; đồng thời gửi Phòng Văn hóa - Xã hội làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ | Thực hiện khi đến hạn yêu cầu
3 | Văn bản số 597/UBND-VP ngày 13/5/2026
| - Hướng dẫn quy trình thực hiện, thanh quyết toán các chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú đảm bảo đúng theo nguyên tắc tài chính, đúng quy định. - Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các lĩnh vực về bình ổn giá, an toàn vệ sinh thực phẩm… trên địa bàn xã Lùng Phình. | Ban hành Văn bản số 37/CV-PKT ngày 19/5/2026 hướng dẫn quy trình thực hiện, thanh quyết toán chính sách hỗ trợ học sinh bán trú | Xong trước ngày 20/5/2026
4 | Văn bản số 598/UBND-VP ngày 13/5/2026
5 | Văn bản số 601/UBND-VP ngày 13/5/2026
| - Chủ trì nghiên cứu toàn diện nội dung Nghị định số 75/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan; tham mưu UBND xã ban hành văn bản triển khai thực hiện trên địa bàn xã bảo đảm kịp thời, thống nhất, đúng quy định. - Tham mưu tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, các đơn vị dự toán trực thuộc nắm rõ nội dung, nguyên tắc, phạm vi, trách nhiệm và phương thức thực hiện chế độ tự chủ theo quy định mới. - Chủ động rà soát các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, quy trình quản lý tài chính hiện đang áp dụng tại các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 75/2026/NĐ-CP. | Đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 75/2026/NĐ-CP; hiện đang trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế xem xét, phê duyệt nội dung để thực hiện quy trình trình ký Lãnh đạo UBND xã trên hệ thống iword | Xong trước ngày 30/5/2026
| Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án tự chủ bằng Văn bản | Đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 75/2026/NĐ-CP; hiện đang trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế xem xét, phê duyệt nội dung để thực hiện quy trình trình ký Lãnh đạo UBND xã trên hệ thống iword
| Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 75/2026/NĐ-CP trên địa bàn; định kỳ báo cáo UBND xã | Đã hoàn thành nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 75/2026/NĐ-CP; hiện đang trình Lãnh đạo Phòng Kinh tế xem xét, phê duyệt nội dung để thực hiện quy trình trình ký Lãnh đạo UBND xã trên hệ thống iword
Ghi chú: - Cột 3: Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần): Đề nghị ghi rõ các công việc đã thực hiện trong tuần đối với các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ. - Cột 5: Đề nghị ghi rõ tiến độ thực hiện trong tuần đối với các nhiệm vụ có thời hạn. - Cột 6: Đơn vị điền khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo từng nhiệm vụ cụ thể, không điền coi như không có khó khăn vướng mắc - Căn cứ vào nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, nếu đơn vị không điền kết quả và tiến độ (cột 3, cột 5) thực hiện thì coi như trong tuần không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với lĩnh vực đó