## Tiến độ giải ngân
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN CÁC CÔNG TRÌNH XDCB DO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ LÙNG PHÌNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
Stt | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư/Quyết định điều chỉnh, bổ sung | [6 empty] | Luỹ kế KH vốn đã giao đến năm 2025 |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm 2025 |  |  |  |  | Chuyển nguồn năm 2025 sang năm 2026 |  |  | NĂM 2026 |  | Đạt % KH | Ghi chú | Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2026 đợt này | Chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | DT còn lại Chuyển nguồn | Hủy dự toán | Trong đó dư tạm ứng | KH vốn đã giao năm 2026 | Giải ngân
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Nguồn NSTW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách cấp huyện (cũ) | Các nguồn vốn khác |  | Nguồn NSTW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách cấp huyện (cũ) | Các nguồn vốn khác
[6 empty] | Nguồn NSTW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách cấp huyện (cũ) | Các nguồn vốn khác | Dân góp ko có Giá trị thanh toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [7 empty] | 22 | 23
| TỔNG SỐ |  |  |  | 47989724974 | 24490000000 | 22030000000 | 1456123974 | 0 |  | 31476000000 | 19001000000 | 8500000000 | 3975000000 | 0 | 26368630066 | 14987546000 | 8500000000 | 2711084066 | 0 | 4963096934 | 144273000 | 8251640200 | 11000000000 | 2000000000 | 18.18% |  | 16431871974
I | Nguồn NS tỉnh bổ sung có mục tiêu |  |  |  | 22347871974 | 0 | 22030000000 | 317871974 | 0 |  | 8500000000 | 0 | 8500000000 | 0 | 0 | 8500000000 | 0 | 8500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376832800 | 10000000000 | 1000000000 | 10% |  | 13847871974 | 0 | 0
1 | 8128795 - Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2024-2025 | QĐ 209-8/11/2024 | 3500000000 |  | 3500000000 |  |  |  | 11: 2000000000; 13: 2000000000; 16: 2000000000; 18: 2000000000; 21: 0 |  |  | 1200000000 | 1000000000 | 83.33% | Đã nộp phòng Kinh tế Chờ quyết toán | 1500000000
2 | 8159849 - Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư Tả Van Chư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 177-20/5/2025 | 17380000000 |  | 17380000000 |  |  |  | 11: 6000000000; 13: 6000000000; 16: 6000000000; 18: 6000000000; 21: 0 |  | 5955832800 | 8000000000 | 0 | 0% | 1. Dư ứng chuyển nguồn 5.955.832.800 2. Công đến thời điểm hiện tại nhà thầu đã vào thi công, trang thiết bị máy móc trên tuyến có 03 mày xúc và o2 xe ôtô đang thi công liên tục vận chuyển đá ra khỏi tuyến để hoàn thiện móng đường | 11380000000
3 | 8149397 - Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, Tỉnh Lào Cai. | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 316 - 22/11/2024 | 1150000000 |  | 1150000000 |  |  |  | 11: 500000000; 13: 500000000; 16: 500000000; 18: 500000000; 21: 0 |  | 421000000 | 500000000 | 0 | 0% | 1. Chưa có biểu KL nghiệm thu Dư tạm ứng năm 2025 chuyển sang 2026: 421tr 2. Đã có QĐ phê duyệt điều chỉnh dự án số 30/QĐ-UBND ngày 7/5/2025 và yêu cầu nhà thầu ký phụ lục và tổ chức thi công công trình trình | 650000000
4 | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Hà | Xã Lùng Phình | 2025 | QĐ 36 - 18/02/2025 | 317871974 |  | 0 | 317871974 |  |  | 11: 0; 13: 0; 16: 0; 18: 0; 21: 0 |  |  | 300000000 | 0 | 0% | QĐ giao dự toán 2026 số 194/QĐ-UBND ngày 1/4/2026 nhưng chưa có QĐ phân bổ kinh phí, chưa có tiền trên TABMIS tại KBNN | 317871974
II | Nguồn dự phòng NSTW |  |  |  | 5845000000 | 5845000000 | 0 | 0 | 0 |  | 4686000000 | 4686000000 | 0 | 0 | 0 | 4341727000 | 4341727000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 144273000 | 670031400 | 0 | 0 | 0 |  | 1159000000 | 0 | 0
1 | 8140795 - Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy lợi Pả Chư Tỷ 2, thủy lợi Túng Súng, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 57-11/3/2025 | 2145000000 | 2145000000 |  |  |  |  | 11: 1716000000; 12: 1716000000; 16: 1716000000; 17: 1716000000; 21: 0 | [5 empty] | Công trình đang triển khai thi công thực hiện đạt khoảng 95%, dự kiến bàn giao trước ngày 5/5/2026 | 429000000
2 | 8140796 - Công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 58 - 11/3/2025 | 1700000000 | 1700000000 |  |  |  |  | 11: 1170000000; 12: 1170000000; 16: 1161727000; 17: 1161727000; 21: 0 | 8273000 |  |  |  |  | Đã nộp phòng Kinh tế Chờ quyết toán | 530000000 |  | Dư 8.273.000 bị hủy dự toán
3 | 8142479 - Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 21 - 05/03/2025 | 2000000000 | 2000000000 |  |  |  |  | 11: 1800000000; 12: 1800000000; 16: 1464000000; 17: 1464000000; 21: 200000000 | 136000000 | 670031400 |  |  |  | Chờ Quyết toán | 200000000
III | Thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện - xã |  |  |  | 1151853000 | 0 | 0 | 1138252000 | 0 |  | 1070000000 | 0 | 0 | 1070000000 | 0 | 960649066 | 0 | 0 | 790649066 | 0 | 109350934 | [6 empty] | 0 |  | 0
1 | 8150529 - Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui) | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 62- 08/05/2025 | 900000000 |  |  | 900000000 |  |  | 11: 900000000; 14: 900000000; 16: 790649066; 19: 790649066; 21: 109350934 |  | 41500000 |  |  |  | Dư tạm ứng: 41,5tr | 0
2 | 8172518 - Đường trục thôn vào các hộ phía sau UBND xã Lùng Phình | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 472- 4/11/2025 | 251853000 |  |  | 238252000 |  | 13601000 | 11: 170000000; 14: 170000000; 16: 170000000; 19: 170000000; 21: 0 | [5 empty] | Chờ hoàn công QT
IV | Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia |  |  |  | 18645000000 | 18645000000 | 0 | 0 | 0 |  | 17220000000 | 14315000000 | 0 | 2905000000 | 0 | 12566254000 | 10645819000 | 0 | 1920435000 | 0 | 4653746000 | 0 | 1204776000 | 0 | 0 | 0 |  | 1425000000 | 0 | 0
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng ĐB DTTS &MN |  |  |  | 18645000000 | 18645000000 | 0 | 0 | 0 |  | 17220000000 | 14315000000 | 0 | 2905000000 | 0 | 12566254000 | 10645819000 | 0 | 1920435000 | 0 | 4653746000 | 0 | 1204776000 | 0 | 0 | 0 |  | 1425000000 | 0 | 0
1 | 7972194 - Trạm y tế xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2022-2025 | QĐ 316 - 23/6/2022 | 6000000000 | 6000000000 |  |  |  |  | 11: 6510000000; 12: 6510000000; 16: 5143668000; 17: 5143668000; 21: 1366332000 | [5 empty] | Đã nộp phòng Kinh tế Chờ quyết toán | -510000000
2 | 8102900 - Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2024-2025 | QĐ 166 - 31/7/2024 | 5000000000 | 5000000000 |  |  |  |  | 3705000000 | 800000000 |  | 2905000000 |  | 2720435000 | 800000000 |  | 1920435000 |  | 984565000 |  | 441000000 |  |  |  | 1. Dư ứng chuyển nguồn 441tr 2. có kết quả nghiệm thu khối lượng và Ký xong phụ lục hợp đồng. Đang thực hiện chuyển chủ tài khoản tại ngân hàng và người ký nghiệm thu giá trị khối lượng | 1295000000
3 | 8118007 - Trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn Lùng Phình (PH Nà Trí Phàng 1) | Xã Lùng Phình | 2024-2026 | QĐ 109- 05/11/2024 | 4645000000 | 4645000000 |  |  |  |  | 11: 4445000000; 12: 4445000000; 16: 3938375000; 17: 3938375000; 21: 506625000 |  | 0 |  |  |  | Đã nộp phòng Kinh tế Chờ quyết toán | 200000000
4 | 8158354 - Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 180-21/5/2025 | 3000000000 | 3000000000 |  |  |  |  | 11: 2560000000; 12: 2560000000; 16: 763776000; 17: 763776000; 21: 1796224000 |  | 763776000 |  |  |  | 1. Dư ứng chuyển nguồn 763.776.000đ 2. Công trinh hết hạ hợp đồng đã yêu cầu nhà thầu làm văn bản xin gia hạn hợp đồng và để nghị Ban QLDA làm khối lượng nghiệm thu để thanh toán trả ứng | 440000000
V | Vốn ủng hộ MTTQ Việt Nam |  |  |  | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 |  | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | 864390000 | 0 | 0 | 0 | 864390000 | 335610000 | 763776000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Kè chống sạt bảo vệ mái ta luy Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. | Xã Lùng Phình | 2025 | QĐ 199 - 28/5/2025 | 1200000000 |  |  |  | 1200000000 |  | 11: 1200000000; 15: 1200000000; 16: 864390000; 20: 864390000; 21: 335610000 | 763776000 |  |  |  |  | Đã nộp phòng Kinh tế Chờ quyết toán | 0
VI | Vốn tài trợ |  |  |  | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 100%
1 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Seng Sui, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai. | Xã Lùng Phình | 2025-2026 | QĐ 642/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 | 2000000000 | [5 empty] | 11: 0; 16: 0; 21: 0 |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 100% | Đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán
I. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Khối lượng công trình, dự án được giao quản lý lớn trong khi số lượng cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại Văn phòng HĐND và UBND xã còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc kiểm tra hiện trường, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán và theo dõi tiến độ gặp nhiều khó khăn.
2. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và thay đổi chức danh chủ tài khoản, người ký hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, một số thủ tục tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng phải thực hiện điều chỉnh lại, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư.
3. Một số công trình phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa hình phức tạp, khối lượng phát sinh trong quá trình thi công và việc huy động nhân lực, máy móc của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.
4. Công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán của một số đơn vị tư vấn, nhà thầu còn chậm; chất lượng hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
5. Một số dự án đã được giao kế hoạch vốn nhưng chưa được phân bổ nguồn hoặc chưa có nguồn trên hệ thống TABMIS nên chưa đủ điều kiện triển khai giải ngân.
6. Giá nguyên vật liệu xây dựng, nhân công và chi phí vận chuyển tại khu vực miền núi có biến động, ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí tổ chức thi công của các nhà thầu.
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị UBND xã quan tâm tăng cường hỗ trợ chuyên môn đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Văn phòng; xem xét bố trí, kiện toàn cán bộ phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Đề nghị Phòng Kinh tế hướng dẫn, hỗ trợ Văn phòng trong công tác thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án, gia hạn hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán công trình để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
3. Đề nghị các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, tăng ca thi công đối với các công trình chậm tiến độ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định.
4. Đề nghị các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn lập hồ sơ nâng cao trách nhiệm, kịp thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu.