| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÙNG PHÌNH Số: /KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lùng Phìnhg, ngày tháng 8 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi số xã Lùng Phình 06 tháng cuối năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Công văn số 131/UBND-VX ngày 09/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai v/v khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW.

Căn cứ Quyết định số: 45 QĐ/ĐU ngày 15/7/2025 của Đảng ủy xã Lùng Phình về Thành lập Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Lùng Phình

UBND xã Lùng Phình xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số xã Lùng Phình 06 tháng cuối năm 2025 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, và  mở rộng hạ tầng số, đảm bảo người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ số.

- Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).

- Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số. Gắn nhiệm vụ chuyển đổi số với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và quá trình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Xác định những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra, bảo đảm phù hợp với nội dung về phát triển kinh tế số, xã hội số theo Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; lựa chọn các mục tiêu, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế và phát triển kinh tế - xã hội của xã Lùng Phình. Việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

2.1. Chuyển đổi nhận thức

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

- 100% các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong xã được bồi dưỡng, tập huấn về quản lý dữ liệu, sử dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu số.

- 70% người dân được phổ cập về an ninh mạng, đặc biệt là trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin cơ quan, đơn vị, tổ chức và thông tin cá nhân.

- 50% lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và ra quyết định trong môi trường số.

- 100% thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng được đào tạo, tập huấn bổ sung kiến thức về kỹ năng số, chuyển đối số, an toàn thông tin mạng.

2.2. Xây dựng thể chế, chính sách chuyển đổi số

- 100% các hệ thống thông tin được ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin (hoặc được lồng ghép vào quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo ATTT).

- 100% các quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước được thiết lập trực tuyến.

- 30% các quy trình nội bộ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức được ban hành.

2.3. Hạ tầng số

- 100% các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây của tỉnh.

- Tỷ lệ thôn phủ sóng băng rộng cố định đạt 100%.

- Tỷ lệ thôn phủ sóng băng rộng di động đạt 100%.

- Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 75%.

- Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh đạt 80%.

- 100% các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn xã kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Chính phủ để đáp ứng triển khai các dịch vụ số, đảm bảo an toàn thông tin.

2.4. Dữ liệu số

- 100% các cơ quan nhà nước cấp xã cập nhật CSDL chuyên ngành trên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- 100% các nền tảng dùng chung, 60% các nền tảng, hệ thống thông tin chuyên ngành được kết nối đến đến kho dữ liệu dùng chung thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP).

2.5. Chính quyền số

- 100% các cơ quan trong hệ thống chính quyền được triển khai Nền tảng Chính quyền số tập trung.

- 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền.

- Phấn đấu chỉ số người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%.

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

- Trên 95% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

- Hệ thống báo cáo số được triển khai trong các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; 95% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

2.6. Phát triển kinh tế số

- Phấn đấu 90% doanh nghiệp ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 70%.

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 65%.

2.7. Phát triển xã hội số

- Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 90%.

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 50%.

- Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 60%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%.

- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 99%.

- Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 60%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%.

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh số VNeID đạt trên 90%.

2.8. An toàn thông tin

- 60% các hệ thống thông tin quan trọng tại các cơ quan, đơn vị được giám sát và kết nối với hệ thống giám sát quốc gia.

- 100% các sự cố về An toàn thông tin được ứng cứu kịp thời, 100% dữ liệu được bảo tồn và có khả năng phục hổi sau sự cố.

- 100% hệ thống thông tin (HTTT) của xã được phê duyệt Hồ sơ cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

(Có phụ lục kèm theo)

III. NHIỆM VỤ

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi số

- Phối hợp với Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn xã.

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, giám sát kết quả triển khai chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã.

- Chỉ đạo về chuyển đổi số của các cấp lãnh đạo: Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trên địa bàn xã thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cấp để triển khai Chuyển đổi số do trực tiếp lãnh đạo các cấp ký ban hành và chỉ đạo điều hành.

2. Thể chế, chính sách số

- Bám sát các văn bản của Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh để cụ thể hóa tại địa phương đảm bảo nguyên tắc kịp thời, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và phát huy các thế mạnh sẵn có của xã.

- Ban hành các Chương trình, Kế hoạch khuyến khích phát triển doanh nghiệp số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp và nguồn nhân lực số.

3. Hạ tầng số

- Từng bước đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng di động chất lượng cao (4G/5G) trên phạm vi toàn xã; thực hiện chương trình thúc đẩy sử dụng điện thoại thông minh cho người dân; nâng cao tỉ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh.

- Tiếp tục nâng cao và duy trì dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng mạng băng thông rộng; rà soát, phủ sóng ở các vùng trắng, vùng lõm sóng trên địa bàn, bảo đảm tốc độ mạng viễn thông di động.

- Tiếp tục thực hiện kết nối Internet cáp quang đến tận hộ gia đình.

4. Nhân lực số

- Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng chuyển đổi số cho công chức, viên chức thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, chuyển đổi số và an toàn thông tin của cơ quan nhà nước các cấp.

- Tiếp tục tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về chuyển đổi số cho các Tổ Công nghệ số cộng đồng; triển khai hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng hiệu quả.

- Tập huấn nâng cao kỹ năng số cho người lao động thông qua nền tảng đào tạo trực tuyến mở.

- Các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông tiếp tục thực hiện chuyển đổi số.

5. Phát triển dữ liệu số

- Số hóa dữ liệu kết quả TTHC, dữ liệu quản lý chuyên ngành ưu tiên dữ liệu liên quan trực tiếp cơ sở dữ liệu dân cư.

- Số hóa dữ liệu hạ tầng cơ bản của các địa phương.

- Hoàn thành số hóa dữ liệu chuyên ngành, tập trung ưu tiên các loại dữ liệu liên quan trực tiếp đến người dân nhằm làm giàu, kế thừa, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư giúp giải quyết các vấn đề cơ bản phục vụ người dân.

6. An toàn thông tin mạng

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an toàn thông tin (ATTT) theo cấp độ cho các hệ thống thông tin. Các nhóm việc cần triển khai bao gồm: Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; Triển khai phương án bảo vệ theo hồ sơ đã được phê duyệt; Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ ATTT cho HTTT theo quy định trước 15/12/2025 (Tối thiểu 1 lần/2 năm cho hệ thống cấp độ 1, 2)

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin mạng.

7. Chính quyền số

- Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã.

- Triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

8. Kinh tế số và xã hội số

- Tổ chức triển khai hỗ trợ đưa nông sản đặc hữu của địa phương lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã chuyển đổi số: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, đưa vào sử dụng các nền tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp như ứng dụng tích hợp các sàn thương mại điện tử và các nền tảng số trong doanh nghiệp do các doanh nghiệp trong xã, tỉnh hoặc trên toàn quốc triển khai.

- Triển khai các giải pháp thu hút người dân tạo tài khoản giao dịch tại ngân hàng; cấp thẻ ngân hàng, ví điện tử cho người dân.

- Tăng cường truyền thông, triển khai cấp phát chữ ký số cho người dân.

- Triển khai các hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng nhằm lan tỏa các hoạt động của chính quyền, doanh nghiệp với người dân.

- Tiếp tục triển khai phát triển trường học số, bệnh viện số.

9. Nâng cao nhận thức, tuyên truyền, truyền thông và các giải pháp khác đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin

- Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt đặc biệt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế của xã.

- Tăng cường tuyên truyền và triển khai để mỗi người dân có một phần mềm bảo vệ an toàn thông tin mạng cơ bản.

- Triển khai cung cấp kỹ năng số cho người dân thông qua triển khai nền tảng học trực tuyến đại trà.

- Tiếp tục phát triển kênh giao tiếp số hợp nhất giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên cơ sở tích hợp ứng dụng hỏi đáp và phản ánh hiện trường; thu hút sự tham gia của các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người dân.

IV. GIẢI PHÁP

1. Phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành chuyển đổi số

Phối hợp với Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong xã.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng số cho CBCC, người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục triển khai các hoạt động như: Ứng dụng các kênh truyền thông như App Lào Cai số, phản ánh hiện trường, mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính phủ số; tích hợp nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân trên nền tảng số; ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan Nhà nước và người dân, doanh nghiệp; phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân.

3. Phát triển, thu hút nguồn nhân lực chuyển đổi số

- Biện pháp thu hút nhân lực; bồi dưỡng, phát triển nhân lực tại chỗ bằng các chính sách đãi ngộ trong tuyển dụng, chuyển ngạch nâng ngạch, …

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức liên quan, doanh nghiệp công nghệ để thu hút chuyên gia, nguồn lực, tìm hiểu giải pháp, công nghệ phục vụ chuyển đổi số, phát triển các ngành, lĩnh vực đang có xu hướng phát triển như dữ liệu, an ninh thông tin mạng,...

4. Đảo bảo nguồn lực tài chính

Nguồn kinh phí ngân sách xã; nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung có mục tiêu; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

5. Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nghiên cứu trong nước và quốc tế

Triển khai các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế trong chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng (thăm quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm; tham gia các tổ chức quốc tế, các sáng kiến quốc tế; tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ Chính phủ số của các doanh nghiệp số…).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND, UBND xã

- Chủ trì, phối hợp với Công an xã, Phòng Văn hoá - TT xã tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của Kế hoạch này và Đề án 06; đảm bảo an toàn hệ thống thông tin,..

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (đơn giản hóa biểu mẫu, giấy tờ) các thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước, thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan Nhà nước.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước.

2. Phòng Văn hoá - Xã hội xã

- Chủ trì việc thực hiện đề án, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ được triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả. Điều phối các hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo thông tin được chia sẻ và hợp tác chặt chẽ trong quá trình triển khai. Triển khai các giải pháp bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn cho dữ liệu số của các cơ quan Nhà nước.

- Tham mưu cho UBND xã các chỉ tiêu cụ thể về phát triển dữ liệu số và quản trị số trong địa phương, từ đó làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn trong quá trình thực hiện đề án, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xác định nguồn lực cho việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số, bao gồm tài chính, nhân lực và hạ tầng.

- Giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án, đảm bảo các hoạt động được triển khai đúng tiến độ và chất lượng. Đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án định kỳ, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Thúc đẩy hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng.

- Đề xuất chính sách hỗ trợ hoạt động cho Tổ Công nghệ số cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hỗ trợ người dân, phát triển kinh tế số - xã hội số. Đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho giai đoạn tiếp theo. Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về quản trị số và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kỹ năng số, ATTT cho cán bộ CCVC, Tổ công nghệ số cộng đồng, người dân.

- Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị để cải cách hành chính theo hướng số hóa, nâng cao năng lực quản lý và xử lý dữ liệu. Quản lý hệ thống hồ sơ cán bộ, công chức và đảm bảo việc số hóa dữ liệu liên quan đến nhân sự trong cơ quan Nhà nước.

- Triển khai các chương trình đào tạo về dữ liệu số và quản trị số trong hệ thống giáo dục, từ cấp tiểu học đến THPT. Hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai các mô hình giáo dục số, tích hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục, bao gồm thông tin về học sinh, giáo viên, và các hoạt động giáo dục, nhằm phục vụ cho việc phân tích và cải thiện chất lượng giáo dục.

- Xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin quản lý y tế tập trung, đảm bảo thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu sức khỏe một cách hiệu quả. Tích hợp các dữ liệu y tế từ các cơ sở y tế trong xã vào hệ thống dữ liệu chung, đảm bảo tính liên thông và chia sẻ thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ y tế trực tuyến. Khuyến khích sử dụng ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến trong việc quản lý sức khỏe và cung cấp thông tin y tế cho người dân.

- Thực hiện các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân và các cơ quan, tổ chức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và lợi ích của việc phát triển dữ liệu số. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các chính sách, quy định mới liên quan đến chuyển đổi số và quản trị số của xã. Đưa tin về các mô hình, điển hình trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu số, từ đó tạo động lực cho các đơn vị khác học tập và áp dụng.

- Phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin và dữ liệu, ngăn chặn các mối đe dọa, tấn công từ không gian mạng; xây dựng quy chế, quy định về bảo mật thông tin, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin nhạy cảm.

- Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong đề án về UBND xã, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời. Đánh giá chất lượng, hiệu quả của các giải pháp công nghệ thông tin đã triển khai, từ đó tham mưu, đề xuất UBND xã điều chỉnh cần thiết.

3. Phòng Kinh tế xã

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương.

- Xây dựng định mức phân bổ ngân sách theo các giai đoạn triển khai Đề án phát triển dữ liệu số, nâng cao năng lực quản trị số để thúc đẩy chuyển đổi số huyện năm 2025.

- Chủ trì xây dựng và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng các quy trình nội bộ chung thuộc các lĩnh vực ngành quản lý.

- Đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

4. Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Triển khai các ứng dụng số phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, đặc biệt là trong việc chia sẻ và tích hợp dữ liệu.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đánh giá và phản ánh các vấn đề, thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp. Phát hiện các bất cập trong việc triển khai chính sách, từ đó cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch về UBND xã, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời. Đánh giá chất lượng, hiệu quả của các giải pháp công nghệ thông tin đã triển khai, từ đó tham mưu, đề xuất UBND xã điều chỉnh cần thiết.

5. Công an xã

- Chủ trì thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin và dữ liệu của xã, ngăn chặn các mối đe dọa, tấn công từ không gian mạng. Xây dựng các quy chế, quy định về bảo mật thông tin, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm.

- Chủ trì kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, và quản lý xã hội. Tham gia vào việc tích hợp, quản lý dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước để đảm bảo tính đồng bộ và chính xác của thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát triển các hệ thống xác thực an toàn trên cơ sở dữ liệu dân cư.

- Chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

6. Các cơ quan, đơn vị

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện (hoặc lồng ghép vào nội dung kế hoạch chuyển đổi số hàng năm), đảm bảo rằng kế hoạch phản ánh đúng nhu cầu và khả năng của từng cơ quan đơn vị. Tham gia xây dựng chiến lược tổng thể cho chuyển đổi số, bao gồm mục tiêu, lộ trình và các chỉ số đánh giá hiệu quả.

- Tích cực triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin, khuyến khích và hỗ trợ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Đẩy mạnh việc số hóa dữ liệu trong các hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công và thông tin cho người dân.

- Đảm bảo ATTT và bảo mật dữ liệu, xây dựng các quy định và quy trình liên quan đến an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm.

- Thực hiện giám sát, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số trong ngành mình, đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra được thực hiện. Báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện đề án cho cấp có thẩm quyền, cung cấp thông tin về kết quả đạt được và những vấn đề cần giải quyết.

- Đề xuất các chính sách, giải pháp cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý. Nghiên cứu và áp dụng các mô hình chuyển đổi số tiên tiến từ các xã, phường khác trong cả nước và trên thế giới.

- Xây dựng, ban hành các thủ tục hành chính nội bộ. Tiến hành đánh giá quy trình làm việc hiện tại để xác định những điểm cần cải thiện, yếu tố nào có thể tự động hóa hoặc số hóa. Phát triển quy trình làm việc mới trên cơ sở ứng dụng nền tảng quản trị số và các nền tảng ứng dụng chuyên ngành khác đảm bảo hiệu quả, minh bạch và dễ thực hiện.

- Tổ chức, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm và mô hình thực tiễn tốt.

7. Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các đơn vị có trách nhiệm chủ động và phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xây dựng các kế hoạch, hoạt động triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý và được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch này.

8. Chế độ báo cáo

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện như sau:

+ Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2025 xong trong tháng 8/2025.

+ Xây dựng báo cáo tháng, quý và năm trước ngày 12 của tháng.

+ Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2025 xong trước ngày 15/12/2025.

- Các Kế hoạch năm và báo cáo định kỳ gửi về UBND xã qua phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số của xã Lùng Phình năm 2025. UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Lào Cai; - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; - TT HU, HĐND, UBND xã; - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; - BCĐ CĐS Đảng ủy xã Lùng Phình; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hảng Seo Toán |
| --- | --- |

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI NĂM 2025

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mục tiêu năm 2025 | Thuộc ĐA, NQ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạ tầng dịch vụ các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh chuyển đổi sang địa chỉ IPv6 | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | Phòng Văn hoá - XH | Các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ các cơ quan được đầu tư đáp ứng điều kiện hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ứng dụng CNTT | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Cơ quan Đảng, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được triển khai giải pháp nâng cao an toàn thông tin | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | VP ĐU, VP HĐND, UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu (phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp) được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (toàn trình) | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | Các cơ quan, đơn vị | Văn phòng HĐND, UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (toàn trình) | % | 50 | Đề án 08-ĐA/TU | Các cơ quan, đơn vị | Văn phòng HĐND, UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ giao dịch giữa Hệ thống thông tin một cửa dịch vụ công của xã với Cổng DVC Quốc gia được xác thực điện tử | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | Văn phòng HĐND, UBND xã | Các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị được số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành trọng điểm, có sự kết nối chia sẻ dữ liệu | % | 80 | Đề án 08-ĐA/TU | Các phòng: Kinh tế; VH - TT | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước được xử lý trên môi trường mạng | % | 95 | Đề án 08-ĐA/TU | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 30/11/2025 |
|  | Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối với hệ thống báo cáo Quốc gia | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 30/11/2025 |
|  | Tỷ lệ công chức các cấp được tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, chuẩn hóa kỹ năng về ứng dụng CNTT | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ thôn có cụm loa phát thanh hoạt động đáp ứng tiêu chuẩn | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ cán bộ vận hành trạm truyền thanh và loa truyền thanh thôn được tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ. | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ các thôn xem được truyền hình và nghe được đài phát thanh của tỉnh trên thiết bị thông minh; | % | 100 | Đề án 08-ĐA/TU | UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (DV đủ điều kiện toàn trình) | % | 100 | Nghị quyết 20-NQ/TU | Các cơ quan, đơn vị | Văn phòng HĐND, UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ dịch vụ công toàn trình đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng | % | 100 | Nghị quyết 20-NQ/TU | Các cơ quan, đơn vị | Văn phòng HĐND, UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến | % | 80 | Nghị quyết 20-NQ/TU | Các cơ quan, đơn vị | Văn phòng HĐND, UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ/số hộ gia đình/xã | % | 80/100 | Nghị quyết 20-NQ/TU | Các doanh nghiệp viễn thông | UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng smartphone (ước tính) | % | 100 | Nghị quyết 20-NQ/TU | UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ người dân có nhu cầu thanh toán mua bán các loại hàng hóa, dịch vụ có tài khoản thanh toán điện tử (ước tính) | % | 50 | Nghị quyết 20-NQ/TU | Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bác Hà- Lào Cai | UBND xã | 31/10/2025 |
|  | Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản | % | 100 | Nghị quyết 20-NQ/TU | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số | % | 50 | Nghị quyết 20-NQ/TU | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ đơn vị cấp xã có hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ số | % | 50 | Nghị quyết 20-NQ/TU | UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |

| DANH MỤC NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ LÙNG PHÌNH 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| I | Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi số; xây dựng thể chế, chính sách chuyển đổi số |  |  |  |
|  | Xây dựng, ban hành, cấu hình 100% các quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước được thiết lập trực tuyến. | Các cơ quan, đơn vị | VP HĐND, UBND xã | 30/11/2025 |
|  | 30% các quy trình nội bộ trong các cơ quan, đơn vị được ban hành. | Các cơ quan, đơn vị | VP HĐND, UBND xã | 30/9/2025 |
| II | Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng số cho CBCC, người dân, doanh nghiệp |  |  |  |
|  | Tập huấn, bồi dưỡng chuyển đổi số, cập kỹ năng số, kỹ năng ATTT cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức, Tổ công nghệ số cộng đồng, người dân. | Phòng Văn hoá - XH | Các cơ quan, đơn vị | Thường xuyên |
|  | Phổ cập về an ninh mạng, đặc biệt là trách nhiệm trong việc bảo vệ thông tin cơ quan, đơn vị, tổ chức và thông tin cá nhân cho 70% người dân trên địa bàn | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH; Công an xã | 31/10/2025 |
| III | Hạ tầng số |  |  |  |
|  | Phủ sóng di động 3G/4G đến 100% các thôn trên địa bàn xã | Các doanh nghiệp Viễn thông | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/10/2025 |
|  | Thôn phủ sóng băng rộng cố định đạt 100% | Các doanh nghiệp Viễn thông | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | 75% hộ gia đình trên địa bàn được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang | Các doanh nghiệp Viễn thông | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | 80% người dân trưởng thành trên địa bàn xã có sử dụng điện thoại thông minh. | Các doanh nghiệp Viễn thông | Phòng Văn hoá - XH; Công an xã | 31/12/2025 |
| IV | Nhân lực số |  |  |  |
|  | Tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng, ưu tiên cho việc hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. | UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | Thường xuyên |
| V | Phát triển dữ liệu số |  |  |  |
|  | Tổng hợp dữ liệu từ các dữ liệu thô của các ngành, nhập trực tiếp dữ liệu vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. | Các cơ quan, đơn vị có dữ liệu cần được tổng hợp, chia sẻ nhưng chưa được số hóa. | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | 100% các cơ quan nhà nước cập nhật CSDL chuyên ngành trên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | 100% dữ liệu mở theo danh mục dữ liệu mở của UBND tỉnh ban hành được cung cấp trên Cổng dữ liệu mở. | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 31/10/2025 |
|  | 100% các nền tảng dùng chung, 60% các nền tảng, hệ thống thông tin chuyên ngành được kết nối đến đến kho dữ liệu dùng chung thông quan nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
| VI | An toàn thông tin mạng |  |  |  |
|  | Xây dựng và ban hành phương án và quy chế đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin. | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH | 30/11/2025 |
| VII | Chính quyền số |  |  |  |
|  | Cơ quan hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ công thực hiện triển khai công tác số hóa phục vụ chuyển đổi mô hình công sở số. | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | Người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 90%. | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | 95% hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước). | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật. | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | Hệ thống báo cáo số được triển khai trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; 95% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. | Các cơ quan, đơn vị | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
| VIII | Kinh tế số và xã hội số |  |  |  |
|  | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 90%. | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai | Các ngân hàng thương mại | Thường xuyên |
|  | Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 50%. | Sở Lao động - Thương binh và xã hội | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên |
|  | Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%. | Các cơ quan, đơn vị | VP HĐND, UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50% | UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/12/2025 |
|  | Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh số VNeID đạt trên 90%. | Công an xã | UBND xã | 31/12/2025 |
|  | Xây dựng cơ chế hợp tác với Bộ Công an về kết nối, tích hợp xác thực công dân số, triển khai các mô hình của Đề án 06 tại tỉnh Lào Cai. | Công an xã | Phòng Văn hoá - XH, các cơ quan, đơn vị | 31/12/2025 |
|  | Xây dựng cơ chế hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số | VP HĐND-UBND xã | Phòng Văn hoá - XH | 31/10/2025 |
|  | Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các xã, phường trong nước: Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; phường Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng về các nội dung triển khai quản trị số tập trung, dữ liệu số và dữ liệu mở. | UBND xã | VP HĐND-UBND, Các phòng: Kinh tế; Văn hóa - TT xã | 30/10/2025 |
|  | Hợp tác với huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc xây dựng cửa khẩu thông minh | UBND xã phối hợp với Ban Quan lý Khu kinh tế | VP HĐND-UBND, Phòng Văn hoá - XH - TT, các cơ quan, đơn vị liên quan | 31/12/2025 |